## PUCO verslag
Info aangedragen issue | [5 empty] | Betrekking op |  | Antwoord cq. gekozen oplossing programma BRO
# | Organisatie | Plek in het document (geef hier het paragraaf-nummer gevolgd door de titel, bijvoorbeeld: “3.27 Grindfractie”) | Korte samenvatting van uw melding | Toelichting op uw melding | Oplossingsrichting: uw voorstel voor verbetering | Deel | Kwaliteitsregime | Type issue | Antwoord
1 | TNO-GDN | schelpenNietgespecificeerd (waarde van SoortGrond) | omschrijving ontbreekt | omschrijving ontbreekt | omschrijving toevoegen | boormonsterbeschrijving | IMBRO/A | aanpassing | Omschrijving toegevoegd.
2 | Wiertsema & Partners b.v. en VOTB | Inhoudsopgave | Ik mis in de inhoudsopgave de stratigrafie. We zouden alle boringen in de BRO graag op basis van de stratigrafische indeling van de Geologische dienst willen kunnen indelen. | De stratigrafische duiding van verschillende lagen is essentieel om lagen in verschillende boringen te kunnen groeperen en om te zetten in geotechnische rekeneenheden. De eigenschappen van bepaalde grondlagen zijn sterk gerelateerd aan de verschillende afzettingsmilieus in de tijd. | Toevoegen velden voor stratigrafische aanduiding en sedimentologisch afzettingsmilieu. | boormonsterbeschrijving | IMBRO | beantwoording (geen aanpassing) | Het booronderzoek bevat de beschrijving en analyse van boormonsters, de zogenaamde basisgegevens. De duiding van de stratigrafie is interpretatie van deze basisgegevens, ook wel model. In de BRO wordt een duidelijk onderscheid gemaakt tussen basisgegevens en niet-basisgegevens. Zie paragraaf Basisgegevens in de inleiding op de catalogus. De geinterpreteerde boorprofielen maken onderdeel uit van de BRO modellen DGM, REGISII en GeoTOP, en niet van het Booronderzoek.
3 | Wiertsema & Partners b.v. en VOTB | 1.5 associatieaandeelklasse, 1.6 Bedekkingsgraad vlek, 1.37 glimmergehalteklasse, 1.39 grindgehalteklasse, 1.42 grootteklasse brokje, 1.56 Laagaandeelklasse, 1.61 Massapercentageklasse, 1.105 Volumepercentageklasse, 1.108 Vormvoorkomen, 1.112 Zeergrovefractiegehalteklassen 1.12 bepalingsmethoden (let op norm referentie (zoals1.13) toevoegen in beschrijving) | Graag deze lijsten laten vervallen en een % aangeven. Op deze wijze kun je modulair de definites van NEN8990:2020 nader verbijzonderen zonder tekstueel te uitgebreide boorbeschrijvingen. | In de digitale toekomst en voor hergebruik van digitale data zijn getallen te prefereren boven tekstuele klassen. Door standaard te kiezen voor aanduiding van een percentage zijn de definities van NEN8990:2020 nader te verbijzonderen zonder tekstueel te uitgebreide boorbeschrijvingen. | Lijsten met tekstuele klasseaanduidingen laten vervallen en vervangen door eenduidige percentages. Hele lappen tekst voor een boorbeschrijving zoveel mogelijk voorkomen want deze zijn praktisch slecht werkbaar. | boormonsterbeschrijving | IMBRO | beantwoording (geen aanpassing) | Bij het beschrijven van monsters gaat om schattingen op basis van een waarneming. Ten behoeve van de de betrouwbaarheid is veelal gekozen voor een klasse-indeling omdat een nauwkeurigere schatting niet betrouwbaar is. Een aandeel wordt bijna altijd geschat in een klasse. Alleen het associatieaandeel van het schelpenbestanddeel en het laagaandeel van de laagjes en afwijkende laagjes wordt geschat als meetwaarde. Let op, voor IMBRO/A is voor deze gegevens wel een klass-indeling opgenomen omdat in het verleden klassen zijn vastgelegd. Bij de uitgebreide beschrijving worden de zandmediaan, grindmediaan en de fracties in de fractieverdeling naast de klasse-indeling, ook geschat als meetwaarde. Vorm voorkomen (Afwijkend materiaal) wordt alleen gebruikt voor het onderzocht materiaal van de boormonsteranalyse, en dat is de summiere beschrijving wanneer geen boormonsterbeschrijving mogelijk is. De bepalingsmethode legt de manier waarop een eigenschap is bepaald vast en de bepalingsprocedure volgens welke procedure de methode is uitgevoerd. Dat zijn twee aparte gegevens. Toegestane combinaties zijn vastgelegd in regels (en niet in de beschrijving van de bepalingsmethode).
4 | TNO-GDN | blz 318, Geologisch booronderzoek, inleiding, 1e alinea, 1e zin | 'woord in de zin: 'registratie ondergrond'. | Als dit als eerste wordt gelezen is het niet duidelijk welke registratie ondergrond wordt bedoeld. | volledige bescherijving gebruiken: 'Basis Registratie Ondergrond' | toelichting | IMBRO | beantwoording (geen aanpassing) | Het onderscheid tussen basisregistratie ondergrond (BRO) en registratie ondergrond (RO) wordt uitgelegd in de inleiding op de catalogus, paragraaf Opzet van de landelijke voorziening. Basisregistratie Ondergrond is het hele systeem, dus inclusief de wet en alle voorzieningen. De registratie ondergrond is de registratie (database) waarin de gegevens zijn opgeslagen.
5 | TNO-GDN | blz 318, Geologisch booronderzoek, inleiding, 3de alinea, 2de zin | woord in de zin: "toegespaste geologie". | Is deze niet terug getrokken? | Verwijderen uit zin indien nodig. | toelichting | IMBRO | beantwoording (geen aanpassing) | Toegepast geologisch booronderzoek komt voorlopig niet in de BRO, maar is niet komen te vervallen als vakgebied.
6 | TNO-GDN | blz 319, Geologisch booronderzoek, 1.1.2 boren, de boxcorer | "Onderzoek dat gebaseerd is op dergelijke technieken valt helemaal buiten het bereik van de basisregistratie ondergrond en de reden daarvoor is dat de resultaten een zeer geringe waarde voor hergebruik hebben, omdat de diepte van het bemonsterde interval niet goed bepaald is en de waterbodem binnen korte tijd kan veranderen." | Met deze stelling ben ik het niet eens. Bemonsteringen met boxcorer (oha 30 cm diep bemonster interval) icm water diepte bepaling (CTD probe of echo sounder) zijn beproefde methoden om verticale positie te bepalen. En of de waterbodem verandert, verschilt per plaats en is afhankelijk van de sterke van de stroming en het type sediment. | Heroverwegen mbt boxcorer | toelichting | IMBRO | beantwoording (geen aanpassing) | Waterbodemonderzoek valt niet onder booronderzoek en is een ander registratieobject die buiten scope van de BRO valt.
7 | TNO-GDN | blz 320, Geologisch booronderzoek, 1.1.5 Methode van beschrijven | De SBB kent verschillende kwaliteitsniveaus en die staan voor verschillen in expertiseniveau en monsterkwaliteit. Het expertiseniveau van de beschrijver bepaalt tot in welk detail de grond wordt beschreven …. | Het lijkt mij eerder dat de doelstelling van een project (en tijd/budget) bepalend zijn voor de volledigheid/kwaliteit van de beschrijving en tot op zekere hoogte het expertise niveau van de beschrijver. | Tekst herzien | toelichting | IMBRO | aanpassing | Tekst toelichting aangepast.
8 | TNO-GDN | blz 325, Geologisch booronderzoek, 1.2.10 Laag, 2de alinea | Lagen die genetische eenheden zijn, bestaan op allerlei schalen, maar in de beschrijfpraktijk ligt de dikte vaak in het bereik van een decimeter tot een meter. De minimale dikte is voor de beschrijving vastgesteld op 2 millimeter; een maximale dikte is niet vastgelegd. | Waar is deze minimale dikte van 2 mm op gebaseerd? Valt deze minimale dikte van 2 mm niet binnen de fout marge van de verticale positie bepaling? Maw, wat is de nauwkeurigheid van de dikte en dieptebepalingen? Past deze aanname bij deze nauwkeurigheden? | Nagaan of minimale dikte niet binnen fout marge ligt van verticale positie bepaling en evt de minimale dikte herzien. | toelichting | IMBRO | beantwoording (geen aanpassing) | De minimale dikte van een laag die onderscheiden en beschreven kan worden is 2 mm, dat is alleen haalbaar bij ongeroerde monsters. De nauwkeurigheid van de positie van de lagen ligt inderdaad anders en is afhankelijk van de positiebepaling.
9 | TNO-GDN | blz 324, Geologisch booronderzoek, 1.2.10 Laag | Een laag die uit bijzonder materiaal bestaat wordt summier beschreven, …. | term bijzonder materiaal wordt niet uitgelegd. | korte toelichting geven op wat bijzonder materiaal is. | toelichting | IMBRO | aanpassing | Tekst toelichting aangepast.
10 | TNO-GDN | blz 327, Geologisch booronderzoek, 1.2.17 Munsellkleur en dierlijk fossiel | Beschrijvers met een bijzondere expertise leggen de kleur van de grond volgens de systematiek van Munsell (Munsellkleur) vast en het voorkomen van de fossiele resten van bepaalde dierlijke organismen (Dierlijk fossiel). | "In de eerste plaats vind ik het vreemd om deze twee totaal verschillende onderwerpen samen te voegen in 1 pargraaf. Daarnaast vereist het bepalen van de kleur van de grond volgens de Munsell kleuren kaart geen expertise. " | Aparte parte paragrafen maken en de bijzonder expertise voor kleur bepaling achterwege laten. | toelichting | IMBRO | aanpassing | Tekst toelichting aangepast.
11 | TNO-GDN | blz 328, Geologisch booronderzoek, 1.2.19 Post-sedimentaire discontinuïteit | De laagopbouw kan verstoord zijn doordat discontinuïteiten de lagen doorsnijden. | Het is voor de lezer wellicht niet direct duidelijk wat met een discontiniteit wordt bedoeld. | Kort benoemen wat een dis-continuiteit is (breukvlak oid) | toelichting | IMBRO | aanpassing | Tekst toelichting aangepast.
12 | TNO-GDN | blz 2, domeinmodel en blz 14, 3.1 Booronderzoek | diagram Booronderzoek | donker bruine kleur maakt tekst in diagram moeilijk leesbaar. | Andere kleur gebruiken, bv geel | domeinmodel | Opmaak | aanpassing | De kleur van het registratieobject is in de huisstijl van de BRO honingraat. In samenspraak met BRO communicatie passen we de kleur aan naar een tint lichter, in lijn met de BRO honingraat.
13 | TNO-GDN | blz 327 en 328, Geologisch booronderzoek, 1.2.18 Fractieverdeling | de fractieverdeling van grondsoorten: massa en volumes | Er worden massa aandelen en volume aandelen gehanteerd voor verschillende type gronden. Is er een methode om massa om te rekenen naar volume en omgekeerd ten behoeve van controle van de observaties? | Vuistregel toevoegen voor omrekenen massa's en volumes van verschillende fracties | toelichting | IMBRO | beantwoording (geen aanpassing) | Massapercentages en volumepercentages zijn niet zomaar om te rekenen. De bepaling van de fractieverdeling is methodisch beschreven in de SBB 6.
14 | TNO-GDN | blz 15, 3.1.5 kwaliteitsregime | "Definitie: De aanduiding van de kwaliteitseis waaraan de gegevens van het object voldoen. Type: Waardelijst niet uitbreidbaar" | Het is niet duidelijk wat precies bedoeld wordt met het kwaliteitsregime. Ik neem aan dat hier mee de IMBRO en de IMBRO/A regimes bedoeld worden. | Uitleg verbeteren. | algemeen deel | IMBRO | beantwoording (geen aanpassing) | Wordt uitgelegd in het document Inleiding op de catalogus, paragraaf Kwaliteitsregime.
15 | TNO-GDN | blz 26 , 3.5.2 referentiestelsel | De waarde van het attribuut moet gelijk zijn aan ETRS89 of WGS84 wanneer de locatie aan de zeezijde van de UNCLOS-basislijn ligt. | Veel oude boringen (IMBRO/A) op zee hebben een ander coordinaat systeem, oha ED50 | waardelijst uitbreiden voor IMBRO/A boringen | algemeen deel | IMBRO/A | beantwoording (geen aanpassing) | Gegevens mogen in een beperkt aantal referentiestelsels worden aangeleverd aan de BRO, en dat zijn RD, WGS84 en ETRS89 (zie Inleiding op de catalogus). Wanneer voor archief gegevens de aangeleverde coordinaten in een ander stelsel zijn aangeleverd, bijv. ED50 worden de naar WGS84 getransformeerde coordinaten aan de BRO aangeleverd en is de methode locatiebepaling onbekend, en daarmee de nauwkeurigheid ook.
16 | TNO-GDN | blz 28, 3.6.1 lokaal verticaal referentiepunt | Regels: De waarde van het attribuut moet gelijk zijn aan waterbodem wanneer de locatie aan de zeezijde van de UNCLOS-basislijn ligt. | Dit zou ook moeten gelden voor boringen uitgevoerd vanaf een schip in waterwegen/meren aan de landzijde van de unclos lijn | Aanpassen voor boringen in binnenwateren | algemeen deel | IMBRO | beantwoording (geen aanpassing) | De formulering van de regels is volgens een afgesproken format, gebaseerd op RuleSpeak. In dit geval is er wel een regel gesteld voor locatie aan de zeezijde van de UNCLOS-bsasislijn (de waarde moet gelijk zijn aan waterbodem), maar geen regel voor locaties aan de landzijde van de UNCLOS-basislijn. Dat betekent dat voor locaties aan de landzijde van de lijn zowel de waarde maaiveld als waterbodem is toegestaan.
17 | TNO-GDN | blz 30, 3.6.6 methode verticale positiebepaling | Regels IMBRO/A: Voor IMBRO/A-gegevens moet de waarde van het attribuut gelijk zijn aan geen wanneer de waarde van het attribuut verschuiving ontbreekt. | Voor IMBRO/A boringen is methode niet altijd bekend | Regel aanpassen. Waarde: Onbekend (ipv Geen) | algemeen deel | IMBRO/A | beantwoording (geen aanpassing) | Wanneer de verticale positie niet is bepaald (of het is niet vastgelegd), dan heeft verschuiving geen waarde en wordt bij de methode verticale positiebepaling de waarde "geen" vastgelegd (er is geen positie bepaald). Wanneer de verticale positie wel is vastgelegd (verschuiving heeft een waarde), dan kan de bepalingsmethode onbekend zijn, in dat geval wordt de waarde "onbekend" vastgelegd (Het is niet bekend op welke manier de verticale positie is bepaald) bij de methode verticale positiebepaling.
18 | TNO-GDN | blz 29, 3.6.4 verticaal referentievlak | De waarde van het attribuut moet gelijk zijn aan LAT of MSL wanneer de locatie aan de zeezijde van de UNCLOS-lijn ligt. | Voor IMBRO/A boringen is niet altijd bekend wat het verticale referentie vlak is. | Waardelijst uitbreiden voor IMBRO/A boringen met 'onbekend' | algemeen deel | IMBRO/A | beantwoording (geen aanpassing) | Gevens mogen t.o.v. een beperkt aantal referentievlakken worden aangeleverd aan de BRO, en dat zijn voor locaties op zee MSL (mean seal level) en evt. LAT (lowest astronomical tide) wordt vastgelegd. In het geval de positie van de waterbodem niet bekend is (omdat het referentievlak niet bekend is of omdat de verschuvining niet bekend is), wordt dit in de BRO op 1 manier vastgelegd als: "de positie t.o.v. het standaard referentievlak vastgelegd (MSL) is onbekend (waarde van verschuiving ontbreekt).
19 | TNO-GDN | blz 31, 3.8 Terreintoestand | attributen bij terreintoestand | Wellicht handig als deze waarden niet ingvuld hoeven te worden als bij boringen het referentie punt 'waterbodem' is. | Voor boringen mag het attribuut ontbreken wanneer de waarde van het attribuut lokaal verticaal referentiepunt gelijk is aan waterbodem. | algemeen deel | IMBRO | beantwoording (geen aanpassing) | Wanneer het verticaal referentiepunt gelijk is aan waterbodem mag de entiteit terreintoestand inderdaad niet aanwezig zijn. Dat is opgenomen in regels bij terreintoestand bepaald (attribuut van Booronderzoek).
20 | TNO-GDN | blz 45, 3.11.3 boortechniek | "De techniek die gebruikt is om over een bepaald diepte-interval een gat met een bepaalde diameter in de ondergrond te maken." | De boortechniek is voor sommige IMBRO/A boringen op zee niet bekend. | Voor IMBRO/A gegevens mag kardinaliteit 0 zijn of waarde ontbreken | algemeen deel | IMBRO/A | beantwoording (geen aanpassing) | Voor deze casus is de IMBRO/A waarde onbekend (het is niet bekend welke techniek is gebruikt) opgenomen.
21 | TNO-GDN | blz 9, Het domeinmodel | Relatie Booronderzoek <--> Boormonsterbeschrijving | In DINO kan één boring door middel van meerdere beschrijvingen worden gekenmerkt. Uit het model maak ik echter op dat één Booronderzoek maar één Boormonsterbeschrijving kan hebben. Is het de bedoeling dat in het geval van meerdere Boormonsterbeschrijvingen steeds het zelfde Booronderzoek opnieuw wordt aangemaakt met identieke eigenschappen? Een Boormonsterbeschrijving kan bijvoorbeeld zijn opgesteld op basis van een oude norm en een nieuwere norm. Er is dus geen sprake van van een nieuwe versie in de zin van b.v. formele historie. Beide versies zijn actueel. Als het noodzakelijk is om een nieuw Booronderzoek te definieeren dan moeten reeds bestaande gegevens van de Boring ook worden gedupliceerd. Dit lijkt me niet wenselijk. | Model aanpassen: kardinaliteit 0..1 --> 0..* | boormonsterbeschrijving | IMBRO | beantwoording (geen aanpassing) | Deze vorm van booronderzoek is buiten scope. Dit is verwoord in de paragraaf Booronderzoek van de toelichting: Wanneer booronderzoek gebruik maakt van de resultaten uit eerder veldwerk of uit veldwerk dat voor een andere opdrachtgever is uitgevoerd, worden geen werkzaamheden in het veld uitgevoerd. De eisen die voor de gegevens van deze vorm van booronderzoek moeten gelden zijn nog niet vastgesteld. Binnen deze scope wordt bij de conversie van DINO naar BRO 1 beschrijving geconverteerd (de zogenaamde preferred). De andere beschrijving komt (nu) niet in de BRO.
22 | TNO-GDN | blz 9, Het domeinmodel | Relatie Booronderzoek <--> Boormonsteranalyse | Het analyseren van boormonsters kan door verschillende organisaties worden uitgevoerd. In het huidige model is het mogelijk om slechts één Boormonsteranalyse te definieren die door één organisatie wordt uitgevoerd. Ook in de loop van de tijd kunnen er meerdere Boormonsteranalyses worden uitgevoerd. Zo kan bijvoorbeeld een kern uit het Kernhuis op een later tijdstip worden onderzocht dan het oorspronkelijke onderzoek. In het huidige model is het slechts mogelijk om één Boormonsteranalyse te definieren die op één datum is gerapporteerd. Als het noodzakelijk is om een nieuw Booronderzoek te definieeren dan moeten reeds bestaande gegevens van de Boring ook worden gedupliceerd. Dit lijkt me niet wenselijk. | Model aanpassen: kardinaliteit 0..1 --> 0..* | boormonsteranalyse | IMBRO | beantwoording (geen aanpassing) | Deze vorm van booronderzoek is buiten scope. Zie paragraaf Booronderzoek van de toelichting: Wanneer booronderzoek gebruik maakt van de resultaten uit eerder veldwerk of uit veldwerk dat voor een andere opdrachtgever is uitgevoerd, worden geen werkzaamheden in het veld uitgevoerd. De eisen die voor de gegevens van deze vorm van booronderzoek moeten gelden zijn nog niet vastgesteld.
23 | TNO-GDN | blz 26, 3.5 Aangeleverde locatie | historische referentiestelsels en meetmethoden zijn niet toegestaan | Bij het vastleggen van de Aangeleverde locatie is het van belang om zo compleet mogelijk de orgininele gegevens vast te leggen. Boorgegevens op zee zijn veelal nooit gemeten/aangeleverd/vastgelegd in ETRS89 of WGS84. Door het vastleggen van getransformeerde gegevens kan de entiteit niet meer als authentiek worden beschouwd. Door het transformeren ontstaan er verschuivingen in het coordinaat. Meerdere opeenvolgende transformaties zorgen er voor dat de informatie steeds minder betrouwbaar wordt. Zonder het vastleggen van de originele gegevens is het niet meer transparant hoe de gegevens tot stand zijn gekomen. | waardelijsten uitbreiden voor Referentiestelsel en MethodeLocatiebepaling met historische waarden. | algemeen deel | IMBRO/A | beantwoording (geen aanpassing) | Gegevens mogen in een beperkt aantal referentiestelsels worden aangeleverd aan de BRO, en dat zijn RD, WGS84 en ETRS89 (zie Inleiding op de catalogus). Wanneer voor archief gegevens de aangeleverde coordinaten in een ander stelsel zijn aangeleverd, bijv. ED50 worden de naar WGS84 getransformeerde coordinaten aan de BRO aangeleverd en is de methode locatiebepaling onbekend, en daarmee de nauwkeurigheid ook.
24 | TNO-GDN | blz 40, 3.9.17 einddiepte bemonsteren | domein einddiepte te beperkt | Door het beperken van het domein tot Meetwaarde 3.2 is het niet mogelijk om Boorbeschrijvingen op te nemen van Boringen die dieper zijn dan 1000m. Naar de toekomst toe is dit misschien wel wenselijk. | domein aanpassen naar: Meetwaarde 4.2 | algemeen deel | IMBRO | aanpassing | Bereik einddiepte bemonstering verruimd.
25 | TNO-GDN | blz 37, 3.9.9 einddiepte boren | domein einddiepte te beperkt | Door het beperken van het domein tot Meetwaarde 3.2 is het niet mogelijk om Boorbeschrijvingen op te nemen van Boringen die dieper zijn dan 1000m. Naar de toekomst toe is dit misschien wel wenselijk. | domein aanpassen naar: Meetwaarde 4.2 | algemeen deel | IMBRO | aanpassing | Bereik einddiepte boren verruimd.
26 | TNO-GDN | blz 56, 3.16 Sliblaag | regel onduidelijk | Bij boren in het Waddengebied, is de bodem bij drooggevallen wad dan te klassificeren als maaiveld of waterbodem? Kan er niet alsnog sprake zijn van een sliblaag bij een maaiveld als referentiehoogte? Er zijn nog meer situaties denkbaar waar slib op het maaiveld ligt. | regel verduidelijken of aanpassen | algemeen deel | IMBRO | beantwoording (geen aanpassing) | Slib is in de BRO gedefinieerd als "het interval op de overgang tussen water en bodem waarin het materiaal uit een mengsel van water en grond bestaat dat te slap is om het grond te noemen." Slib ligt dus altijd op de waterbodem. Bij drooggevallen wad is er sprake van maaiveld en maakt de slappe klei onderdeel uit van de ondergrond. Het moment van uitvoering is bepalend. Een booronderzoek in de BRO is om die reden ook gedefinieerd als een booronderzoek dat op een bepaald moment op een bepaalde locatie is uitgevoerd.
27 | TNO-GDN | blz 66, 3.19.2 ondergrens | domeinwaarde is ruimer dan wordt toegestaan op basis van de regels | De Meetwaarde 4.3 is niet in overeenstemming met de Meetwaarde 3.2 die gehanteerd wordt voor einddiepte bemonstering in de regels. | domein ondergrens afstemmen op einddiepte bemonstering | boormonsterbeschrijving | IMBRO | aanpassing | Bereik einddiepte bemonstering en boren verruimd.
28 | TNO-GDN | blz 66, 3.19.1 bovengrens | domeinwaarde is ruimer dan wordt toegestaan op basis van de regels | De Meetwaarde 4.3 is niet in overeenstemming met de Meetwaarde 3.2 die gehanteerd wordt voor einddiepte bemonstering in de regels. | domein bovengrens afstemmen op einddiepte bemonstering | boormonsterbeschrijving | IMBRO | aanpassing | Bereik einddiepte bemonstering en boren verruimd.
29 | TNO-GDN | blz 126, 3.46.2 eindiepte | domeinwaarde is ruimer dan wordt toegestaan op basis van de regels | De Meetwaarde 4.2 is niet in overeenstemming met de Meetwaarde 3.2 die gehanteerd wordt voor einddiepte bemonstering in de regels. | domein einddiepte afstemmen op einddiepte bemonstering | boormonsterbeschrijving | IMBRO | aanpassing | Bereik einddiepte bemonstering en boren verruimd.
30 | TNO-GDN | blz 126, 3.46.1 begindiepte | domeinwaarde is ruimer dan wordt toegestaan op basis van de regels | De Meetwaarde 4.2 is niet in overeenstemming met de Meetwaarde 3.2 die gehanteerd wordt voor einddiepte bemonstering in de regels. | domein begindiepte afstemmen op einddiepte bemonstering | boormonsterbeschrijving | IMBRO | aanpassing | Bereik einddiepte bemonstering en boren verruimd.
31 | TNO-GDN | blz 130, 3.49.1 begindiepte | domeinwaarde is ruimer dan wordt toegestaan op basis van de regels | De Meetwaarde 4.2 is niet in overeenstemming met de Meetwaarde 3.2 die gehanteerd wordt voor einddiepte bemonstering in de regels. | domein begindiepte afstemmen op einddiepte bemonstering | boormonsteranalyse | IMBRO | aanpassing | Bereik einddiepte bemonstering en boren verruimd.
32 | TNO-GDN | blz 130, 3.49.2 eindiepte | domeinwaarde is ruimer dan wordt toegestaan op basis van de regels | De Meetwaarde 4.2 is niet in overeenstemming met de Meetwaarde 3.2 die gehanteerd wordt voor einddiepte bemonstering in de regels. | domein einddiepte afstemmen op einddiepte bemonstering | boormonsteranalyse | IMBRO | aanpassing | Bereik einddiepte bemonstering en boren verruimd.
33 | TNO-GDN | blz 220, waardelijsten, 1.11 BepaaldeSamenstellingseigenschappen | "Van het onderzocht interval zijn de standaard samenstellingseigenschappen bepaald en dat zijn de korrelgrootteverdeling, het kalkgehalte en organische stof gehalte." | Horen schelpenfractie en zware mineralen analyze ook niet tot de standaard beschrijving? | Aanvullen indien nodig | boormonsteranalyse | IMBRO | beantwoording (geen aanpassing) | Bij de boormonsteranalyse van geologisch booronderzoek wordt bij de bepaling van de samenstellingseigenschappen standaard de korrelgrootteverdeling, het kalkgehalte en het organische stof gehalte bepaald, en soms het organisch koolstofgehalte en zwavelgehalte. Andere niet standaard bepalingen zijn buiten scope.
34 | TNO-GDN | blz 214, waardelijsten, 1.7 Bemonsteringskwaliteit | "De monsters zijn opgeslagen en getransporteerd in afgesloten monstercontainers van voldoende sterkte om beschadiging en vochtverlies te voorkomen. De monstercontainers zijn op locatie, tijdens transport en in het laboratorium opgeslagen in een omgeving waar de temperatuur tussen 8 en 12 graden Celsius mag variëren en de luchtvochtigheid minimaal 90 % bedraagt. De monstercontainers zijn tijdens transport beschermd tegen trillingen en schokken." | Nergens staat vermeld dat de monster vericaal zijn opgeslagen en vervoerd. Lijkt me cruciaal voor de hoger klassen monsters | beschrijving corrigeren/aanvullen met verticaal opslaan en transpoort van hoge klassen ( A t/m D) monsters | algemeen deel | IMBRO | beantwoording (geen aanpassing) Opgenomen in Funnel | De omschrijving van de klassen is gebaseerd op de nieuwe versie van de ISO 22475, gepubliceerd sinds 1-okt-2021. Wanneer deze norm door Nederland wordt geaccepteerd en de nieuwe NEN-EN-ISO is beschikbaar, de omschrijvingen vergelijken en in lijn brengen met de norm. Opgenomen in Funnel onder nr. https://jira.gdnnet.nl/browse/BROF-130
35 | TNO-GDN | blz 236, waardelijsten, 1.28 Coördinaattransformatie | "Waarde ""nietGetransformeerd"": De gegevens zijn aangeleverd in ETRS89; transformatie was niet nodig." | Beschrijving is niet helemaal correct. Alle posities worden aangeleverd in WGS84 om vervolgens getransformeerd te worden in bv RD of ETRS89 of iets anders. Wat hier bedoeld wordt is dat is dat na aanlevering geen transformatie meer nodig was. | Tekst aanpassen | algemeen deel | IMBRO | beantwoording (geen aanpassing) | Gegevens mogen in een beperkt aantal referentiestelsels worden aangeleverd aan de BRO, en dat zijn RD, WGS84 en ETRS89. Als de coördinaten in ETRS89 zijn aangeleverd, dan staat bij aangeleverde en getransformeerde positie dezelfde informatie. Voor de locatie worden de getransformeerde coördinaten en de aangeleverde coördinaten beide aan de afnemers verstrekt (Inleiding op de catalogus). nietGetransformeerd: De gegevens zijn aangeleverd in ETRS89; transformatie was niet nodig.
36 | TNO-GDN | blz 237, 1.29 Dispersiemethode, 1.30 Droogtemperatuur, 1.31 Droogtijd | Bij deze drie entiteiten is de waardlijst nog niet volledig. | Het kan zijn bij de IMBRO/A data niet bekend is welke methode is gebruikt | Waarde Onbekend toevoegen. | boormonsteranalyse | IMBRO/A | beantwoording (geen aanpassing) | Boormonsteranalyse is buiten scope voor archiefgegevens.
37 | TNO-GDN | blz 257 1.46 Hulpmiddel | "De lijst met de hulpmiddelen die voor het maken van de geologische boormonsterbeschrijving kunnen worden gekozen." | Hoort een handlens en korrelgrootte lineaal ook niet in de deze lijst thuis? | Lijst aanvullen | boormonsterbeschrijving | IMBRO | aanpassing | Het IMBRO model gaat er van uit dat de hulpmiddelen methodisch zijn vastgelegd (in de SBB 6), en hoeven daarom niet allemaal vastgelegd te worden in de BRO. In het verleden is dit niet methodisch vastgelegd en daarom zijn de hulpmiddelen voor IMBRO/A wel expliciet opgenomen. Voor IMBRO/A wordt de toelichting uitgebreid.
38 | TNO-GDN | blz 269, 1.64 MethodeLocatiebepaling | De lijst met de methoden voor het bepalen van de locatie van het onderzoek. | IMBRO/A boringen op zee zijn gepositioneerd obv DECCA maar later ook ander methoden tot de verschijning van GPS. | Lijst uitbreiden met oudere positioneringsmethoden voor IMBRO/A. | algemeen deel | IMBRO/A | aanpassing | IMBRO/A waarde voor radionavigatie met grondbakens (DECCA en Hi-fix) toegevoegd.
39 | TNO-GDN | blz 258, 1.50 KaderInwinning | De lijst met de redenen waarom het onderzoek is uitgevoerd | Het kan gebeuren dat geen van de waarden in de lijst overeenkomen met het doel van het onderzoek. | Waarde toevoegen 'Waarde anders" oid, met als omschrijving dat het onderzoek voor een ander doel is dan aan mogelijkheden benoemd in de lijst. | algemeen deel | IMBRO | beantwoording (geen aanpassing) | De lijst is bedoeld om het doel expliciet vast te leggen, en is voor nu vastgesteld als uitputtend. Het is een uitbreidbare waardenlijst, bij nieuwe doelen moet de lijst worden uitgebreid.
40 | TNO-GDN | blz 272, 1.66 MethodeVerticalePositiebepaling | De lijst met de methoden voor het bepalen van de verticale positie van het onderzoek. | Op zee wordt de verticale positie grotendeels bepaald obv GPS, maar er wordt rekening gehouden met invloeden van getijde en golfbewegingen op de vertical positie. | Graag nagaan en lijst aanvullen indien nodig | algemeen deel | IMBRO | beantwoording (geen aanpassing) | In de BRO wordt de positie van de waterbodem op zee vastgelegd t.o.v. MSL (mean sea level) of evt. LAT (lowest astronomical tide), invloed van getijde en golfbewegingen speelt daarbij geen rol. In het verleden is dit vaak niet zo vastgelegd, en daarom zijn voor IMBRO/A extra waarden nodig. Deze worden in de volgende versie van de catalogus (voorjaar 2022) toegevoegd.
41 | TNO-GDN | blz 277, 1.76 Referentiestelsel | De lijst met de referentiestelsels waarin de coördinaten zijn gedefinieerd | ED50 ontbreekt in deze lijst. | Graag toevoegen. Geldt iig voor IMBRO/A, mogelijk ook voor IMBRO | algemeen deel | IMBRO/A | beantwoording (geen aanpassing) | Gegevens mogen in een beperkt aantal referentiestelsels worden aangeleverd aan de BRO, en dat zijn RD, WGS84 en ETRS89 (zie Inleiding op de catalogus). Wanneer voor archief gegevens de aangeleverde coordinaten in een ander stelsel zijn aangeleverd, bijv. ED50 worden de naar WGS84 getransformeerde coordinaten aan de BRO aangeleverd en is de methode locatiebepaling onbekend, en daarmee de nauwkeurigheid ook.
42 | TNO-GDN | blz 284, 1.82 SoortDierfossiel | De lijst met de categorieën dierlijke fossielen. | bot, gewei of kies(-fragmenten) lijken te ontbreken in deze lijst. Kunnen weldegelijk voorkomen in een boormonster. | Graag toevoegen. | boormonsterbeschrijving | IMBRO | aanpassing | Kies(-fragmenten) vallen onder zoogdiertanden en gewei valt onder botresten. Botresten zijn opgenomen als bijzonder bestanddeel. De omschrijving van botresten wordt uitgebreid.
43 | TNO-GDN | blz 306, 1.90 StopcriteriumVeld | De lijst met de redenen waarom met de activiteit in het veld is opgehouden: Waarden "obstakel, risico en storing" | Obstakel, Risico en Storing zouden hernoemd moeten worden naar ObstakelOnbekend, RisicoOnbekend en StoringOnbekend om consistent te zijn met de andere waarden en geen verwarring te geven met de waarde Onbekend waarvan de omschrijnving is dat geen duidelijk reden is dat de boring gestopt is. | Waarden "obstakel, risico en storing" hernoemen in ObstakelOnbekend, RisicoOnbekend en StoringOnbekend | algemeen deel | IMBRO | beantwoording (geen aanpassing) | De waardelijst StopcriteriumVeld is een uitbreidbare lijst met een hiërarchische opbouw, en wordt bij meerdere registratieobjecten gebruikt. Bij hiërarchische lijsten, die 2 of soms wel 3 niveau's kennen, is er voor gekozen om niet overal "Onbekend" of "NietGespecificeerd" achter te zetten. Nu zijn de waarden kort en bondig en wordt er ruimte open gelaten om waarden in de toekomst te kunnen differentieren zonder aanpassing van al bestaande waarden in de lijst. De betekenis van de waarde is in de omschrijving opgenomen, daar staat dat het om een "niet nader omschreven ..." gaat.
44 | TNO-GDN | blz 310, 1.97 Vakgebied | De lijst met de vakgebieden waarbinnen het onderzoek is uitgevoerd | Geologie en geotechniek ontbreekt in de lijst. Er zijn projecten met een gecombineerd geotechnisch en geologisch aspect. | Lijst aanvullen | algemeen deel | IMBRO | beantwoording (geen aanpassing) | De classificatiemethode voor geologie en geotechniek is anders, gebaseerd op de SBB cq ISO 14688. Wanneer een boorprofiel volgens beide classificatiemethoden wordt beschreven, zijn dat twee verschillende booronderzoeken. Wanneer volgens 1 bepaalde classificatiemethode wordt beschreven, wordt het booronderzoek onder het betreffende vakgebied geregistreerd.
45 | TNO-GDN | blz 310, 1.98 VerticaalReferentievlak | De lijst met de referentievlakken waarin de verticale positie is gedefinieerd. | Voor IMBRO/A boringen op zee is niet altijd bekend wat als referentievlak is gebruikt. | Lijst aanvullen met Onbekend | algemeen deel | IMBRO/A | beantwoording (geen aanpassing) | Gevens mogen t.o.v. een beperkt aantal referentievlakken worden aangeleverd aan de BRO, en dat zijn voor locaties op zee MSL (mean seal level) en evt. LAT (lowest astronomical tide) wordt vastgelegd. In het geval de positie van de waterbodem niet bekend is (omdat het referentievlak niet bekend is of omdat de verschuvining niet bekend is), wordt dit in de BRO op 1 manier vastgelegd als: "de positie t.o.v. het standaard referentievlak vastgelegd (MSL) is onbekend (waarde van verschuiving ontbreekt).
46 | TNO-GDN | Registratieobject - populatie | Beschrijving van de populatie voor imbro/a aanscherpen naar uitgebreide beschrijvingen (zoals in de Toelichting) | omschrijving populatie bij het registratieobject en in de toelichting zijn niet hetzelfde. | beschrijving populatie bij registratieobject aanpassen | BHR-G | IMBRO/A | aanpassing | Omschrijving aangepast, het kwaliteitsregime IMBRO/A beperkt zich tot de uitgebreide beschrijvingen die onder de standaard boorbeschrijvingsmethode zijn vastgelegd.
47 | TNO-GDN | Gehalteklasse afwijkend grof (attribuut van Zandfractie) | toelichting op relatie met granuulgehalteklasse ontbreekt | geen | toelichting toevoegen | boormonsterbeschrijving | IMBRO/A | aanpassing | Toelichting aangepast.
48 | TNO-GDN | KaderInwinning (waardelijst) | Voorgangers van de BROModellen ontbreken in waardelijst | geen | Voorgangers ROModellen toevoegen voor IMBRO/A | algemeen deel | IMBRO/A | aanpassing | Omschrijving aangepast.
49 | TNO-GDN | meerdere gegevens (o.a. bij grindfractie en zandfractie) | Toelichting (verduidelijking van regels) wanneer een uitzondering wordt gemaakt voor antropogene en heterogene lagen (gedefinieerd in moeilijk leesbare regels) ontbreekt. | geen | toelichting toevoegen mbt uitzondering voor antropogene en heterogene lagen | boormonsterbeschrijving | IMBRO/A | aanpassing | Toelichting aangepast.
50 | TNO-GDN | Rapportagedatum analyse, Rapportagedatum onderzoek en Rapportagedatum beschrijving | Hoewel het grootste deel van de historische gegevens nog buiten het bereik van deze versie van de catalogus vallen, is wel al met zekerheid vast te stellen dat de eerste datum waarop een onderzoek kan zijn afgerond in 1877 ligt. Toelichting aanpassen: is niet met zekerheid vast te stellen. | geen | toelichting aanpassen | BHR-G | IMBRO/A | aanpassing | Toelichting aangepast voor rapportagedatum onderzoek en beschrijving (analyse wordt alleen aangeleverd onder IMBRO/A)
51 | TNO-GDN | Verdeling fijne fractie grindarme minerale grond | In de IMBRO/A regel is alleen een uitzondering voor heterogene lagen gemaakt, deze uitzondering geldt ook voor antropogene lagen (regel IMBRO/A uitbreiden) | geen | Regel IMBRO/A aanpassen | boormonsterbeschrijving | IMBRO/A | aanpassing | Regels IMBRO/A aangepast.
52 | TNO-GDN | Archiefverdeling schelprijke grond | De IMBRO/A attributen van archiefverdeling schelprijke grond moeten met een # worden aangeduid ipv met een + | geen | opmaak aanpassen | boormonsterbeschrijving | IMBRO/A | aanpassing | Aanduiding van de attributen aangepast.
53 | TNO-GDN | soort grind (Grindbestanddeel) | kleiIJzerVerkitting, kleiLeemVerkitting, zandVerkitting, septarie, verkiezeldFossiel en verkiezeldHout worden onder SBB 6 (IMBRO) als grindbestanddeel vastgelegd en onder de oude versies van de SBB werden ze niet tot grind gerekend (nieuwvormingen). Hoe worden deze grindsoorten onder IMBRO/A vastgelegd? | geen | geen | boormonsterbeschrijving | IMBRO/A | beantwoording (geen aanpassing) | De waarden worden allemaal gemapt naar grindsoort.
54 | TNO-GDN | korrelkleur (Zandbestanddeel) | zwarteKorrels wordt onder SBB 6 (IMBRO) tot de donkere mineralen gerekend en onder de oude versies van de SBB als zandbestanddeel vastgelegd. Hoe worden zwarte korrels onder IMBRO/A vastgelegd? | geen | geen | boormonsterbeschrijving | IMBRO/A | aanpassing | Voor IMBRO en IMBRO/A de zwarte korrels op dezelfde manier vastleggen. Dat betekent dat zwarte korrels en donkere korrels apart worden vastgelegd met een duidelijke omschrijving t.b.v. het onderscheid tussen beiden, onder zowel IMBRO als IMBRO/A.
55 | TNO-GDN | geschat massa-aandeel schelpen (Fractieverdeling) | Is dit gegeven verplicht bij 'gewone' lagen onder IMBRO/A? | geen | geen | boormonsterbeschrijving | IMBRO/A | beantwoording (geen aanpassing) | Het geschat massa-aandeel schelpen gegeven mag bij grindrijke minerale grond, organische grond en grindarme minerale grond ontbreken onder IMBRO/A, en dat is verwoord in Reden geen waarde.
56 | TNO-GDN | sfericiteit (attribuut van Grindfractie), associatieaandeel (attribuut van Schelpenbestanddeel) en geschat volumeaandeel schelpmateriaal (attribuut van Fractieverdeling) | zou dit voor IMBRO/A niet moeten zijn dat het gegeven mag ontbreken (ipv de waarde mag ontbreken)? | geen | geen | boormonsterbeschrijving | IMBRO/A | aanpassing | Kardinaliteit verruimd, mogelijk geen waarde voor IMBRO/A verwijderd, en bijbehorende regels aangepast.
57 | TNO-GDN | blz 56, 3.16 Sliblaag | Definitie: Het interval op de overgang tussen water en bodem waarin het materiaal uit een mengsel van water en grond bestaat dat te slap is om het grond te noemen. | te slap om grond te noemen' is wellicht te kort door de bocht. Beter is om te zeggen dat bij belasting van het materiaal, het materiaal wegvloeit en weining to geen weerstand geeft. | Tekst aanpassen | algemeen deel | IMBRO | aanpassing | Toelichting uitgebreid.
58 | TNO-GDN | blz 51-52, 3.13.9 steunvloeistof gebruikt, 3.13.10 voorzien van vanger, en 3.13.11 voorzien van zuiger | Type: Waardelijst niet uitbreidbaar | Bij IMBRO/A boringen is niet altijd bekend of steunvloeistof is gebruikt. | Voor IMBRO/A boringen indicatie 'onbekend' inbouwen of Mogelijk geen waarde, Voor IMBRO/A mag waarde ontbreken | algemeen deel | IMBRO/A | beantwoording (geen aanpassing) Opgenomen in Funnel | Gegevens van het bemonsteringsapparaat zijn in het verleden niet uitgewisseld en vastgelegd in DINO. De entiteit bemonsteringsapparaat zal in zijn geheel ontbreken voor archiefgegevens, dit is in lijn met de IMBRO/A definitie voor BHR-GT. Om gegevens buiten DINO toe te kunnen voegen, moet de IMBRO/A definitie voor bemonsteringsapparaat bepaald worden. Dit punt wordt als wens op backlog van de BRO gezet, en opgepakt indien verrijken van archiefgegevens binnen scope komt. Opgenomen in Funnel onder nr. https://jira.gdnnet.nl/browse/BROF-131
59 | TNO-GDN | blz 106, 3.33 Veenfractie | De soortveen en verschillende bestanddelen kunnen benoemd worden | Wat ontbreekt is of veen insitu of verspoeld is. Moet dit nog op een of andere manier benoemd worden? Bv als onderdeel van Genetysiche typering? | Graag nagaan | boormonsterbeschrijving | IMBRO | beantwoording (geen aanpassing) Opgenomen in Funnel | Verspoeld veen wordt vastgelegd als detritus, en bij de laag kan vastgelegd worden of deze scheefstaand is. Of een brok veen in-situ voorkomt is nu niet voorzien in de classificatiemethode en wordt ter overweging meegenomen in de volgende versie van de SBB. Opgenomen in Funnel onder nr. https://jira.gdnnet.nl/browse/BROF-132
60 | TNO-GDN | blz149, 3.52.14 basis korrelgrotteverderling | basis korrelgrotteverderling | type fouten in grootte en verdeling | type fouten corrigeren | boormonsteranalyse | IMBRO | aanpassing | Naam hersteld.
61 | TNO-GDN | Waardelijst Zandmediaanklasse (1.110 blz 315-316) en Grindmediaanklasse (1.41, blz 255) | In de IMBRO/A waarden van de waardelijst wordt in de waarde het achtervoegsel …NEN5104 gebruikt in plaats van het betreffende klassebereik zoals bij de IMBRO waarden gedaan wordt. Dit is noodzakelijk om verwarring te voorkomen. | Momenteel zijn er twee mediaanklassen systemen voor zand en twee voor grind (o.b.v. 14688 en NEN5104). Bij het verder converteren van archiefdata komen daar nog meer systemen met andere klassengrenzen en deels overeenkomstige namen bij. Om verwarring te voorkomen en het gebruik sterk te vergemakkelijken is het noodzakelijk om alle klassensystemen te voorzien van waardebereiken en namen van het systeem. | Hiervoor is een wijzigingsverzoek (nummer BM21 10 00405) ingediend dat in deze catalogus meegenomen dient te worden. | boormonsterbeschrijving | IMBRO/A | beantwoording (geen aanpassing) | Dit punt is besproken met BRO beheer. De naam van de klasse en indien nodig de bijbehorende klasse-indeling is voldoende om de waarde uniek en onderscheidend te maken in de registratie. Een waarde in een waardelijst is kort, bondig en essentieel (en bevat niet meer betekenis dan nodig). Extra informatie, zoals de klassengrens, wordt ten minste in de omschrijving opgenomen en kan ook op een andere plek beschikbaar gemaakt worden (bijv. in de software of als extra kolom, zoals de categorieen bij geologische grondsoort). Daarnaast wil de BRO waarden die bij meerdere registratieobjecten worden gebruikt in lijn met elkaar houden. De impact van een wijziging van een waarde die al in productie staat is te groot.
62 | TNO-GDN | Entiteit Laag (3.19, blz 65), en attribuut Stuctuur (3.19.16, blz 71) | De sturing voor de onderliggende entiteiten Laagje en Laagdeel wordt vanuit de waarden heterogeenGelaagd en onregelmatigVervormd binnen het attribuut Structuur gedaan. Dit moet losgekoppeld worden. | "De huidige opzet laat niet toe de wijze van gelaagheid (bijvoorbeeld gelaagdheidScheef of gelaagdheidParallel) samen met de wijze van beschrijven ervan (via Laagjes) correct uit te voeren. Dit geld ook voor wijze van verstoring (involutie) en wijze van beschrijven (via Laagdelen). De waarden heterogeenGelaagd en onregelmatigVervormd moeten wel blijven bestaan." | Hiervoor is een wijzigingsverzoek (nummer BM21 10 00415) ingediend dat in deze catalogus meegenomen dient te worden. | boormonsterbeschrijving | IMBRO | aanpassing | De regel die de aanwezigheid stuurt is komen te vervallen, en IMBRO/A regels die verwijzen naar heterogeenGelaagd zijn aangepast.
63 | TNO-GDN | Waardelijst Soort grond (1.85, blz 293 e.v.) | In de lijst mist de waarde Onbekend die nodig is bij insluistels waarbij de grondsoort niet benoemd is. | Voor archiefgegevens is het mogelijk Insluitsels algemeen (INA1234X) te beschrijven. Deze kunnen nu niet overgenomen worden omdat de term Onbekend ontbreekt. | Waarde Onbekend toevoegen. | boormonsterbeschrijving | IMBRO/A | aanpassing | Waarde onbekend toegevoegd.
64 | TNO-GDN | Einddiepte boren 3.9.9 (blz 37) | Meetwaarde 3.2 te beperkt voor mogelijke einddieptes boren | Een boring kan dus niet dieper zijn dan 999.99? Een boring kan echter wel degelijk veel dieper zijn, los van het deel dat beschreven kan worden met de huidige scope van het geologisch booronderzoek. | Bereik oprekken naar 4.2 | algemeen deel | IMBRO | aanpassing | Bereik einddiepte bemonstering en boren verruimd.
65 | TNO-GDN | Verticale Trend (3.19.17, blz 71) | Kardinaliteit is nu 0…1 maar er kunnen meerdere trends in een laag aanwezig zijn. | Nodig voor zowel IMBRO als IMBRO/A om meerdere trends op te kunnen nemen in de beschrijving, bijvoorbeeld naarBovenMinderGrind en naarBovenMeerZand. | Kardinaliteit verruimen naar 0…3, maar afhankelijk van de hoeveelheid nodig voor IMBRO/A dus analyse nodig. | boormonsterbeschrijving | IMBRO | aanpassing | Kardinaliteit verruimd.
66 | TNO-GDN | Waardenlijst kleur (1.53, blz 260), omschrijving kleur bruinRood | Bij bruinRood ontbreekt in de omschrijving de kleur 2.5YR 3/2 voor zowel IMBRO als IMBRO/A. Die zou toegevoegd moeten worden. | Deze Munsellcode is gemist bij het opstellen van de omschrijvingen. | Munsellcode 2.5YR 3/2 toevoegen bij de omschrijving van de waarde bruinRood | boormonsterbeschrijving | IMBRO | aanpassing | Omschrijving uitgebreid.
67 | TNO-GDN | Sliblaag (3.16, blz 56) | De huidige definitie en toelichting is minder duidelijk en blijft vrij vaag. | "Het laatste deel van de definitie is vrij vaag: ""… dat te slap is om het grond te noemen."" is niet concreet. Wanneer iets te slap is, hangt in de bepalingsmethodes bijvoorbeeld af van hoe je dat doet wat je voor informatie terugkrijgt. Een sliblaag is het interval dat de geleidelijke overgang van water naar bodem omvat, waarin het materiaal bestaat uit een mengsel van water en bodemmateriaal wat geen draagkracht heeft. " | Definitie en toelichting uitbreiden/verduidelijken. | algemeen deel | IMBRO | aanpassing | Toelichting uitgebreid.
68 | TNO-GDN | blz 38 en40, items 3.9.11 en 3.9.17 | in 3.9.11 staat met heel veel woorden in 'regels IMBRO/A' opgeschreven dat het attribuut mag ontbreken. In 3.9.17 is een kopje -- en antwoord toegevoegd 'mogelijk geen waarde -- ja'. Dat is veel duidelijker | meerdere manieren om op te schrijven of iets geen waarde kan bevatten. Naast de eerder genoemde manieren zit dat ook nog eens verstopt in de code voor kardinaliteit. Dat maakt het geheel niet echt heel leesbaar. | consequent op één manier opschrijven dat de waarde mag ontbreken. Als er overal een kopje 'mogelijk geen waarde' is toegevoegd, kan dat worden ingevuld met 'nee', 'ja', 'voor IMBRO/A', 'voor IMBRO' | algemeen deel | IMBRO/A | beantwoording (geen aanpassing) | De gegevensdefinitie is een formeel document, mede door de grootte en complexiteit van het registratieobject is dit best lastig te doorgronden. Er is een verschil tussen het ontbreken van een gegeven en het ontbreken van een waarde, zie de inleiding op de catalogus paragraaf verplichte gegevens, verplichte waarden. De kardinaliteit en de regels bepalen samen of een gegeven al dan niet aanwezig is. Wanneer het gegeven aanwezig is heeft het altijd een waarde. Het kwaliteitsregime voor archiefgegevens (IMBRO/A) is minder strikt. Dat betekent dat de IMBRO definitie wordt versoepeld voor IMBRO/A. Dat is globaal als volgt uitgewerkt. Bij verplichte gegevens, kan voor IMBRO/A de waarde onbekend worden toegevoegd (bij meetwaarden mag de waarde ontbreken). Bij conditioneel verplichte gegevens, kan voor IMBRO/A de conditie worden versoepeld en kan de waarde onbekend (of mag ontbreken bij meetwaarden) worden toegevoegd. Verplichte gegevens die voor archiefgegevens nooit zijn vastgelegd (niet in DINO) ontbreken onder IMBRO/A. Alleen in dat geval wordt de kardinaliteit versoepeld. Voor het algemeen deel is de IMBRO/A definite van BHR-GT overgenomen. In het algemene deel mag bij 6 attributen onterecht de waarde ontbreken. Dat had moeten zijn: waarde onbekend (of wanneer het nooit is vastgelegd: versoepeling kardinaliteit). Omdat de impact te groot is op GT en het algemeen deel in lijn wil houden, worden deze niet aangepast.
69 | TNO-GDN | bzl 28, 3.6.1, 3.6.2 lokaal verticaal referentiepunt en verschuivin | het verschil tussen de twee attributen en of het nu wel of niet om datgene gaat wat in de volksmond maaiveld heet vind ik onduidelijk | "is verschuiving hetzelfde als maaiveld? En kan deze derhalve in IMBRO/A geen gegevens bevatten? Wat is dan het lokale referentiepunt? Elders in het document wordt de term 'maaiveld' wel gebruikt, dat deze hier ontbreekt is verwarrend. " | tekst verduidelijken met referentie naar een 'maaiveld' | algemeen deel | IMBRO en IMBRO/A | beantwoording (geen aanpassing) | Het maaiveld en de waterbodem zijn de het lokaal verticaal referentiepunt, ofwel het nulpunt voor de boring. Waar het maaiveld of de waterbodem ligt ten opzichte van het vertical referentievlak (NAP/MSL/LAT) is vastgelegd in de verschuiving. Bijvoorbeeld: het maaiveld ligt 2 meter boven NAP. In de inleiding op de catalogus paragraaf Begrippenkader voor boor- en wandonderzoek worden deze begrippen uitgelegd en ook met een afbeelding geillustreerd.
70 | TNO-GDN | blz 41, item 3.9.19, maar eigenlijk door alle items heen. | IMBRO/A Indicatie Ja/Nee?Onbekend | waarom staat niet bij alle items een zinnetje in de toelichting als er voor IMBRO/A afwijkende waardes kunnen worden ingevuld ivm IMBRO? | consequent zijn in manier van documenteren | algemeen deel | IMBRO/A | beantwoording (geen aanpassing) | Een toelichting wordt gegeven bij belangrijke aanwijzingen voor gebruiker. Onder andere wanneer onder IMBRO/A een andere klasse-indeling wordt gebruikt en de gegevens niet zomaar vergelijkbaar zijn, dan wordt dit aangegeven bij het attribuut. Bij de meeste gegevens worden onder IMBRO/A overkoepelende waarden met minder detail of de waarde onbekend toegevoegd. De waarden zijn dan nog steeds in lijn met de IMBRO waarden en dat is niet expliciet in de toelichting vermeld.
71 | TNO-GDN | IMBRO/A door hele catalogus heen | attribuut mag niet aanwezig zijn | dit kan op 2 manieren worden gelezen: 1) het attribuut moet afwezig zijn of 2) het attribuut mag ontbreken. Volgens mij wordt over het algemeen de 2e invulling bedoeld. | verduidelijken schrijfwijze | BHR-G | IMBRO/A | beantwoording (geen aanpassing) | De formulering van de regels is volgens een afgesproken format, gebaseerd op RuleSpeak. Bij de formulering "mag niet aanwezig zijn" moet het gegeven ontbreken.
72 | TNO-GDN | Waardelijst Grindherkomst (1.40, blz 255) | Omschrijvingen van de IMBRO/A waarden fluviatielOostelijk en fluviatielZuidelijk verduidelijken. | De huidige omschrijvingen kunnen verder verduidelijkt worden waardoor het voor gebruikers helderder is hoe dit geinterpreteerd moet worden. | "Omschrijvingen aanpassen: fluviatielOostelijk - Grind dat aangevoerd is uit oostelijke richting maar waar niet nader gespecificeerd is of dat aanvoer door het Baltisch riviersysteem (Eridanos) of het Noord-Duitse riviersysteem is geweest. fluviatielZuidelijk - Grind dat aangevoerd is uit zuidelijke richting maar waar niet nader gespecificeerd is of dat aanvoer door het riviersysteem van de Rijn of van de Maas is geweest." | boormonsterbeschrijving | IMBRO/A | aanpassing | Omschrijving aangepast.
73 | TNO-GDN | Waardelijst Grensbepaling (1.38, blz 253) | Bij de waarde voorbepaald is niet duidelijk dat dit vooral door het bemonsteringsinterval bepaald wordt. | Omschrijving aanvullen. | Omschrijving aanpassen naar: De grens is niet gebaseerd op een verandering maar is kunstmatig bepaald, bijvoorbeeld door het gekozen bemonsteringsinterval; het begrip scherpte is niet van toepassing. | boormonsterbeschrijving | IMBRO | aanpassing | Omschrijvingen aangepast.
74 | TNO-GDN | Waardelijst Horizontcode (1.45, blz 257) | Van de vaste horizonten is de R-horizont niet opgenomen. | "Ondanks dat vast gesteente zelf buiten scope is, kan het best zijn dat een R-horizont wel gedefinieerd is voor een afwijkendLaagje wat uit vast gesteente bestaat en via soortGesteente is beschreven. Ook is het gek om bijna alles op te nemen maar er 1 uit te laten, dat is verwarrend." | Opnemen. | boormonsterbeschrijving | IMBRO | beantwoording (geen aanpassing) Opgenomen in Funnel | De horizontcode wordt vastgelegd op het niveau van de laag. In deze versie van de catalogus is de beschrijving van gesteente buiten scope, alleen een afwijkend laagje kan gesteente zijn. De laag wordt in deze versie dus altijd beschreven als grond. De horizontcode Ru (gesteente) toevoegen wanneer gesteente wordt opgenomen. Opgenomen in Funnel onder nr. https://jira.gdnnet.nl/browse/BROF-132
75 | TNO-GDN | Waardelijst Laagdikteklasse (1.57, blz 265) | De IMBRO/A waarden van zeer dun, dun en dik zijn nu van een weinig zeggend SBBoud label voorzien, maar zijn duidelijk gedefinieerd. Ik verwacht in de toekomst gelijke labels te zien waar die dikte niet duidelijk te herleiden is naar een dikteklasse. Waarden voor huidige SBB serie aanpassen. | "In de sets voor SBB is hier een vrij duidelijke definitie van, maar van in de toekomst te migreren sets is dit niet of maar beperkt duidelijk. Het zou goed zijn hier een duidelijk onderscheid te maken dat deze een diktedefinitie hebben, en dat voor latere sets bijvoorbeeld termen als zeerDunOnbekend kunnen gaan bestaan. " | Waarden aanpassen: zeerDunSBBoud word zeerDunTot10mm, dunSBBoud wordt dun10Tot100mm, dikSBBoud wordt dikMeerDan100mm. | boormonsterbeschrijving | IMBRO/A | aanpassing | De naam van de klasse en indien nodig de bijbehorende klasse-indeling is voldoende om de waarde uniek en onderscheidend te maken in de registratie. Een waarde in een waardelijst is kort, bondig en essentieel (en bevat niet meer betekenis dan nodig). Extra informatie, zoals de klassengrens, wordt ten minste in de omschrijving opgenomen en kan ook op een andere plek beschikbaar gemaakt worden (bijv. in de software of als extra kolom, zoals de categorieen bij geologische grondsoort). De IMBRO/A waarden zijn in lijn gebracht met de IMBRO/A waarden voor consistentieFijneGrond
76 | TNO-GDN | Hulpmiddel (3.17.3, blz 59) en Waardelijst Hulpmiddel (1.46, blz 257) | Bij IMBRO is er destijds voor gekozen om het gebruik van de hulpmiddelen binoculair en vergelijkingsmicroscoop in de methode SBB60 op te nemen en niet expliciet te vermelden. Aangezien we dit voor IMBRO/A dus wel gaan doen, is het logisch dit voor IMBRO ook toe te laten en expliciet altijd te vermelden. | Alle vier de codes beschikbaar voor IMBRO en IMBRO/A. Dit was destijds ook de insteek bij IMBRO maar nu zeker expliciet gaan opnemen. | waarden binoculair, vergelijkingsmicroscoop en binoculairVergelijkingsmicroscoop ook beschikbaar maken voor IMBRO. | boormonsterbeschrijving | IMBRO | aanpassing | Het IMBRO model gaat er van uit dat de hulpmiddelen methodisch zijn vastgelegd (in de SBB 6), en hoeven daarom niet allemaal vastgelegd te worden in de BRO. In het verleden is dit niet methodisch vastgelegd en daarom zijn de hulpmiddelen voor IMBRO/A wel expliciet opgenomen. Voor IMBRO/A wordt de toelichting uitgebreid.
77 | TNO-GDN | Waardelijst MethodeLocatieBepaling (1.64, blz 269) | In de toevoegingen van IMBRO/A waarden lijkt een gat te zitten tussen de mogelijkheden die in DINO opgenomen zijn en die in de lijst staan. | "Volgens mij mis ik waarden voor de volgende DINO bepalingsmethodes: Gemeten DGPS >5m, Gemeten (overige methoden), Geschat (methode onbekend), en Geschat (overige methoden). Het zou jammer zijn als hierdoor boringen niet mee kunnen." | Toevoegen, en nagaan of er andere methodes nog missen. | algemeen deel | IMBRO/A | aanpassing | IMBRO/A waarde kaartOnbekend toegevoegd, en dat is samen met de al opgenomen IMBRO/A waarden GPSonbekend, landmetingOnbekend en onbekend voldoende voor de mapping van de methode locatiebepaling vanuit DINO voor archiefgegevens.
78 | TNO-GDN | Waardelijst MethodeVerticalePositieBepaling (1.66, blz 272 e.v.) | Ik mis een aantal codes voor methodes voor de verticale positiebepaling, zowel voor IMBRO als voor IMBRO/A | "Ik mis in ieder geval voor IMBRO en IMBRO/A een waarde voor het nieuw ingewonnen AHN4, wat voor een deel al beschikbaar is voor Nederland en dus gebruikt kan worden. Voor archiefgegevens mis ik waarden voor de methoden: DGPS (nauwkeurigheid onbekend), Gemeten (overige methoden) en Geschat (overige methoden)." | Toevoegen aan waardenlijst, en nagaan of er nog meer mist. | algemeen deel | IMBRO en IMBRO/A | aanpassing beantwoording (geen aanpassing) | Waarde voor AHN4 toegevoegd. De IMBRO/A waarden kaartOnbekend, GPSonbekend, landmetingOnbekend en onbekend voldoen voor de mapping van de methode positiebepaling van de archiefgegevens vanuit DINO voor de methoden DGPS (nauwkeurigheid onbekend), Gemeten (overige methoden) en Geschat (overige methoden).
79 | TNO-GDN | Waardelijst Soort grond (1.85, blz 293 e.v.) | Bij de waarde schelpenNietGespecificeerd is geen omschrijving opgenomen. | Omschrijving aanvullen. | Omschrijving aanvullen. | boormonsterbeschrijving | IMBRO/A | aanpassing | Omschrijving toegevoegd.
80 | TNO-GDN | Waardelijsten MunsellHoofdkleur (1.69, blz 275), MunsellWitheid (1.70, blz 276) | In de omschrijving van de kleuren staan bij verschillende waarden komma's in plaats van een punt in de code. Dit is niet correct volgens de Munsell-notatie. | De waarden zelf zijn wel correct, maar in de omschrijvingen staat per abuis een komma in de waarde in plaats van de punt. | Komma's vervangen door punten in de omschrijving. | boormonsterbeschrijving | IMBRO | aanpassing | Omschrijvingen aangepast.
81 | TNO-GDN | Alle waardenlijsten | Zijn er nog gegevens in DINO die gemist zijn in de catalogus, anders dan kenmerken die bewust niet meegenomen zijn omdat deze geen IMBRO-tegenhanger hebben? | "Is er een overzicht van welke gegevens nu nog ontbreken, anders dan wat er bewust niet meegenomen wordt (zoals gekleurde schelpen)? Een van de gegevens die lijken te missen vallen binnen de Trend in de Laag in DINO, die iets over top/basis van de laag zeggen, zoals Top humeus, basis Grindig e.d. " | Controleren welke DINO codes er nu niet opgepikt zijn, en welke daarvan bewust zijn. | BHR-G | IMBRO/A | beantwoording (geen aanpassing) | Dit punt is meegenomen in de aandachtspunten voor beheer, zoals die ook aan de programma governance wordt aangeboden. Zie: https://github.com/BROprogramma/BHR-G/raw/gh-pages/Overzicht%20aandachtspunten%20voor%20beheer%20Booronderzoek%20Geologische%20boormonsterbeschrijving%202021.pdf
82 | TNO-GDN | Alle Fractieverdelingen, entiteiten 3.40, 3.41, 3.42, 3.43, 3.44, en 3.45 (blz 114-125) | De exacte regels rondom alle fractieverdelingen zijn onmogelijk te controleren, hoe goed je er ook in zit. Alle regels hieromtrent zouden goed getest moeten worden voor gegevens gemigreerd worden. | De structuur hier is dermatie complex dat het niet te controleren is a.d.h.v. de tekst zelf. Dit moet getest worden voor migratie en voor de catalogus definitief vastgesteld wordt. | Testen, en aanpassen waar nodig. | boormonsterbeschrijving | IMBRO/A | beantwoording (geen aanpassing) | Dit punt is meegenomen in de aandachtspunten voor beheer, zoals die ook aan de programma governance wordt aangeboden. Zie: https://github.com/BROprogramma/BHR-G/raw/gh-pages/Overzicht%20aandachtspunten%20voor%20beheer%20Booronderzoek%20Geologische%20boormonsterbeschrijving%202021.pdf
83 | TNO-GDN | Waardelijst Beschrijfkwaliteit (1.15, blz 225) | De omschrijving van geologischUitgebreidArchief is goeddeels correct, maar het laatste stuk is niet duidelijk. | De laatste zin van de omschrijving is niet correct en verwarrend. Er is altijd zo uitgebreid mogelijk beschreven als de monsters toelaten, alleen hebben verschillen in monsterkwaliteit (geroerd/ongeroerd) niet geresulteerd in aparte beschrijvingen en zijn daarmee minder duidelijk gescheiden. | "Omschrijving wijzigen in: De grond is conform een oudere versie van de SBB uitgebreid geologisch beschreven binnen de grenzen die de monsterkwaliteit daaraan stelde. Er zijn niet verschillende boorprofielen opgesteld voor geroerde en ongeroerde monsters maar slechts een boorprofiel voor de gehele boring." | boormonsterbeschrijving | IMBRO/A | aanpassing | Omschrijving aangepast.
84 | TNO-GDN | Waardelijst Beschrijfkwaliteit (1.15, blz 225) | De omschrijving van geologischUitgebreidArchief is goeddeels correct, maar het laatste stuk is niet duidelijk. | De laatste zin van de omschrijving is niet correct en verwarrend. Er is altijd zo uitgebreid mogelijk beschreven als de monsters toelaten, alleen hebben verschillen in monsterkwaliteit (geroerd/ongeroerd) niet geresulteerd in aparte beschrijvingen en zijn daarmee minder duidelijk gescheiden. | "Omschrijving wijzigen in: De grond is conform een oudere versie van de SBB uitgebreid geologisch beschreven binnen de grenzen die de monsterkwaliteit daaraan stelde. Er zijn niet verschillende boorprofielen opgesteld voor geroerde en ongeroerde monsters maar slechts een boorprofiel voor de gehele boring." | boormonsterbeschrijving | IMBRO/A | aanpassing | Omschrijving aangepast.
85 | TNO-GDN | Waardelijst Consistentie fijne grond (1.26, blz235) | De IMBRO/A waarden van de lijst hebben ze allemaal het achtervoegsel NEN5104, maar dit staat niet in de NEN5104 als klasse. | Deze consistenties staan nergens in de NEN5104, dus dit achtervoegsel en de omschrijving is niet correct. | Aanpassen naar juist origine en omschrijving aanpassen. | boormonsterbeschrijving | IMBRO/A | aanpassing | Waarde en omschrijving worden aangepast.