## Sheet1
volgnr | Meldingsnummer BRO servicedesk | Melder | Wijzigingsverzoek | Domein of voorziening | Registratieobject of BRO component | Status | Beslisnivau | Argumentatie | Link BRO backlog
| BM[jaartal][maand][volgnr.] | organisatie | veelal samenvatting in de vorm van een user story |  |  | gerealiseerd | Change Advisory Board of Portfolioraad |  | Alleen voor gebruik binnen programma
|  |  | De volledige teksten zijn te vinden op volledige teksten BRO wijzigingsverzoeken |  |  | jaartal en kwartaal
284 | BM24 03 00187 | Gemeente Dijk en Waard | Als gebruiker van het Bronhouderportaal Wil ik bij Bekijken kunnen zoeken op dataleverancier Zodat ik kan zien welke dataleverancier bij welke registratieobjecten hoort | Bronhouderportaal | Registraties bekijken | 2024 Q1 | CAB | Verbeteren van zoekfunctionaliteit binnen het Bronhouderportaal is een valide wens en meerdere gebruikers helpt. Realisatie kan gemakkelijk worden gecombineerd met geplande aanpassingen in het portaal (lage impact). | https://tno-gdn.atlassian.net/browse/BRO-17597 | BRO-13643: BHP: meegeven en opnemen extern referentie veld in project WEB en API Versie 2DONE
283 | BM24 03 00186 | Gemeente Dijk en Waard | Als gebruiker van het Bronhouderportaal Wil ik dat in het tabblad van het transactieregister een korte toelichting staat Zodat ik weet waar het transactieregister toe dient | Bronhouderportaal | Transactieregister | 2024 Q2 | CAB | Verbeteren van zoekfunctionaliteit binnen het Bronhouderportaal is een valide wens en meerdere gebruikers helpt. Realisatie kan gemakkelijk worden gecombineerd met geplande aanpassingen in het portaal (lage impact). | https://tno-gdn.atlassian.net/browse/BRO-17598
282 | BM24 03 00185 | Gemeente Dijk en Waard | Als gebruiker van het Bronhouderportaal Wil ik in het tabblad Bekijken per domein de registratieobjecten kunnen filteren Zodat alle registratieobjecten van dat domein gefilterd worden | Bronhouderportaal | Registraties bekijken | 2024 Q2 | CAB | Verbeteren van zoekfunctionaliteit binnen het Bronhouderportaal is een valide wens en meerdere gebruikers helpt. Realisatie kan gemakkelijk worden gecombineerd met geplande aanpassingen in het portaal (lage impact). | https://tno-gdn.atlassian.net/browse/BRO-17595
272 | BM23 12 15761 | BRO-team | Als gebruiker van de BRO services REST API wil ik dat via deze endPoint geen BRO-ID's worden uitgegeven die uit registratie zijn genomen, zodat ik alleen BRO-ID's ontvang die nog in registratie staan. | BRO systeem | BRO services REST API | 2024 Q1 | CAB | Uitgangspunt is dat de gebruiker wordt geinformeerd dat het object uit registratie is genomen. Hierin volgen de REST services de soap services. De uitwerking is conform de specificaties/ontwerp. Dit is een uitbreiding van de functionaliteit. Dit verzoek is geaccepteerd. | https://tno-gdn.atlassian.net/browse/BRO-16754
270 | BM23 12 00011 | Prorail | Als Bronhouder is de wens om visualisatie in het bronhouderportaal te krijgen omdat deze essentieel zijn voor de goedkeuring aldaar. Deze zijn nog niet beschikbaar voor registratieobjecten zoals de BMA (Boormonsteranalyse) | Domein Bodem- en Grondonderzoek | BHR | 2024 Q1 | cab | Visualisatie biedt meerwaarde voor de bronhouder in zijn rol. We gaan relevante visualisaties toevoegen, gewogen op maximale herbruikbaarheid. | https://tno-gdn.atlassian.net/browse/BRO-9837
269 | BM23 11 00410 | TNO | Als beheerder van de BRO wil dat de systematiek in het OMR zodanig wordt aangepast alleen rollen worden toebedeeld en niet per registratieobject, zodat beheer minder complex wordt en overigens wordt voldaan aan het besluit van het Ministerie uit 2018 dat rollen losgekoppeld worden van registratieobjecten. | BRO-systeem | Bronhouderportaal | 2024 Q1 | Programma BRO / architectuurdossier | Volgens operationeel besluit uit 2018 zijn rollen losgekoppeld van registratieobjecten. Daarmee vervalt de noodzaak om deze koppeling in de bestaande beheercomponenten te handhaven. | https://tno-gdn.atlassian.net/browse/BRO-16172
265 | BM23 11 00404 | TNO | Als leverancier van GMW, wil ik dat 'under privilige' bij GMW uitgefaseerd wordt, omdat dit attribuut geen functie meer heeft | Grondwatermonitoringdomein | Grondwatermonitoringput | 2024 Q1 | cab | Doel is om het gebruik uit te faseren, om onduidelijkheid weg te nemen. Dit kan als gedepreceerd beschouwd worden. Zal als reactie op puco worden meegenomen | https://tno-gdn.atlassian.net/browse/BROSVO-1751
264 | BM23 11 00256 | Rijkswaterstaat Gemeente Rotterdam | Als bronhouder Wil ik een overzicht van al mijn projecten op kunnen vragen via de BHP API, zodat ik als bronhouder een overzicht heb van al mijn projecten binnen de BRO | BRO systeem | Bronhouderportaal | 2024 Q1 | CAB | Dit is functionaliteit die veel waarde heeft voor gebruikers van het portaal. Dit wordt aan versie 2 van de Aanlever-API toegevoegd. | https://tno-gdn.atlassian.net/browse/BRO-16597
260 | BM23 11 00050 | Staatsbosbeheer | Als data-afnemer van het uitgifteloket wil ik dat de levering van GMW- en GLD-files wordt uitgebreid met een levering waarin de relatie tussen de GMW-filters en GLD-codes wordt gegeven, zodat ik geautomatiseerd de relaties tussen filters en standen kan inzien. | GM-domein / Uitgiftevoorzieningen | GLD + GMW / BROloket (+DINOloket) | 2023 Q4 | cab | Hiervoor heeft de BRO restservices gerealiseerd waarin deze gegevens in samenhang kunnen worden opgevraagd. | Informatiemanager zal deze aan de melder toelichten
257 | BM23 10 00508 | RWS | De tijdsduur van automatisch uitloggen uit het BHP (waarna je dus weer opnieuw moet inloggen) graag verlengen! Moet nu om de haverklap opnieuw inloggen. Het uitloggen gebeurt zelfs wanneer je in het BHP aan het werken bent. | BRO systeem | Bronhouderportaal | 2023 Q4 | cab | Dit is een bug in het systeem. Dit is via de backlog van het LV BRO team opgelost.
255 | BM23 09 00370 | Gemeente Amsterdam | Als controleur van BHR-GT wil ik uitgebreidere controlemogelijkheden hebben (in de vorm van visualisaties) in BHP, zodat ik de controle goed uit kan voeren En/of Wil ik de verschillende onderdelen apart aan kunnen leveren zodat het goedkeuringsproces geen belemmering geeft voor het doorzetten naar de LV | Bodem- & Grondonderzoek | BHR-GT | 2024 Q1 | cab | Visualisatie biedt meerwaarde voor de bronhouder in zijn rol. We gaan relevante visualisaties toevoegen, gewogen op maximale herbruikbaarheid. | https://tno-gdn.atlassian.net/browse/BRO-9837
245 | BM23 07 00159 | BRO Registratiebeheer | Als beheerder van de BRO Wil ik dat de IMBRO(/A) XML voorbeeldberichten aangepast worden Zodat de inhoud hiervan niet per ongeluk in de BRO terecht kan komen | BRO documentatie | BRO voorbeeldberichten inname | 2023 Q3 | cab | Het gaat om voorbeeldberichten voor gebruik door professionele softwareontwikkelaars om aan te sluiten op de BRO-software. Ze zijn niet bedoeld om letterlijk te gebruiken en over te nemen. Het gaat om relatief weinig registraties tot dusverre. Om misbruik te voorkomen plaatsen wij een disclaimer op de pagina's van onze BRO Productomgeving waar de voorbeeldberichten worden aangeboden. | BROK-3682: disclaimer plaatsen op de voorbeeldberichtenDONE
237 | BM23 07 00027 | BRO Standaardisatie | scheuzeria moet eigenlijk zijn scheuchzeria, bij BHR-G SoortVeen = scheuchzeriaveen (= goed) , SoortPlantenrest = scheuzeria (= fout) -> wordt aangepast naar scheuchzeria (in versie 2.99). Bij BHR-GT: Veensoort = scheuzeriaveen (= fout) aanpassen waarde kan niet meer (is niet backwards compatible), komt niet voor bij SFR, BHR-P en BHR-AG | Bodem- & Grondonderzoek | BHR- G en BHR-GT | 2024 Q2 | CAB | Naamgeving in catalogus is niet juist. Impact laag omdat nog niet is aangeleverd. Kan opgelost worden via doorlopende werkafspraak voor codelijsten. | https://tno-gdn.atlassian.net/browse/BROSVO-1569 https://tno-gdn.atlassian.net/browse/BRO-16976
236 | BM23 06 00394 | Rijkswaterstaat | In het overleg is een alternatieve vorm van verrijking besproken, die wel generiek bruikbaar lijkt, namelijk het kunnen meegeven en opnemen van een URL in bronhouderportaal API Versie 2 bij transacties en (naar zo snel lijkt tenminste ook) in het transactieregister. Het opslaan van een URL heeft beperkte impact qua dataopslag, en lijkt wel generiek bruikbaar om dat ze kan verwijzen naar verrijkingsinformatie op een server bij bronhouders en/of hun leveranciers, maar ook meer algemeen naar ‘meta-, bron- en/of QC-gegevens’ of ook een bronhouders- of leveranciersapplicatie of API. We dienen bij deze dan ook graag (in de vorm van een RFC) het verzoek in om deze mogelijkheid in de nieuwe versie 2 van de bronhouderportaal API op te nemen. | BRO systeem | Bronhouderportaal | 2023 Q3 | cab | Het gaat om het maken van een verwijzing in de LV naar het systeem van de bronhouder. In plaats van het opnemen van documenten IN de LV. Dit levert veel waarde op voor gebruikers en zorgt voor scheiden van verantwoordelijkheden | https://tno-gdn.atlassian.net/browse/BRO-13643
234 | BM23 06 00265 | Rijkswaterstaat | Als gebruiker van het Bronhouderportaal (beheerder cq bronhouderrol) Wil ik via de zoekfunctionaliteit kunnen zoeken in "Object-ID Bronhouder" | BRO systeem | Bronhouderportaal | 2023 Q1 | CAB | Dit is een logische en reeds onderkende behoefte. | https://tno-gdn.atlassian.net/browse/BRO-13313
231 | BM23 06 00011 | Wageningen Environmental Research | In de GMM zit momenteel een verschil tussen GML en GPKG voor 5.10 uit de catalogus van de Geomorfologische Kaart. Hier is een enumeratie van slechts twee waarden: AHN en Topografische hoogtelijnenkaart. FileNameType fileNameType = FileNameType.TOPOGRAFISCHE_HOOGTELIJNENKAART; fileType.setVersion("1.0"); Bovenstaande code wordt gebruikt voor GML en heeft voor alle vlakken dezelfde waarden. In de GPKG wordt de tekst overgenomen uit de brondata. Door de toevoeging van de dijken en wateren van geomorfologisch belang en hun bronnen worden er meer waarden gebruikt dan alleen het AHN en de Topografische hoogtelijnenkaart. Daarnaast wordt er onderscheid gemaakt in de versies van het AHN en de nieuwe bronbestanden. | Grondwatermonitoring | GMM | 2023 Q3 | cab | Hiermee worden de modellen BRO-proof gemaakt. Dit zal in een volgende versie van de catalogus meegenomen worden. | BRO-12842: BHP: status "LV onbereikbaar" zou automatisch moeten worden doorgeleverdDONE
230 | BM23 06 00113 | BRO Servicedesk | Als dataleverancier in het Bronhouderportaal, Wil ik kunnen zien welke collega's nog meer toegang hebben in het Bronhouderportaal, Zodat ik weet welke collega's actief zijn | BRO systeem | Bronhouderportaal | 2024 Q1 | CAB | Dit is een nice-to-have. Geaccepteerd met lage prioriteit. | https://tno-gdn.atlassian.net/browse/BRO-13323
225 | BM23 05 00216 | Wageningen Environmental Research | Als gedelegeerd bronhouder voor bodemkundig onderzoek, wil ik het domein van de vormfactor lambda en van de vormfactor n wijzigen van Meetwaarde 1.5 naar Meetwaarde 2.5 , zodat wij onze leveringen van bodemfysische gegevens aan de BRO kunnen voltooien. | Bodem- & Grondonderzoek | BHR-P en SFR | 2024 Q1 | cab | Wanneer deze waardebereiken in het huidige bodeminformatiesysteem voorkomen en waardevol zijn voor gebruikers, dienen deze bereiken mogelijk te zijn in de BRO. | BROSVO-1538: BHR-P/SFR Issuemelding: vorm doorlatendheidscurveDONE
223 | BM23 05 00034 | BRO Servicedesk | Als Admin van het Bronhouder portaal Wil ik leveringen die Status LV onbereikbaar kunnen doorleveren per project en niet met een beperking van 20 leveringen. | BRO systeem | Bronhouderportaal | 2023 Q2 | cab | Dit betreft een bug. Deze zal in de backlog van het Bronhouderportaal-team worden opgenomen. | gerealiseerd via onderlinge afspraak om door te sturen.
222 | BM23 04 00352 | BRO Servicedesk | Als gebruiker met een e-mailaccount, Wil ik in de activatiemail zien dat de link maar 48 uur geldig is Zodat ik begrijp waarom de link niet meer werkt | BRO systeem | Bronhouderportaal | 2023 Q2 | cab | Een dergelijke vermelding is logisch en gewenst bij een notificatie. | BRO-12580: GPD: weergave kleuren dossierDONE
221 | BM23 04 00170 | BIJ12 | Als gebruiker van het BROloket voor GPD Wil ik de verschillende volumereeksen visueel onderscheiden zien Omdat de huidige visualisatie verwarrend kan zijn | Uitgiftevoorzieningen | BROloket GPD | 2023 Q2 | cab | De voorgestelde visualisatievoorstellen zullen veel gebruikers helpen om visueel onderscheid te zien en helpt om verwarring tegen te gaan. | BRO-12488: BHP: project id opnemen in mailnotificatieDONE
219 | BM23 03 00567 | Aveco de Bondt | Als dataleverancier in het Bronhouderportaal Wil ik in de notificatiemail zien van welk project de notificatie afkomstig is | BRO systeem | Bronhouderportaal | 2023 Q2 | cab | Dit is een logisch verzoek. | BRO-11989: NAP toevoegen aan profiel visualisaties BRHDONE
215 | BM23 03 00072 | Prorail | Vanuit ProRail en waarschijnlijk vanuit het hele Civieltechnische veld het verzoek om bij boringen de diepteschaal in NAP maten op te nemen. net zoals bij de sonderingen (presentatie Sondeertrajectdiepte) kan de NAP schaal rechts worden gepresenteerd. | BRO systeem | BHR , bronhouderportaal, BRO loket | 2023 Q1 | cab | Dit verzoek, NAP schaal toevoegen aan de visualisatie, wordt als een waardevolle toevoeging gezien voor de gebruiker. Gezien de impact zal dit issue alleen in combinatie met andere stories tav visualisatie van boorprofielen worden uitgevoerd. | https://tno-gdn.atlassian.net/browse/BRO-11592
204 | BM23 01 00501 | Rijkswaterstaat | Verzoek 2: betreft een soort managementsamenvatting bij inloggen: 1. Hier zou ik bv. graag willen zien welke projecten afgelopen x weken/ afgelopen maand data heeft aangeleverd, 2. de laatste stand van zaken t.a.v. openstaande leveringen, hiermee zou je kunnen sturen op de 20dagen. Bv. Project x heeft als 15 dagen open staande leveren. Luxe hierbij zou zijn dat ook de rol/naam rolhouder direct inbeeld komt (dus de interne controleur of bronhouder afhankelijk van welke fase de levering zich bevind). IS dit onderdeel van mijnBRO?? hier zouden wij dan vanuit RWS over willen doorspreken met bv. de productowner van de LV | BRO systeem | Bronhouderportaal | 2023 Q1 | cab | Dit verzoek past bij verdere invulling van functionaliteit voor notificaties. Dit staat op de backlog voor doorontwikkeling van het BHP en wij gaan deze wens daarin in overweging nemen. Hopelijk kunnen we hiermee (een deel ) van de wens vervullen. | BRO-11032: BHP: rapportage voor bronhouder "Brondlocumentlijst" uitbreiden met kolom 'Dataleverancier'DONE
199 | BM22 12 00244 | Rijkswaterstaat Trefoil | Als gebruiker van het Bronhouderportaal Wil ik in de rapportages van het Bronhouderportaal een kolom 'dataleverancier' Zodat ik weet welke organisatie de gegevens heeft aangeleverd | BRO systeem | Bronhouderportaal | 2023 Q1 | cab | Dit is functionaliteit die het werk van de bronhouder ondersteund en past binnen de doelstelling van het portaal. Deze functie wordt meegenomen in de huidige optimalisatie-slag van het portaal. | BROSVO-1360 - Aanpassing gegevenscatalogus REGIS II - onzekerheidsinformatie geometrie DONE
197 | BM22 11 00249 | TNO - Geomodelling | We werken momenteel aan een nieuwe, kleine release van het BRO-model REGIS II. Met deze release wordt het model voorzien van onzekerheidsinformatie van de geometrie (top, basis en dikte) van de in REGIS II gekarteerde hydrogeologische eenheden (in de volksmond ‘de kleilagen’). Onzekerheidsinformatie van de geometrie is nieuw in REGIS II. In de gegevenscatalogus is er al wel iets over opgenomen, maar die informatie wordt met de nieuwe release achterhaald. Dit betekent dat de gegevenscatalogus moet worden aangepast. | BRO modellen | REGIS II | 2023 Q1 | cab | Deze wordt in een werkafspraak meegenomen. | BRO-10207 - BHP: toevoegen kwaliteitsregime aan rapportage DONE
194 | BM22 09 00246 | Rijkswaterstaat | Als bronhouder Wil ik in het Bronhouderportaal in de rapportages kunnen zien wat volgens IMBRO of IMBRO/A is geleverd | BRO systeem | Bronhouderportaal | 2022 Q4 | cab | Het verzoek zal generiek worden meegenomen in de doorontwikkeling van onze rapportages. Feitelijk zien we dit als een uitbreiding van bestaande rapportage-functionaliteit. De wijze waarop zal met indiener tzt worden afgestemd. | BRO-9774: BHP: Als dataleverancier wil ik projecten kunnen markeren om ze uit mijn overzicht te halenDONE
188 | BM22 08 00309 | Hutton Geo B.V. | Graag zouden wij als data leveranciers de mogelijkheid hebben de voor ons afgeronde projecten te kunnen archiveren. | BRO systeem | Bronhouderportaal | 2022 Q4 | cab | Als leverancier wil je ordening aanbrengen in voor jou 'openstaande' projecten. Dit gaat op voor meerdere leveranciers. Relevant verzoek. | BRO-10373: BHP: maak naast e-mail / eHerkenning ook 2 factor authenticatie zichtbaar voor beheerderDONE
182 | BM22 08 00064 | Gemeente Dijk en Waard | Als gebruiker (bronhouderrol) van het Bronhouderportaal wil ik kunnen zien welke gebruikers met een e-mailaccount binnen mijn organisatie 2-factorauthenticatie geactiveerd hebben zodat ik weet wie ik moet instrueren | BRO systeem | Bronhouderportaal | 2022 Q3 | cab | Functionele wens is helder en vaker gevraagd. Waarde is evident voor meerdere bronhouders. Impact is relatief laag en uitvoering wordt gecombineerd met bestaande stories. | https://tno-gdn.atlassian.net/browse/BRO-9433 https://tno-gdn.atlassian.net/browse/BROSVO-1244
176 | BM22 06 00314 | Waterlabs B.V. | Als dataleverancier wil ik een IMBRO/A GMN aan kunnen maken zonder dat de buizen de buisstatus 'gebruiksklaar' hoeven te hebben, omdat de buisstatus 'onbekend' is bij de IMBRO/A GMW's | Grondwatermonitoring | GMN GMW | 2022 Q3 | cab | We beschouwen dit ingebrachte issue als een bug. Dit had in de BRO voorzien moeten zijn. | BROSVO-1183: verzoek aan cab: laatste lijst IHW opnemen in BRO DONE
174 | BM22 06 00242 | Sweco | Als dataleverancier van GAR Wil ik dat de IHW stoffenlijst die niet opgenomen zijn in de GAR catalogus toegevoegd worden aan de catalogus | Grondwatermonitoring | GAR | 2022 Q4 | cab | Verzoek is om de laatste stoffenlijst van IHW over te nemen. Dit gaan we doen conform het lopende proces van doorlopende werkafspraak. | BRO-9038: BHP: maak accounttype zichtbaar (e-mail dan wel e-herkenning)DONE
169 | BM22 05 00329 | BRO standaardisatie | Graag wil ik de wens inbrengen om het NITG-nr als historisch ID toe te voegen bij BHR-GT. Dit is relevant voor de conversie vanuit DINO naar de BRO. Vanuit BHR-G is het verzoek gekomen om deze toe te voegen om vanuit oude rapporten deze link te kunnen leggen naar de BRO. Dit verzoek is geaccepteerd en wordt momenteel in de nieuwe catalogus opgenomen. Echter worden er ook vanuit DINO objecten naar BHR-GT geconverteerd waardoor het hier ook relevant is. Het betreft dus een uitbreiding van het informatiemodel met 1 attribuut wat optioneel is en alleen voor IMBRO/A van toepassing is. Het heeft dus eigenlijk geen impact voor leveranciers buiten TNO, maar geeft extra info aan de gebruikerskant. De aanpassing is ook backwards compatible! | Bodem- & Grondonderzoek | BHR-GT. | 2024 Q2 | cab | Hiermee brengen we de standaard en software van BHR-G en BHR-GT in sync met elkaar. Waarde is dat het object via historische rapporten is te herleiden naar de BRO. | https://tno-gdn.atlassian.net/browse/BROSVO-1124 vervolgticket standaardisatie nodig (TO)
168 | BM22 05 00248 | BRO Servicedesk | Als gebruiker van het Bronhouderportaal Wil ik in het tabbladen "gebruikers beheren" en "projectautorisaties" zien of een gebruiker een e-mailaccount of eherkenningsaccount heeft Zodat ik begrijp waarom sommige gebruikers er 2x in staan en zodat ik hierin onderscheid kan maken | BRO systeem | Bronhouderportaal | 2022 Q4 | cab | Dit is functionaliteit met toegevoegde waarde | https://tno-gdn.atlassian.net/browse/BRO-9046 https://tno-gdn.atlassian.net/browse/BROSVO-1184
166 | BM22 05 00164 | Fugro | Als leverancier van BHR-GT Wil ik indien ik een StartReport heb aangeleverd en blijkt dat dit eigenlijk een CompleteReport had moeten zijn dit op een makelijke wijze kunnen aanpassen door bv. een leeg EndReport aan te leveren of de mogelijkheid hebben om een StartReport te corigeren met een CompleteReport Zodat het duidelijk is dat het object volledig is aangeleverd. | Bodem- & Grondonderzoek | BHR-GT | 2023 Q1 | cab | Dit is 'gemiste' functionaliteit. | BRO-11050: CPT: bereiken magnetische veldsterktes aanpassenDONE
163 | BM22 04 00339 & BM22 03 00358 | Fugro Innovation & Technology B.V. | Als dataleverancier zouden we graag Limietwaarde aan te passen naar 200000 nT (het dubbele van de huidige limiet). Op het moment komen we een paar opnames tegen waarbij we een paar records van rond de 110000 nT hebben, met een verdubbeling van de limietwaarde zitten we hopelijk altijd goed. | Bodem- & Grondonderzoek | CPT | 2023 Q1 | cab | Dit is verwerkt in de huidige catalogus waarin de werkafspraken verwerkt zijn. | BROSVO-1093: GLD uitbreiden waardelijst met protocol VitensDONE
162 | BM22 04 00301 | Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu | Als dataleverancier van GAR, wil ik de waardelijst van de beoordelingsprocedure uitbreiden, omdat de huidige waardelijst niet voldoet | Grondwatermonitoring | GAR catalogus | 2022 Q3 | cab | Vergelijkbare verzoeken zijn binnengekomen voor GLD. Er zal contact opgenomen worden met RIVM om de uitbreiding van de waardelijst te bespreken. | BRO-8803: GLD: weghalen limiet op 2500 TVP'sDONE
161 | BM22 04 00092 | Tauw B.V. | Als data-afnemer wil ik dat de GLD REST-uitgifte consistent is met de documentatie (zie uitgebreide tekst) én dat er meer TVP's uitgegeven worden | Grondwatermonitoring | GLD REST uitgifte | 2022 Q2 | cab | De GLD REST uitgifteservice zal aangepast worden conform nieuwe specificaties. Deze specificaties worden op een later moment uitgewerkt worden en de documentatie wordt daarop aangepast. | BRO-8697 - BHP: omschrijving machtiging terugbrengen in overzicht (bijv middels "tooltip"?) DONE
159 | BM22 04 00037 | Aveco de Bondt | Als dataleverancier wil ik in het Bronhouderportaal gemakkelijk de omschrijving van een project kunnen vinden (Dit was tot voor kort standaard zichtbaar in de machtigingen) | BRO systeem | Bronhouderportaal | 2022 Q2 | cab | Dit helpt de dataleverancier bij het navigeren. Team BHP kijkt hoe dit kan worden opgepakt bij het aanpassen van het BHP. | BRO-8955: BHP: extra optie "ook bij automatisch" op regel bij notificaties: controleren en doorleverenDONE
157 | BM22 03 00421 | Gemeente Gouda | Als gebruiker van het Bronhouderportaal, wil ik notificaties per project in kunnen stellen, zodat ik niet iedere dag notificaties krijg van de dagelijkse GLD-leveringen | BRO systeem | Bronhouderportaal | 2022 Q3 | cab | De wens om notificaties 'managebaar' te maken is begrijpelijk en heeft waarde voor gebruikers. We gaan in beheerfase werken aan een overkoepelend concept. | BROSVO-1093: GLD uitbreiden waardelijst met protocol VitensDONE
156 | BM22 03 00381 | Vitens N.V. (meerdere bronhouders) | Als dataleverancier, wil ik de waardelijst van het beoordelingsprotocol uitbreiden met het protocol van Vitens | Grondwatermonitoring | GLD | 2022 Q3 | cab | We werken naar een generiek proces voor uitbreiding waardelijsten. Daar zal dit verzoek een plek in krijgen. | BRO-9837: Uitgifteloket doorontwikkeling (livegang, Q1)DONE
155 | BM22 03 00269 | PJ Milieu | Als gebruiker van BRO-data Wil ik BRO-gegevens in csv of excel kunnen opvragen via het BROloket Omdat ik XML-berichten niet kan verwerken | Uitgiftevoorzieningen | BROloket | 2023 Q4 | cab | Hiervoor bestaan zogeheten REST services. We gaan deze functionaliteit laagdrempelig beschikbaar maken via het BROloket. CSV download is inmiddels beschikbaar, excel mogelijk op later moment. | BRO-8802: BHP: bronhouder toevoegen in mail notificatiesDONE
154 | BM22 03 00270 | Gemeente Enschede | Als Bronhouderportaal-beheerder voor meerdere bronhouders wil ik graag in de notificaties zien van welke bronhouder iets afkomstig is, zodat ik weet in welk account ik in moet loggen | BRO systeem | Bronhouderportaal | 2022 Q2 | cab | Als het mogelijk blijkt te zijn om de bronhouder eenvoudig toe te voegen, dan zal dit gedaan worden. | BRO-8701: BHP: leveringen filteren / zoeken op leverancier, registratiedatum en type objectenDONE
151 | BM22 03 00113 | Verbelco | Als dataleverancier cq bronhouder stel ik voor om uit te gaan van de logica dat als je een oplenging aanlevert met een andere basismateriaalsoort dan de materiaalsoort die in de voorgaande geldigheidsperiode is aangeleverd, je aan moet nemen dat die nieuwe materiaalsoort uitsluitend op de oplenging betrekking heeft en niet op de totale buis, zodat er eenduidigheid ontstaat in de registratie, en er geen limitatieve codelijst nodig is. Attribuut 7.1.2 buismateriaal | Grondwatermonitoring | GMW | 2024 Q1 | CAB | Dit verzoek is relevant, de uitwerking zal worden onderzocht bij de totstandkoming van de volgende versie van de gegevenscatalogus GMW. | https://tno-gdn.atlassian.net/browse/BROK-3463
150 | BM22 03 00108 | Gemeente Den Haag | Als gebruiker van het Bronhouderportaal Wil ik kunnen zoeken op leveringen met behulp van de selectiecriteria "registratiedatum", "leverancier" en "type registratieobject" | BRO systeem | Bronhouderportaal | 2023 Q1 | cab | idee om te onderzoeken, wellicht onderdeel van meer omvattende functionaliteit (userface leveringen) | BRO-8698: BHP: verwijderen afgekeurde leveringen "in bulk"DONE
149 | BM22 03 00110 | Gemeente Den Haag | Als gebruiker van het Bronhouderportaal Wil ik afgekeurde leveringen in bulk kunnen verwijderen Zodat ik niet bij iedere afgekeurde levering op de verwijder-knop hoef te drukken | BRO systeem | Bronhouderportaal | 2022 Q4 | cab | idee om te onderzoeken, wellicht onderdeel van meer omvattende functionaliteit | BRO-6719: BHP: herontwikkel machtigingenDONE
147 | BM22 03 00049 | RWS | Wij zijn als RWS bezig met een aanvullende datakwaliteitscontrole (DKC) welke 'ingeplugd' wordt in het Bronhouderportaal. Hiervoor dient een verrijkingstoken te worden aangemaakt om de koppeling met de DKC tot stand te brengen. Nu is het de rol van Bronhouder die deze tokens kan aanmaken. Dat is niet logisch. Moet het niet de rol Beheerder zijn in Bronhouderportaal die een verrijkingstoken aanmaakt voor de DKC? Want een verrijkingstoken geldt voor de hele Rijkswaterstaat-organisatie, niet voor een afzonderlijk Rijkswaterstaat-project. Verzoek: de autorisatie voor het genereren van verrijkingstokens niet meer bij de rol van Bronhouder, maar uitsluitend bij de rol van Beheerder beleggen. | BRO systeem | Bronhouderportaal | 2022 Q2 | cab | Dit sluit aan bij het herontwikkelen van de REST interfaces. Deze staat als als feature op de backlog voor het Bronhouderportaal en deze wens nemen we als onderdeel daarvan mee. | BRO-8355: BHP: notificatie (mail) bij "overleg gewenst"DONE
146 | BM22 02 00224 | Movares Nederland B.V. | Als dataleverancier, wil ik een notificatie kunnen ontvangen wanneer in het Bronhouderportaal bij een levering aangegeven wordt dat overleg gewenst is, zodat ik weet dat er van mij actie wordt verwacht | BRO systeem | Bronhouderportaal | 2022 Q3 | cab | In een breder perspectief staat verbetering van notificatie-functionaliteit op onze backlog. (Beheer) We gaan dit verzoek daarin overwegen. Doorontwikkelen notificatieservice staat gepland voor 2023 | BRO-8354: BHP: notificatie (mail) bij leveringDONE
145 | BM22 02 00224 | Movares Nederland B.V. | Als externe controleur, wil ik een notificatie kunnen ontvangen wanneer er een levering gedaan is die gecontroleerd moet worden, zodat ik weet wanneer er van mij een actie wordt verwacht | BRO systeem | Bronhouderportaal | 2022 Q3 | cab | In een breder perspectief staat verbetering van notificatie-functionaliteit op onze backlog. (Beheer) We gaan dit verzoek daarin overwegen. Doorontwikkelen notificatieservice staat gepland voor 2023 | BRO-8884: GM: REST Uitgifte in samenhangDONE
143 | BM22 02 00028 | Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland | Als data-afnemer, wil ik over actuele grondwaterstanden kunnen beschikken voor alle actieve grondwatermonitoringsputten die we in onze regio-dataset hebben staan afkomstig uit de GMW SOAP API | Grondwatermonitoring | GLD Uitgifte | 2022 Q2 | cab | Dit verzoek zal meegenomen worden wanneer het 'Uitgifte in samenhang' uitgewerkt wordt. | BRO-9837: Uitgifteloket doorontwikkeling (livegang, Q1)DONE
140 | BM22 01 00420 | Rijkswaterstaat | Zie vorige verzoek nr 139 BM22 01 00420): Nog een ander issue hieraan gerelateerd: Nu is een download als xls ook alleen per jaar mogelijk. De behoefte is de gehele periode als xls of ander beschikbaar format te kunnen downloaden. | Uitgiftevoorzieningen | BROloket | 2023 Q4 | cab | Komt samen met BM22 03 00269 Komt beschikbaar met nieuw uitgifteloket in de loop van Q4 2023 | BRO-9837: Uitgifteloket doorontwikkeling (livegang, Q1)DONE
139 | BM22 01 00420 | Rijkswaterstaat | Als bronhouder van grondwaterstandonderzoeken wil ik graag de gehele meetreeks grafisch weergegeven zien in het BROloket (nu is dat alleen per jaar mogelijk) zodat ik de gehele reeks kan controleren in het BROloket. Mocht het niet mogelijk zijn dan verzoek om enkele tussenoplossingen , zie uitgebreide tekst verder ook een verzoek tav download in excel, ook per jaar. | Uitgiftevoorzieningen | BROloket | 2023 Q4 | cab | Dit is functionaliteit die beschikbaar zou moeten zijn. Nodig is om de limitaties op de uitgifteservice aan te passen. Staat reeds op de backlog. Oplossen via REST service eerst (geeft meer vrijheden) Komt beschikbaar met nieuw uitgifteloket in de loop van Q4 2023 | DL-8496 - wens 132 uit CAB DONE
132 | BM22 01 00144 | Brabantse waterschappen, provincie en Brabant Water (Brabantse grondwater-beheerpartners) | Als bronhouder, wil ik dat ik met een url naar een registratieobject kan (bijvoorbeeld www.broloket.nl/GMW000000001234) zodat ik QR codes op mijn GMW's kan plakken die uitkomen op die link ("We willen het plaatje uit het BROloket zien") | Uitgiftevoorzieningen | BROloket | 2022 Q1 | cab | Dit levert meerwaarde voor de BRO-gebruikers. Tevens kan hier een combinatie van functionaliteiten uit het BROloket en Bronhouderportaal worden gemaakt. | BRO-7973 - BHP: Doorklikken binnen het leveringoverzicht DONE
131 | BM22 01 00129 | Provincie Fryslân | Als gebruiker van het bronhouderportaal, wil ik door kunnen klikken naar de volgende levering in mijn project, zodat ik niet na het bekijken van een levering terug naar het leveringenoverzicht moet, om vervolgens de volgende levering te moeten zoeken en aan te klikken. | BRO systeem | Bronhouderportaal | 2022 Q2 | cab | Relevant verzoek met lage impact en hoge waarde. | BRO-7937 - BHP: Grafiek en kaartweergave niet meer zichtbaar na doorlevering (BM22 01 00108) DONE
129 | BM22 01 00108 | BRO Servicedesk | Als gebruiker van het bronhouderportaal wil ik zien waarom de grafiek en kaart niet meer te raadplegen zijn na doorlevering, omdat ik deze wel verwacht | BRO systeem | Bronhouderportaal | 2022 Q1 | cab | Relevant verzoek met waarde voor de gebruiker en relatief lage impact. | BRO-7936: BHP: Filteren op niet-valide en afgekeurde leveringen (BM21 12 00268, BM22 01 00129)DONE
128 | BM22 01 00097 | TNO Geomodelling | Als gebruiker van BRO gegevens wil wil ik de verticale verschuiving in het overzicht bij een gegevensaanvraag ontvangen zodat ik makkelijker een bestelling kan selecteren. | Bodem- & Grondonderzoek | CPT | 2022 Q1 | cab | Relevant verzoek met waarde voor de gebruiker en relatief lage impact. | https://tno-gdn.atlassian.net/browse/BRO-7933
127 | BM22 01 00096 | TNO Geomodelling | Als controleur van de bronhouder wil ik de verticale verschuiving inzichtelijk hebben zodat ik een sondering goed kan beoordelen. | Bodem- & Grondonderzoek | CPT | 2022 Q1 | cab | Relevant verzoek met waarde voor de gebruiker en relatief lage impact. | https://tno-gdn.atlassian.net/browse/BRO-7933
125 | BM21 12 00268, BM22 01 00062 | Provincie Fryslân en Veldapps | Als gebruiker van het bronhouderportaal Wil ik in een levering kunnen filteren op niet-valide en afgekeurde leveringen | BRO systeem | Bronhouderportaal | 2022 Q4 | cab | valide wens | BRO-7940 - BHP: BRO-ID kopiëren niet meer mogelijk na BHP refactoring okt-dec 2021 (BM21 12 00285) DONE
124 | BM21 12 00285 | Gemeente Schiedam | Als gebruiker van het bronhouderportaal, wil ik het BRO-ID in de samenvatting van de levering kunnen zien, zodat ik deze kan kopiëren, in plaats van overtypen (als bronhouder wil ik een overzicht van hetgeen ik heb aangeleverd) | BRO systeem | Bronhouderportaal | 2022 Q1 | cab | Gewenste functionaliteit is raadplegen van transactieregister. Dat is voor langere termijn om over na te denken. Dit concrete verzoek wordt geaccepteerd. | BRO-7928: RBAv2: bij wijziging BH / DL een lijst van BRO-ID's kunnen ladenDONE
122 | BM21 12 00258 | TNO registratiebeheer | Als registratiebeheerder wil ik op basis van bro-id de dataleverancier en/of bronhouder aan kunnen passen zodat ik bij een grote aanpassing niet honderden bro-id's handmatig aan hoef te klikken | BRO systeem | RBA | 2022 Q4 | cab | Er zijn in de toekomst bulkoverzettingen te verwachten. Actueel voor overzetten I&M naar BZK. | BRO-8805: GM: uitgifte in samenhang mvpDONE
119 | BM21 11 00443 | Tauw | Als geohydroloog en beheerder BRO meetnetten wil ik sneller beschikbare gegevens van peilbuizen, meetnetten en standen van het grondwaterdomein in de BRO kunnen ontsluiten met een specifieke geografische selectie waarbij ik de relatie kan leggen tussen GMW, GMN en GLD, zodat ik alleen data opvraag die aan een meetnet | Grondwatermonitoring | GLD, GMW, GMN | 2022 Q3 | cab | Het is niet gewenst om gebruik te maken van interne interfaces, die daarvoor niet worden beheerd. Mogelijk dat generieke functionaliteit van een REST service 'uitgifte in samenhang' soelaas kan bieden. Dit idee willen we verder uitwerken. Overigens maken wij publiekelijke interfaces en zullen geen op maat interfaces maken. | https://tno-gdn.atlassian.net/browse/BROSVO-991 https://tno-gdn.atlassian.net/browse/BROSVO-991 https://tno-gdn.atlassian.net/browse/BRO-7302 https://tno-gdn.atlassian.net/browse/BRO-7303
116 | BM21 11 00200 | Softwareplein | Op het Softwareplein van vanmorgen werd door enkele leveranciers uitgesproken dat zij het bericht ‘RO+history’ (aanleiding was GMN maar het speelt ook bij andere RO’s) niet alleen voor Imbro/a maar ook voor Imbro zouden willen gebruiken. Reden daarvoor is dat het nu niet mogelijk is om archiefgegevens met Imbro-kwaliteit in één keer aan te leveren. Graag als issue opvoeren en aan het CAB voorleggen. | BRO systeem | div. objecten, starten met GMN en GMW | 2021 Q4 | cab | Het heeft relatief veel waarde voor bronhouders/leveranciers dat data met imbro kwaliteit in een 'alles in 1-bericht' kunnen worden aangeleverd. CAB | BROSVO-993 - GUF werkafspraak: Uitbreiding 'niet openbaar' met filter- en putdiepte DONE
113 | BM21 11 00104 | Waternet, domeinbegeleidingsgroep | Als bronhouder, en eigenaar van grondwaterwinputten, wil ik een uitbreiding van gegevens die niet 'openbaar raadpleegbaar' ic filterdiepte en putdiepte van de put, zodat deze gegevens niet zijn te herleiden ingeval het een put voor de openbare drinkwatervoorziening betreft. | Grondwatergebruik | GUF | 2022 Q1 | cab | Het betreft een uitbreiding van het 'niet openbaar' stellen van putgegevens. Deze wens is gedragen door de DBG grondwater en gaat over strategische gegevens. | BRO-7011: GLD: implementeren vervangen aanvullingDONE
104 | BM21 09 00316 | MuniSense B.V. | Als softwareontwikkelaar wil ik met een replaceRequest GLD observaties kunnen corrigeren | Grondwatermonitoring | GLD | 2022 Q1 | cab | Valide wens en onderdeel voorziene BRO functionaliteiten/architectuur | BRO-6029: BHR-GT: Update visualisatie boorprofiel geinspireerd op NEN14688DONE
94 | BM21 07 00225 | Vitens | Als dataleverancier voor bronhouders willen wij ons ticketsysteem koppelen aan het toekomstige BRO-terugmeldingen systeem (d.m.v. webservices), zodat onze dienstverlening er veel op vooruit zal gaan. | BRO systeem | Terugmeldingen | 2024 Q2 | cab | Aanpassing/overzetten van terugmelding-functionaliteit staat op de backlog van de LV BRO als epic. Deze is nog niet geprioriteerd en gepland. Zodra deze tot uitvoering komt kan hierop worden aangesloten en wordt duidelijk of koppeling mogelijk is. | https://tno-gdn.atlassian.net/browse/BRO-3422
92 | BM21 07 00301 | Gemeente Velsen (En meerdere stakeholders) | Als bronhouder van Geotechnische boringen wil ik dat er meer gegevens worden getoond in de grafiek op het Bronhouderportaal, zodat ik beter de gereedstaande boorbeschrijvingen kan controleren. | BRO systeem | BHR-GT Bronhouderportaal | 2021 Q3 | cab | Dit is een 2e iteratie van de visualisatie voor Geotechnisch onderzoek (boormonsterbeschrijving), om de bronhouder te faciliteren bij de controle van de leveringen. Deze zal naar verwachting niet volledig de NEN-ISO 14688 volgen. | BROSVO-1093: GLD uitbreiden waardelijst met protocol VitensDONE
91 | BM21 06 00443 | Evides | een gewenste uitbreiding van een waardelijst van attribuut 'beoordelingsprocedure ' met de waarde: “Validatieprotocol Evides Waterbedrijf” | Grondwatermonitoring | GLD | 2022 Q3 | cab | Valide wens. Uitbreiding van waardelijst vraagt een juridisch traject. Om die reden zal uitvoering in volgende versie van GLD worden gedaan. Alternatief: voor beoordelingsprocedure wordt voorlopig de waarde 'oordeel deskundige' gebruikt. | https://tno-gdn.atlassian.net/browse/BROSVO-943 https://tno-gdn.atlassian.net/browse/BROK-3388
90 | BM21 07 00124 | Wageningen Environmental Research | Als beheerder van de Geomorfologische kaart wil ik een aanpassing op de vastgestelde standaard (catalogus) zodat deze voldoet aan INSPIRE en de gebruiker de juiste data in de meest bruikbare vorm kan gebruiken | Grondwatermonitoring | GMM | 2021 Q4 | cab | Uit de impactanalyse volgt een grote impact , mn op de standaard, maar ook een hoge waarde. Dit werk zal via de jaarcyclus worden geprioriteerd en gepland. | BROK-3352: SFR/BHR-P wijzigen kardinaliteit volumetrisch watergehalte krimpbepaling (SFR)DONE
86 | BM21 05 00171 | Wageningen Environmental Research | volumetrisch watergehalte cardinaliteit [1] -> veranderen naar [0..1] entiteit 57: Watergehalte en doorlatendheid bij bepaalde bodemvochtpotentiaal Let op: ook datarecord moet worden aangepast | Bodem- & Grondonderzoek | SFR, BHR-P | 2022 Q4 | cab | In volgende versie van standaard. Dus niet met prio in werkafspraak | BRO-13864: GLD observatie zonder tijd-meetwaardeparenIN PROGRESS
85 | BM21 06 00469 | BRO Landelijke Voorziening | Verzoek om het aantal meetwaardeparen in het antwoord van de uitgiftewebservice verruimen. | Grondwatermonitoring | GLD | 2023 Q3 | cab | Limiet afstemmen op eventuele technische beperkingen (geheugen) in plaats van berichtencatalogus,
82 | BM21 06 00382 | Team standaardisatie BRO programma | Als BRO gebruiker wil ik dat de ObservationMetadata:principalInvestigator (uitvoerder) leeggelaten mag worden, zodat IMBRO A gegevens in de BRO kunnen worden aangeleverd. | Grondwatermotoring | GLD | 2021 Q3 | cab | Noodzakelijk om doorlevering GLD's mogelijk te maken. Lage impact, inmiddels gerealiseerd. | BROK-3346: BHR-GT waardebereik steekmonddiameter van 50 naar 40 mmDONE
77 | BM21 06 00325 | Fugro | Het betreft de maatvoering van de steekmonddiameter. Deze heeft een waardebereik van 50 tot 510 en zou gewijzigd moeten worden naar 40 tot 510. 6.3.14.8 steekmonddiameter | Bodem- & Grondonderzoek | BHR-GT | 2021 Q4 | cab | Valide wens die aansluit op de gewijzigde praktijk. Impact is hoog ivm aanpassing standaard. | link naar werkafspraak
72 | BM21 05 00168 | Wageningen Environmental Research | In de catalogus pagina 59, paragraaf 3.16.14 rijpingsklasse , Regel: Het attribuut moet aanwezig zijn wanneer de waarde van het attribuut bodemkundige grondsoort gelijk is aan kleiarmSilt, kleiigSilt, lichteKlei, matigLichteZavel, matigZwareKlei, siltigeLeem, zandigeLeem, zeerLichteZavel, zeerZwareKlei of zwareZavel. Het attribuut mag niet aanwezig zijn in alle andere gevallen. Verzoek tot wijziging: Aan bovenstaande lijst moet "kleiigeLeem" worden toegevoegd. | Bodem- & Grondonderzoek | SFR | 2021 Q2 | cab | Deze wens is opgenomen in de geimplementeerde werkafspraak 'Aanleveren SFR en BHR-P, tranche'
71 | BM21 05 00167 | Wageningen Environmental Research | In de SFR-catalogus moet de kardinaliteit van het attribuut 5.3.58.1 bepalingsID veranderen van [1..*] naar [0..*]. | Bodem- & Grondonderzoek | SFR | betreft geen wijzigingsverzoek | cab | Het model is toegelicht en daaruit is gebleken dat dit geen wijzigingsverzoek betreft. | https://tno-gdn.atlassian.net/browse/DL-7050
70 | BM21 05 00174 | TNO | Op het tabblad Grondwaterstandsonderzoek (bij een GMW weergave) wordt nu rechtsboven, bij de buisselectie knop, de waarde van de diepte (hoogte) bovenkant monitoringbuis getoond; het is logischer om daar de positie van de bovenkant filter van de monitoringbuis te tonen | Uitgiftevoorzieningen | BROloket GLD | 2021 Q2 | cab | Betreft een verzoek met lage impact en relatief hoge waarde voor de gebruiker. | DL-6797: Informatiescherm rechts verschuiven van object op de kaart DONE
68 | BM21 04 00037 | Wageningen Environmental Research | Als beheerder van modellen wil dat bij de Bodemkaart en Geomorfologische kaart bij het klikken op de kaart dat de pop-up niet over het kaartgedeelte valt dat ik wil bekijken | Uitgiftevoorzieningen | BROloket | 2021 Q2 | cab | De pop up hoort niet 'vast' op het scherm te blijven. Voorheen kon deze met de muis worden verschoven, dit is hersteld. | BRO-5540: GMN: Alles in één bericht ten behoeve van migratie historische gegevens zoals in GMWDONE
67 | BM21 04 00124 | DINO-BRO migratieteam | Als migratieteam willen wij voor de migratie van Gw-standen van DINO naar BRO een “alles-in-één-bericht” voor historische GMN’s ‘a-la GMW’, zodat het mogelijk is om met 1 bericht een historisch GMN te registreren met alle meetpunten ( GMW buis verwijzingen) die na startdatum van het GMN zijn ontstaan. | Grondwatermonitoring | GMN, Bronhouderportaal | 2021 Q2 | cab | Aanlevering in 1 bericht is valide en waardevol. Dit biedt een oplossing voor meerdere BRO gebruikers (mn leveranciers) en het migratieteam. | BROSVO-1093 - GLD uitbreiden waardelijst met protocol Vitens DONE
65 | BM21 04 00112 | Waternet | Verzoek om de BRO-GLD codelijsten 6.2 Meetprocedure en 6.6 Beoordelingsprocedure aan te vullen met waardes die verwijzen naar procedures bij Waternet. | Grondwatermonitoring | GLD | 2022 Q3 | cab | Valide verzoek met lage impact. Betreft eveneens wijziging van de standaard, wordt opgepakt bij volgende versie GLD. | DL-6974 - ONDERZOEK: REST service voor de appelboor functionaliteit DONE
61 | BM21 04 00056 | Particulier | Als gebruiker van het BROloket wil ik via een API appelboordata op kunnen vragen. | Uitgiftevoorzieningen | BROloket | 2021 Q4 | cab | Is opgenomen in backlog BROloket | BRO-6029: BHR-GT: Update visualisatie boorprofiel geinspireerd op NEN14688DONE
50 | BM21 03 00098 | Implementatiesessie B&G | Als gebruiker van de BRO wil ik dat de visualisatie van BHR-GT conform NEN-ISO 14688 is, zodat de visualisatie uniform is aan de gebruikte standaarden in de buitenwereld en herkenbaar is voor mij | Bodem- & Grondonderzoek | BHR-GT | 2021 Q3 | cab | Dit is een 2e iteratie van de visualisatie voor Geotechnisch onderzoek (boormonsterbeschrijving), om de bronhouder te faciliteren bij de controle van de leveringen. Deze zal naar verwachting niet volledig de NEN-ISO 14688 volgen. | BRO LV voor alle objecten standaard geworden. Voor PDOK: communicatie via nieuwe stijl website, livegang 13 april 2023.
49 | BM20 12 00056, BM21 03 00011 | Klankbordgroep (gebruikersplatform BZK) , Kadaster - PDOK | Als gebruiker van PDOK wil ik dat de manier van downloaden voor de BRO-gegevens gelijk is bij verschillende RO's | Uitgiftevoorzieningen | PDOK | 2023 Q1 | cab | Structuur geopackages (object sets) harmoniseren staat op backlog. Ander issue is communicatie over verschillende formats, oa modellen: verzoek aan PDOK om toelichting op betreffende pagina te plaatsen. | pagina met REST services
44 | BM21 02 00144 | Trefoil | Als gebruiker van het BROloket wil ik graag GMW-PPO documenten (PPO: geeft gehele materiële historie) op kunnen vragen. | Uitgiftevoorzieningen | GMW, BROloket | 2021 Q2 | cab | Met in gebruikname van REST services is voorzien in de wens | DL-6662: Visualisaties combineren met het profielTO DO
43 | BM21 02 00060 | Provinsje Fryslân | Als gebruiker van het BROloket wil ik geotechnische boringen grafisch getoond zien, zodat ik direct een beeld krijg van de bodemopbouw. | Bodem- & Grondonderzoek | BHR-GT, BROloket | 2023 Q3 | cab | Valide wens, deze zal in samenhang met vergelijkbare visualisatie-wensen worden opgepakt | BROK-3318: Koppeling GMW aan booronderzoekDONE
34 | BM21 01 00159 | Wageningen Environmental Research | Als gedelegeerd bronhouder wil ik het aanleveren van de drie chemische bepalingen uit de catalogus Tranche 3 (pH, organische stof en organisch koolgehalte) facultatief laten. | Bodem- & Grondonderzoek | SFR BHR-P | 2021 Q2 | cab | Is in een werkafspraak verwerkt | BROK-3295: GMW aanpassen codelijst geo-ohmkabels, > 200 mtr -mvDONE
31 | BM21 01 00103 | BRO Servicedesk | Als gebruiker van het BHP wil ik mijn autorisaties van mijn e-mailaccount behouden wanneer ik een eHerkenningsaccount krijg, zodat ik dat niet handmatig over hoef te zetten | BRO systeem | Bronhouderportaal | 2023 Q3 | cab | Dit issue zal worden meegenomen in de optimalisatie van het Bronhouderportaal en toegevoegd worden aan bestaande epic. | BRO-5541: BHP: sluiten gedelegeerde machtingen (BM20 12 00130)DONE
28 | BM20 12 00130 | BRO servicedesk | Als dataleverancier wil ik een gedelegeerde machtiging kunnen sluiten, zodat mijn onderaannemer geen leveringen meer kan doen. | BRO systeem | Bronhouderportaal | 2021 Q3 | cab | Dit is een functionaliteit die nodig is vanuit de BRO architectuur. Omissie is opgelost. | BRO-5542: BHP: Automatisch controleren en vaststellen leveringen, ook als de bronhouder zelf de dataleverancier is (BM20 12 00124 / 00125, CAB 26)DONE
26 | BM20 12 00124, BM20 12 00125 | Provincie Fryslân, Wageningen Environmental Research | Als bronhouder wil ik dat mijn geautomatiseerde api-leveringen automatisch gecontroleerd en vastgesteld worden, zodat mijn controleur dit niet handmatig hoeft te doen. | BRO systeem | Aanlever API | 2021 Q4 | cab | Waarde is ruim > dan impact. Zal met doorontwikkeling worden opgepakt. | BRO-5543: BHP / BHR-GT Gemiddeld Hoogste / Laagste grondwaterstand in samenvatting DONE
25 | BM20 12 00146 | Rijksvastgoedbedrijf | Als gebruiker wil ik de GHG en GLG (gemiddeld hoogste resp. laagste gemeten grondwaterstand) kunnen zien, zodat ik deze informatie kan controleren van de geotechnische boringen. | BRO systeem | Bronhouderportaal, BHR-GT | 2021 Q4 | cab | Waarde is > dan impact. Zal met doorontwikkeling worden opgepakt. | BROK-3308: BHR-GT maaiveldvisualisatieDONE
24 | BM20 11 00143 | ProRail | Als gebruiker van het bronhouderportaal en BROloket wil ik bij boorbeschrijvingen kunnen zien wat de hoogte van het maaiveld t.o.v. NAP bedraagt, zodat ik deze gegevens kan controleren. | BRO systeem | Bronhouderportaal, BROloket | 2023 Q4 | cab | Waarde is > dan impact. Zal met doorontwikkeling worden opgepakt. Volgt met de release van het verbeterde uitgifteloket in Q4 2023
20 | BM20 11 00170 | Gemeente Eindhoven | Als gebruiker van het bronhouderportaal wil ik verduidelijking in de terminologie/dat er andere termen gebruikt gaan worden bij het aanleveren van gegevens, zodat deze voor mij logisch zijn | BRO systeem | Bronhouderportaal | 2021 Q1 | cab | Is geen wijzigingsverzoek gebleken, na toelichting op terminologie. | BROK-3248: Redactionele lijst BHR-GTDONE
17 | BM 20 11 00002 | Team standaardisatie BRO programma | Redactionele lijst op catalogus versie 2.0 | Bodem- & Grondonderzoek | BHR-GT | 2023 Q3 | cab | betreft Z-wijzigingen op de standaard, redactionele punten die bij volgende juridische versie van catalogus worden doorgevoerdCAB
13 | BM20 11 00119 | BRO-Servicedesk | Als servicedeskmedewerker wil ik in het bronhouderportaal organisaties kunnen verwijderen/archiveren, zodat organisaties die niet meer bestaan niet meer in het bronhouderportaal te vinden zijn | BRO systeem | Bronhouderportaal | 2024 Q2 | cab | Dit is een basisfunctionaliteit voor de BRO | https://tno-gdn.atlassian.net/browse/BRO-8039
11 | BM20 09 00020 | Provincie Noord Holland | Als bronhouder wil ik een label toe kunnen voegen aan een RO waarmee ik aan de buitenwereld aangeef dat ze nog niet compleet zijn (bijvoorbeeld het label 'in transitie'). | BRO systeem | Bronhouderportaal | 2021 Q3, via uitstel aanleverplicht | cab | Door het uitstel dat de bronhouders/ meetnetbeheerders hebben gekregen tot 1 juli resp.1 oktober 2021, is dit verzoek niet meer actueel.
10 | BM20 09 00020 | Provincie Noord Holland | Als bronhouder wil ik geen terugmeldingen ontvangen op een GAR en GLD die Afgekeurd, Onbeslist of Onbekend als QCstatus hebben, omdat ik al weet dat deze niet goed zijn. | Grondwatermonitoring | GLD GAR | 2021 Q3, via uitstel aanleverplicht | cab | Door het uitstel dat de bronhouders/ meetnetbeheerders hebben gekregen tot 1 juli resp.1 oktober 2021, is dit verzoek niet meer actueel. | BRO-3147: Visualisatie BHR-GT BMBDONE
7 | BM20 09 00160 | Prorail | Als controleur wil ik een visualisatie zien van een geotechnische boormonsterbeschrijving in het bronhouderportaal, zodat ik weet of ik de levering kan goedkeuren. | Bodem- & Grondonderzoek | BHR-GT | 2020 Q4 | cab | 1e iteratie van deze visualisatie was onderdeel van de release december 2020 voor Geotechnisch booronderzoek
6 | BM20 10 00002 | Wageningen Environmental Research | Als dataleverancier (van SFR en BHR-P) wil ik een duidelijk protocol voor het wijzigen van standaarden. | Bodem- & Grondonderzoek | SFR BHR-P | 2021 Q1 | cab | Is als vraag behandeld. Blokkerende issues zijn meegenomen in de werkafspraak; voor toekomstige wensen is het BRO wijzigingsproces bedoeld | BROK-3300: GMW Lengte ingeplaatst deel waardebereik aanpassenDONE