## Sheet1
volgnr | Meldingsnummer BRO servicedesk | Melder | Wijzigingsverzoek | Domein of voorziening | Registratieobject of BRO component | Status | Beslisnivau | Argumentatie | Link BRO backlog
| BM[jaartal][maand][volgnr.] | organisatie | veelal samenvatting in de vorm van een user story |  |  | gerealiseerd | Change Advisory Board of Portfolioraad |  | Alleen voor gebruik binnen programma
|  |  | De volledige teksten zijn te vinden op volledige teksten BRO wijzigingsverzoeken |  |  | jaartal en kwartaal
346 | BM25 08 00041 | Visma Roxit | Als dataleverancier van Milieuhygiënische onderzoeken (SAD) wil ik dat (naast de eenheid microsiemens per centimeter (waarde 18) ook de eenheid milliesiemens per meter (waarde 74) kan worden aangeleverd, zodat wordt aangesloten op de eenheid die in het veld voor ‘geleidendheid’ wordt gebruikt. | Milieukwaliteit | Milieuhygiënisch bodemonderzoek | geaccepteerd | cab | Aanpassen van de waardelijst conform https://www.bro-productomgeving.nl/bpo/latest/proces-generieke-werkafspraken-bro-codelijsten is gewenst om mogelijk te maken dat deze data aan de BRO kunnen worden aangeleverd. De inspanning is in verhouding zeer gering. | BROSVO-2267: Wijzigingsverzoek EPL – Waarde ‘midden’ opnemen in waardelijst GeologischGrTo Do BRO-24171: bouwCLONE - Wijzigingsverzoek EPL – Waarde ‘midden’ opnemen in waardelijst GeologischGrTo Do
341 | BM25 03 00051 | Standaardisatieteam BRO | Als beheerder van de BRO standaarden wil ik een werkafspraak op de vastgestelde standaard dat een specifieke controle op dubbele onderzoeken voor de archief aanlevering (IMBRO/A) van SAD komt te vervallen in de BRO-controle regels, zodat de BRO niet onnodig onderzoeken uitsluit en er meer gegevens in de BRO worden opgenomen.. Deze oplossing willen we in combinatie uitvoeren met acties die in het aanleverproces door de BIS leverancier en bronhouders worden uitgevoerd. | Milieukwaliteit | Milieuhygiënisch bodemonderzoek (SAD) | geaccepteerd | cab | Het is wenselijk zoveel mogelijk rapportgegevens te registreren zonder daarbij dubbelingen in BRO te introduceren. Echter, de regels die daarvoor zijn opgenomen in SAD zijn te rigide voor kwaliteitsregime IMBRO/A en daarmee wordt een groot deel van de onderzoeken onterecht afgewezen voor registratie in de BRO. De impact om deze wijziging door te voeren is gering.
335 | BM24 11 00410 | SIKB | Als eigenaar/beheerder van de SIKB0101 codelijst wil ik dat er een werkafspraak komt op de gegevenscatalogus SAD die tot doel heeft dat de SAD waardelijst van de BRO kwartaalsgewijs en zonder tussentijdse besluitvorming, wordt bijgewerkt conform wijzigingen in de SIKB0101 codelijst. Zie memo, aanpassing 3 december 2024. | Milieukwaliteit (Bodem- en Grondonderzoek) | Milieukundig Bodemonderzoek en in mindere mate Overheidsbesluit bodemverontreiniging. Mogelijk later ook Bodemkundig booronderzoek | 2024 Q4 | cab | Het met grote regelmaat aanpassen van de BRO waardelijsten voor Milieukwaliteit heeft hoge waarde. Hiermee kunnen toevoegingen vanuit de stoffenlijst beheerd door SIKB/IHW regelmatig, dat wil zeggen ieder kwartaal, worden doorgevoerd zonder dat daarvoor een wijzigingsverzoek hoeft te worden gedaan. Uitgaande dat aan de uitgangspunten en voorwaarden van https://www.bro-productomgeving.nl/bpo/latest/proces-generieke-werkafspraken-bro-codelijsten wordt voldaan. | https://tno-gdn.atlassian.net/browse/BROSVO-2032 https://tno-gdn.atlassian.net/browse/BRO-20404
327 | BM24 09 00351 | TNO dataleverancier | De datum openbaarmaking is een verplicht attribuut in de BRO, maar gekoppeld aan het boortraject. Het boortraject is geen onderdeel van de eerste iteratie van de conversie van boorgat-data vanuit het bronsysteem naar de BRO, het zogeheten Minimum Viable Product. Voor het MVP is dan ook de datum Openbaarmaking irrelevant. Als dataleverancier wil ik daarom dat het attribuut de status ‘conditioneel verplicht’ krijgt en alleen verplicht geleverd wordt als het boortraject geleverd wordt. | Mijnbouwwet | Mijnbouwconstructie - Boorgaten | geaccepteerd | cab | Om de eerste iteratie (MVP) van de conversie van Boorgat-data mogelijk te maken is deze relatief kleine aanpassing noodzakelijk. | BROK-3719: wijzigingsverzoek uitbreiding GAR parameterlijst BM24 08 00308 (standaard)Backlog BROK-3720: wijzigingsverzoek uitbreiding GAR parameterlijst BM24 08 00308 (LV BRO)Backlog
322 | BM24 08 00308 | Informatiehuis Water | Als beheerder van de Aquo-domeintabel wil ik dat de (parameter)lijst GAR-stoffen wordt geupdated, gebaseerd op de meegeleverde IHW hulplijst grondwaterkwaliteit zodat leveranciers conform deze lijst kunnen aanleveren aan de BRO | Grondwatermonitoring domein | Grondwatersamenstellingsonderzoek | geaccepteerd | cab | Conform de vast afgesproken procedure zal de parameterlijst kunnen worden uitgebreid, zoals vastgelegd in de doorlopende werkafspraak | [BROK-3711] Request for Change: Inhoudelijk BRO-(Ketenissues)overleg - Jira (atlassian.net)
320 | BM24 08 00200 | Trefoil Hydrology | Als bronhouder/leverancier/gebruiker van de BRO wil ik een formele organisatie van een breder, inhoudelijk BRO-(ketenissues)overleg zodat er rondom de BRO meer inhoudelijke discussie en afstemming is (voor inhoudelijk deskundigen, bronhouders, leveranciers, ingenieursbureaus en kennisinstituten) |  | Operationeel overleg met stakeholders | geaccepteerd | cab | Afstemming tussen programma en ketenpartners, op operationeel niveau is waardevol. Dit willen we weer in de vorm van een Domein Begeleidings Groep gaan doen. | BROSVO-1961: Wijzigingsverzoek BHR-G: aanpassing IMBRO/A regel bij organischestofgehaltekla
318 | BM24 07 00122 | TNO databeheer | Wijzigingsverzoek voor IMBRO/A regel bij het attribuut organischestofgehalteklasse NEN5104 (attribuut van Grond): De organischestofgehalteklasse mag bij de grondsoort dy niet worden vastgelegd. De regels zijn wat dit aspect betreft bij grondsoort NEN 5104 goed geformuleerd (organischestofgehalteklasse mag niet worden vastgelegd bij dy), maar bij de geologische grondsoort is dat niet goed geformuleerd, daar moet de organischestofgehalteklasse worden vastgelegd (dy namelijk binnen de categorie ‘bijzondere grond’). | Bodem- en Grondonderzoek | BHR-G Geologisch booronderzoek | geaccepteerd | cab | Met deze aanpassing (van de regel) komen meer authentieke data beschikbaar in de BRO, daarmee is de waarde evident. De impact (effort) voor de keten is laag. | BROSVO-1962: Verzoek tot werkafspraak EPC ivm DINO2BRO migratie: nauwkeuriger verschuivingTO DO
316 | BM24 07 00074 | TNO databeheer | Als databeheerder van TNO wil ik dat de meetwaarde wijzigt van 'Meetwaarde 3.0 naar Meetwaarde 3.2 voor het attribuut 'oorspronkelijke verschuiving’, zodat er geen gegevensverlies optreedt t.o.v. het bronsysteem en de migratie consistent is met nauwkeurigheid van ‘totale lengte’ en ‘werkelijke verticale einddiepte’ (attributen van Boortraject locatie). | Mijnbouwwet | EPC -Mijnbouwstelsels | geaccepteerd |  | de waarde is evident (geen gegevensverlies) en wenselijk vanuit consistentie, effort in de keten is relatief laag. | BROSVO-1960: Wijzigingsverzoek BHR-G: versoepeling IMBRO/A regel bij fractieverdeling vollediTO DO
314 | BM24 07 00019 | TNO - databeheer | Als databeheerder van de BRO wil ik dat een onterechte regel binnen de businessregel bij ‘fractieverdeling volledig’ (attribuut van Fractieverdeling) wordt verwijdert, zodat een substantieel deel van de historische Geologische boorbeschrijvingen kunnen worden gemigreerd naar de BRO. De regel stelt nu dat wanneer het niet bekend is of een laag natuurlijk of antropogeen is (antropogeen = onbekend) de fractieverdeling ook volledig moet zijn. Dat laatste is onterecht. | Bodem- en Grondonderzoek( | BHR-G, Geologisch booronderzoek | geaccepteerd | cab | Met deze aanpassing (van de regel) komen meer authentieke data beschikbaar in de BRO, daarmee is de waarde evident. De impact (effort) voor de keten is laag. | BROSVO-1963: Wijzigingsverzoek BRO-EPL: uitbreiding waardelijst Stof met de waarde waterstofTO DO
312 | BM24 07 00016 | TNO databeheer | Als databeheerder van Mijnbouwwetgegevens wil ik dat de waardelijst 'Stof' in de standaard van EPL wordt uitgebreid met de waarde ‘waterstof’ zodat wij ook opslagvergunningen voor waterstof kunnen aanleveren aan de BRO. | Mijnbouwwet | EPL - Mijnbouwwetver-gunning | geaccepteerd | cab | De waarde is evident, nodig om ‘waterstof-licenties’ in de BRO te kunnen opnemen. | BROSVO-1959: Wijzingsverzoek BHR-G: onterechte regels bij SchelpenfractieTO DO
311 | BM24 07 00015 | TNO databeheer | Als databeheerder van geologische gegevens wil ik dat de standaard wordt aangepast, zodat ik een substantieel aantal geologische booronderzoeken, waar schelpen in voorkomen, extra kan aanleveren aan de BRO. | Bodem en Grondonderzoek | BHR-G, Geologisch booronderzoek | geaccepteerd |  | Met deze aanpassing (van de regel) komen meer authentieke data beschikbaar in de BRO, daarmee is de waarde evident. De impact (effort) voor de keten is laag. | https://tno-gdn.atlassian.net/browse/BROSVO-1932
307 | BM24 06 00156 | TNO migratieteam | Vanuit de conversie willen we dat er voor het attribuut “6.3.47.3 reden niet beschreven” binnen de entiteit “Niet beschreven interval” het domein “RedenNietBeschreven” wordt uitgebreid met de domeinwaarde “gesteentelaag”. Zodat de betreffende boringen meegenomen kunnen worden bij de conversie en de gebruiker weet dat er op de betreffende diepte gesteente aanwezig is wat niet volgens de opgegeven procedure beschreven is. | Bodem- en Grondonderzoek | BHR-G | geaccepteerd | cab | Toevoegen domeinwaarde. Werkafspraak. Is nodig om conversie vanuit DINO mogelijk te maken. | BROSVO-1902: EPC: uitbreiding van de waardelijst WettelijkeStatus met de IMBRO/A-waarde ‘onbekend’.TO DO
301 | BM24 05 00252 | TNO migratieteam | Als eigenaar van migratie van DINO2BRO wens ik uitbreiding van de waardelijst WettelijkeStatus https://docs.geostandaarden.nl/bro/EPC/#detail_class_Model_WettelijkeStatus) worden m.b.t. het gebruik van deze status. Zodat we boorgaten, waarvan de wettelijke status niet bekend is, kunnen migreren. (Een regel dient toegevoegd te worden dat deze status alleen voor Boorgaten gebruikt mag worden. Toelichting bij de entiteit Gebeurtenis is gewenst om het aanwezig zijn van gebeurtenissen van het soort ‘wettelijkeStatusGewijzigd’ bij boorgaten toe te lichten). | Mijnbouwwet | EPC | geaccepteerd | cab | De waarde van deze wens is hoog tov de impact want hierdoor kunnen relatief veel boorgaten alsnog worden gemigreerd van DINO naar BRO. | BROSVO-1891: EPC: Verzoek werkafspraak Mijnbouwconstructie - Locatiebepaling bij Boorgat optioneelTO DO
300 | BM24 05 00096 | TNO migratieteam | Als verantwoordelijke voor het migreren van Mijnbouwconstructiedata van DINO naar BRO wil ik dat de Gegevensgroep ‘locatiebepaling’ optioneel is ipv alle attributen ervan zodat we volgens de meest recente wijze van modelleren uitvoeren. Verzoek om aanvullende werkafspraak vast te stellen op de gegevenscatalogus. | Mijnbouwwet | EPC-boorgaten | geaccepteerd | cab | Deze wens is nodig om historische data volledig te kunnen migreren. Het is wenselijk om deze wens nog voor de migratie door te voeren, om onnodige complexiteit in de LV BRO te voorkomen. | BROSVO-1890: EPC: Verzoek werkafspraak Mijnbouwconstructie - BoortrajectTO DO
299 | BM24 05 00094 | TNO migratieteam | Als verantwoordelijke voor het migreren van Mijnbouwconstructiedata van DINO naar BRO wil ik dat bij een data-voorkomen van 1 januari en 31 december vóór 1956 (te beschouwen als een jaaraanduiding) er sprake kan zijn van een fictieve datum en dat alleen het jaar is bedoeld zodat 222 boorgaten alsnog één op één kunnen worden gemigreerd. Verzoek om aanvullende werkafspraak vast te stellen op de gegevenscatalogus. | Mijnbouwwet | EPC-boorgaten | geaccepteerd | cab | De oplossing achter dit verzoek (onvolledige datum, incl. datum onbekend) wordt generiek toegepast in de BRO. De waarde van deze wens (222 boringen kunnen authentiek worden verklaard) tov de impact is zodanig dat acceptatie gewenst is. | BROSVO-1889: EPC: Verzoek werkafspraak Mijnbouwconstructie - EigenaarTO DO
298 | BM24 05 00093 | TNO migratieteam | Als verantwoordelijke voor het migreren van Mijnbouwconstructiedata van DINO naar BRO wil ik dat een nieuwe reden van ‘niet-aanleveren’ wordt toegevoegd aan de standaard bij het attribuut ‘eigenaar’ bij het objecttype ‘Mijnbouwconstructie’ zodat er een formeel juiste situatie ontstaat. Verzoek om aanvullende werkafspraak vast te stellen op de gegevenscatalogus. | Mijnbouwwet | EPC - boorgaten | geaccepteerd |  | Dit verzoek heeft alleen impact op de standaard (gegevenscatalogus), niet op de technische voorzieningen. Het doorvoeren van deze formele situatie is wenselijk met het oog op consistentie. | https://tno-gdn.atlassian.net/browse/BROK-3699
288 | BM24 04 00092 | Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu | Als dataleverancier van GAR Wil ik de GAR waardelijst 'Beoordelingsprocedure’ uitbreiden met QCProtocolProvinciesRIVMv2024 | Grondwatermonitoring | GAR | geaccepteerd | cab | Dit verzoek valt onder de werkwijze zoals vastgelegd in de generieke en doorlopende werkafspraak voor GAR. Hiermee kunnen, zonder hoge impact, waarden worden gewijzigd of toegevoegd. Hierdoor kunnen meetnetbeheerders recent toegevoegde waarden leveren en beschikbaar stellen via de BRO. | https://tno-gdn.atlassian.net/browse/BRO-17597 | BRO-13643: BHP: meegeven en opnemen extern referentie veld in project WEB en API Versie 2DONE
284 | BM24 03 00187 | Gemeente Dijk en Waard | Als gebruiker van het Bronhouderportaal Wil ik bij Bekijken kunnen zoeken op dataleverancier Zodat ik kan zien welke dataleverancier bij welke registratieobjecten hoort | Bronhouderportaal | Registraties bekijken | 2024 Q1 | CAB | Verbeteren van zoekfunctionaliteit binnen het Bronhouderportaal is een valide wens en meerdere gebruikers helpt. Realisatie kan gemakkelijk worden gecombineerd met geplande aanpassingen in het portaal (lage impact). | https://tno-gdn.atlassian.net/browse/BRO-17598
283 | BM24 03 00186 | Gemeente Dijk en Waard | Als gebruiker van het Bronhouderportaal Wil ik dat in het tabblad van het transactieregister een korte toelichting staat Zodat ik weet waar het transactieregister toe dient | Bronhouderportaal | Transactieregister | 2024 Q2 | CAB | Verbeteren van zoekfunctionaliteit binnen het Bronhouderportaal is een valide wens en meerdere gebruikers helpt. Realisatie kan gemakkelijk worden gecombineerd met geplande aanpassingen in het portaal (lage impact). | https://tno-gdn.atlassian.net/browse/BRO-17595
282 | BM24 03 00185 | Gemeente Dijk en Waard | Als gebruiker van het Bronhouderportaal Wil ik in het tabblad Bekijken per domein de registratieobjecten kunnen filteren Zodat alle registratieobjecten van dat domein gefilterd worden | Bronhouderportaal | Registraties bekijken | 2024 Q2 | CAB | Verbeteren van zoekfunctionaliteit binnen het Bronhouderportaal is een valide wens en meerdere gebruikers helpt. Realisatie kan gemakkelijk worden gecombineerd met geplande aanpassingen in het portaal (lage impact). | BROPDOK-168: GM domein ontsluiten in samenhang via OGC API featuresTO DO
275 | BM24 02 00174 | Trefoil Hydrology | Op basis van de huidige service voor ‘uitgifte van grondwater in samenhang’ kun je alleen resultaten opvragen o.b.v. de GMW Bro-ID, zie: https://publiek.broservices.nl/gm/v1/swagger-ui/#/default/gmw-relations Net als in BROloket wil je echter ook de gegevens in samenhang kunnen opzoeken via de API op GLD, GAR en/of FRD BroId. Vanwege de data-hoeveelheden is met name de GLD-service zelf erg traag, dus voldoet niet goed voor dit doel. Alternatief dat ook zou voldoen is het toevoegen van de GMW Bro-ID en buisnummer aan de observationsSummary, zie: gm/gld/v1/objects/{broId}/observationsSummary | Grondwatermonitoring | alle registratieobjecten in het domein | 2024 Q3 | cab | De voorziene uitgifte voor Grondwatermonitoring in samenhang via OGC API features door PDOK zal hierin het gewenste resultaat brengen. Onderliggend aan deze OGC API uitgifte ligt het uitgeven via kensets vanuit de Landelijke Voorziening BRO. | https://tno-gdn.atlassian.net/browse/BRO-16754
272 | BM23 12 15761 | BRO-team | Als gebruiker van de BRO services REST API wil ik dat via deze endPoint geen BRO-ID's worden uitgegeven die uit registratie zijn genomen, zodat ik alleen BRO-ID's ontvang die nog in registratie staan. | BRO systeem | BRO services REST API | 2024 Q1 | CAB | Uitgangspunt is dat de gebruiker wordt geinformeerd dat het object uit registratie is genomen. Hierin volgen de REST services de soap services. De uitwerking is conform de specificaties/ontwerp. Dit is een uitbreiding van de functionaliteit. Dit verzoek is geaccepteerd. | https://tno-gdn.atlassian.net/browse/BRO-9837
270 | BM23 12 00011 | Prorail | Als Bronhouder is de wens om visualisatie in het bronhouderportaal te krijgen omdat deze essentieel zijn voor de goedkeuring aldaar. Deze zijn nog niet beschikbaar voor registratieobjecten zoals de BMA (Boormonsteranalyse) | Domein Bodem- en Grondonderzoek | BHR | 2024 Q1 | cab | Visualisatie biedt meerwaarde voor de bronhouder in zijn rol. We gaan relevante visualisaties toevoegen, gewogen op maximale herbruikbaarheid. | https://tno-gdn.atlassian.net/browse/BRO-16172
269 | BM23 11 00410 | TNO | Als beheerder van de BRO wil dat de systematiek in het OMR zodanig wordt aangepast alleen rollen worden toebedeeld en niet per registratieobject, zodat beheer minder complex wordt en overigens wordt voldaan aan het besluit van het Ministerie uit 2018 dat rollen losgekoppeld worden van registratieobjecten. | BRO-systeem | Bronhouderportaal | 2024 Q1 | Programma BRO / architectuurdossier | Volgens operationeel besluit uit 2018 zijn rollen losgekoppeld van registratieobjecten. Daarmee vervalt de noodzaak om deze koppeling in de bestaande beheercomponenten te handhaven. | https://tno-gdn.atlassian.net/browse/BROSVO-1751
265 | BM23 11 00404 | TNO | Als leverancier van GMW, wil ik dat 'under privilige' bij GMW uitgefaseerd wordt, omdat dit attribuut geen functie meer heeft | Grondwatermonitoringdomein | Grondwatermonitoringput | 2024 Q1 | cab | Doel is om het gebruik uit te faseren, om onduidelijkheid weg te nemen. Dit kan als gedepreceerd beschouwd worden. Zal als reactie op puco worden meegenomen | https://tno-gdn.atlassian.net/browse/BRO-16597
264 | BM23 11 00256 | Rijkswaterstaat Gemeente Rotterdam | Als bronhouder Wil ik een overzicht van al mijn projecten op kunnen vragen via de BHP API, zodat ik als bronhouder een overzicht heb van al mijn projecten binnen de BRO | BRO systeem | Bronhouderportaal | 2024 Q1 | CAB | Dit is functionaliteit die veel waarde heeft voor gebruikers van het portaal. Dit wordt aan versie 2 van de Aanlever-API toegevoegd. | Informatiemanager zal deze aan de melder toelichten
260 | BM23 11 00050 | Staatsbosbeheer | Als data-afnemer van het uitgifteloket wil ik dat de levering van GMW- en GLD-files wordt uitgebreid met een levering waarin de relatie tussen de GMW-filters en GLD-codes wordt gegeven, zodat ik geautomatiseerd de relaties tussen filters en standen kan inzien. | GM-domein / Uitgiftevoorzieningen | GLD + GMW / BROloket (+DINOloket) | 2023 Q4 | cab | Hiervoor heeft de BRO restservices gerealiseerd waarin deze gegevens in samenhang kunnen worden opgevraagd.
257 | BM23 10 00508 | RWS | De tijdsduur van automatisch uitloggen uit het BHP (waarna je dus weer opnieuw moet inloggen) graag verlengen! Moet nu om de haverklap opnieuw inloggen. Het uitloggen gebeurt zelfs wanneer je in het BHP aan het werken bent. | BRO systeem | Bronhouderportaal | 2023 Q4 | cab | Dit is een bug in het systeem. Dit is via de backlog van het LV BRO team opgelost. | https://tno-gdn.atlassian.net/browse/BRO-9837
255 | BM23 09 00370 | Gemeente Amsterdam | Als controleur van BHR-GT wil ik uitgebreidere controlemogelijkheden hebben (in de vorm van visualisaties) in BHP, zodat ik de controle goed uit kan voeren En/of Wil ik de verschillende onderdelen apart aan kunnen leveren zodat het goedkeuringsproces geen belemmering geeft voor het doorzetten naar de LV | Bodem- & Grondonderzoek | BHR-GT | 2024 Q1 | cab | Visualisatie biedt meerwaarde voor de bronhouder in zijn rol. We gaan relevante visualisaties toevoegen, gewogen op maximale herbruikbaarheid. | https://tno-gdn.atlassian.net/browse/GDFUN-315
247 | BM23 07 00260 | BRO Servicedesk namens waterleiding-maatschappijen | Als dataleverancier die bronhouder wordt, Wil ik in het Bronhouderportaal de rol van bronhouder krijgen, Zodat ik mijn taken als bronhouder uit kan voeren | BRO systeem | Bronhouderportaal | geen expliciet besluit | cab | Bij het ingaan van de wetswijziging gaat de rol van WL bedrijven veranderen, zij gaan bronhouder worden. Er is een nadere anlayse met de branche nodig om de implicaties en gevolgen voor implementatie te voorzien. | BROK-3682: disclaimer plaatsen op de voorbeeldberichtenDONE
245 | BM23 07 00159 | BRO Registratiebeheer | Als beheerder van de BRO Wil ik dat de IMBRO(/A) XML voorbeeldberichten aangepast worden Zodat de inhoud hiervan niet per ongeluk in de BRO terecht kan komen | BRO documentatie | BRO voorbeeldberichten inname | 2023 Q3 | cab | Het gaat om voorbeeldberichten voor gebruik door professionele softwareontwikkelaars om aan te sluiten op de BRO-software. Ze zijn niet bedoeld om letterlijk te gebruiken en over te nemen. Het gaat om relatief weinig registraties tot dusverre. Om misbruik te voorkomen plaatsen wij een disclaimer op de pagina's van onze BRO Productomgeving waar de voorbeeldberichten worden aangeboden. | https://tno-gdn.atlassian.net/browse/BROSVO-1569 https://tno-gdn.atlassian.net/browse/BRO-16976
237 | BM23 07 00027 | BRO Standaardisatie | scheuzeria moet eigenlijk zijn scheuchzeria, bij BHR-G SoortVeen = scheuchzeriaveen (= goed) , SoortPlantenrest = scheuzeria (= fout) -> wordt aangepast naar scheuchzeria (in versie 2.99). Bij BHR-GT: Veensoort = scheuzeriaveen (= fout) aanpassen waarde kan niet meer (is niet backwards compatible), komt niet voor bij SFR, BHR-P en BHR-AG | Bodem- & Grondonderzoek | BHR- G en BHR-GT | 2024 Q2 | CAB | Naamgeving in catalogus is niet juist. Impact laag omdat nog niet is aangeleverd. Kan opgelost worden via doorlopende werkafspraak voor codelijsten. | https://tno-gdn.atlassian.net/browse/BRO-13643
236 | BM23 06 00394 | Rijkswaterstaat | In het overleg is een alternatieve vorm van verrijking besproken, die wel generiek bruikbaar lijkt, namelijk het kunnen meegeven en opnemen van een URL in bronhouderportaal API Versie 2 bij transacties en (naar zo snel lijkt tenminste ook) in het transactieregister. Het opslaan van een URL heeft beperkte impact qua dataopslag, en lijkt wel generiek bruikbaar om dat ze kan verwijzen naar verrijkingsinformatie op een server bij bronhouders en/of hun leveranciers, maar ook meer algemeen naar ‘meta-, bron- en/of QC-gegevens’ of ook een bronhouders- of leveranciersapplicatie of API. We dienen bij deze dan ook graag (in de vorm van een RFC) het verzoek in om deze mogelijkheid in de nieuwe versie 2 van de bronhouderportaal API op te nemen. | BRO systeem | Bronhouderportaal | 2023 Q3 | cab | Het gaat om het maken van een verwijzing in de LV naar het systeem van de bronhouder. In plaats van het opnemen van documenten IN de LV. Dit levert veel waarde op voor gebruikers en zorgt voor scheiden van verantwoordelijkheden | https://tno-gdn.atlassian.net/browse/BRO-13313
234 | BM23 06 00265 | Rijkswaterstaat | Als gebruiker van het Bronhouderportaal (beheerder cq bronhouderrol) Wil ik via de zoekfunctionaliteit kunnen zoeken in "Object-ID Bronhouder" | BRO systeem | Bronhouderportaal | 2023 Q1 | CAB | Dit is een logische en reeds onderkende behoefte. | https://tno-gdn.atlassian.net/browse/BRO-13323
230 | BM23 06 00113 | BRO Servicedesk | Als dataleverancier in het Bronhouderportaal, Wil ik kunnen zien welke collega's nog meer toegang hebben in het Bronhouderportaal, Zodat ik weet welke collega's actief zijn | BRO systeem | Bronhouderportaal | 2024 Q1 | CAB | Dit is een nice-to-have. Geaccepteerd met lage prioriteit. | BRO-12842: BHP: status "LV onbereikbaar" zou automatisch moeten worden doorgeleverdDONE
231 | BM23 06 00011 | Wageningen Environmental Research | In de GMM zit momenteel een verschil tussen GML en GPKG voor 5.10 uit de catalogus van de Geomorfologische Kaart. Hier is een enumeratie van slechts twee waarden: AHN en Topografische hoogtelijnenkaart. FileNameType fileNameType = FileNameType.TOPOGRAFISCHE_HOOGTELIJNENKAART; fileType.setVersion("1.0"); Bovenstaande code wordt gebruikt voor GML en heeft voor alle vlakken dezelfde waarden. In de GPKG wordt de tekst overgenomen uit de brondata. Door de toevoeging van de dijken en wateren van geomorfologisch belang en hun bronnen worden er meer waarden gebruikt dan alleen het AHN en de Topografische hoogtelijnenkaart. Daarnaast wordt er onderscheid gemaakt in de versies van het AHN en de nieuwe bronbestanden. | Grondwatermonitoring | GMM | 2023 Q3 | cab | Hiermee worden de modellen BRO-proof gemaakt. Dit zal in een volgende versie van de catalogus meegenomen worden. | https://tno-gdn.atlassian.net/browse/BROK-3654
229 | BM23 05 00435 | Informatiemanager, na vragen vanuit PDOK Geoforum en BRO regioronde Zuid | Als afnemer van BRO gegevens wil ik een 'handreiking/handleiding gebruik van BRO geopackages/atomfeeds', zodat ik weet hoe ik deze producten kan gebruiken, bijv. in een GIS-systeem. Wens om de huidige informatievoorziening hierover ( par 5.3.5 van Handreiking Afname BRO Gegevens (bro-productomgeving.nl)) uit te breiden met een uitgebreide handleiding, voorzien van een aantal praktijkvoorbeelden (in GISomgeving). | Uitgiftevoorzieningen | Geopackages/atomfeeds en bijbehorende documentatie | geaccepteerd | cab | Tav het gebruik van geopackages is er inderdaad een omissie in documentatie. Voor de gemiddelde, technisch onderlegde GIS-expert, is het zoeken naar gebruiksmogelijkheden en hoe de geopackes bedoeld zijn. Een goede informatievoorziening is hierin dan ook nodig. | BROSVO-1538: BHR-P/SFR Issuemelding: vorm doorlatendheidscurveDONE
225 | BM23 05 00216 | Wageningen Environmental Research | Als gedelegeerd bronhouder voor bodemkundig onderzoek, wil ik het domein van de vormfactor lambda en van de vormfactor n wijzigen van Meetwaarde 1.5 naar Meetwaarde 2.5 , zodat wij onze leveringen van bodemfysische gegevens aan de BRO kunnen voltooien. | Bodem- & Grondonderzoek | BHR-P en SFR | 2024 Q1 | cab | Wanneer deze waardebereiken in het huidige bodeminformatiesysteem voorkomen en waardevol zijn voor gebruikers, dienen deze bereiken mogelijk te zijn in de BRO. | gerealiseerd via onderlinge afspraak om door te sturen.
223 | BM23 05 00034 | BRO Servicedesk | Als Admin van het Bronhouder portaal Wil ik leveringen die Status LV onbereikbaar kunnen doorleveren per project en niet met een beperking van 20 leveringen. | BRO systeem | Bronhouderportaal | 2023 Q2 | cab | Dit betreft een bug. Deze zal in de backlog van het Bronhouderportaal-team worden opgenomen. | BRO-12580: GPD: weergave kleuren dossierDONE
222 | BM23 04 00352 | BRO Servicedesk | Als gebruiker met een e-mailaccount, Wil ik in de activatiemail zien dat de link maar 48 uur geldig is Zodat ik begrijp waarom de link niet meer werkt | BRO systeem | Bronhouderportaal | 2023 Q2 | cab | Een dergelijke vermelding is logisch en gewenst bij een notificatie. | BRO-12488: BHP: project id opnemen in mailnotificatieDONE
221 | BM23 04 00170 | BIJ12 | Als gebruiker van het BROloket voor GPD Wil ik de verschillende volumereeksen visueel onderscheiden zien Omdat de huidige visualisatie verwarrend kan zijn | Uitgiftevoorzieningen | BROloket GPD | 2023 Q2 | cab | De voorgestelde visualisatievoorstellen zullen veel gebruikers helpen om visueel onderscheid te zien en helpt om verwarring tegen te gaan. | BRO-11989: NAP toevoegen aan profiel visualisaties BRHDONE
219 | BM23 03 00567 | Aveco de Bondt | Als dataleverancier in het Bronhouderportaal Wil ik in de notificatiemail zien van welk project de notificatie afkomstig is | BRO systeem | Bronhouderportaal | 2023 Q2 | cab | Dit is een logisch verzoek. | https://tno-gdn.atlassian.net/browse/BRO-11592
215 | BM23 03 00072 | Prorail | Vanuit ProRail en waarschijnlijk vanuit het hele Civieltechnische veld het verzoek om bij boringen de diepteschaal in NAP maten op te nemen. net zoals bij de sonderingen (presentatie Sondeertrajectdiepte) kan de NAP schaal rechts worden gepresenteerd. | BRO systeem | BHR , bronhouderportaal, BRO loket | 2023 Q1 | cab | Dit verzoek, NAP schaal toevoegen aan de visualisatie, wordt als een waardevolle toevoeging gezien voor de gebruiker. Gezien de impact zal dit issue alleen in combinatie met andere stories tav visualisatie van boorprofielen worden uitgevoerd. | https://tno-gdn.atlassian.net/browse/BRO-11570
207 | BM23 01 00504 | Rijkswaterstaat | verzoek 5: verkenning op aanmaken projecten. RWS werkt met veel projecten zowel centraal als decentraal in de regio. Wens: projecten gestapeld kunnen aanmaken. (denk hierbij aan windows verkenner... met mapjes). Bijvoorbeeld, een project voor Rijkswaterstaat Noord Nederland met rolhouders en daaronder tijdelijke uitvoerings- en of beheer en onderhoudsprojecten. Waarom, de Regio verander niet snel, zal jaren bestaan maar daar onder lopen verschillende kortdurende en langlopende projecten. Dit houd het BHP overzichtelijker... | BRO systeem | Bronhouderportaal | geaccepteerd | cab | We interpreteren dit verzoek als het willen aanbrengen van ordening in projecten door de bronhouder. Hiervoor zouden we willen starten met een een impact- / businessanalyse. | BRO-11032: BHP: rapportage voor bronhouder "Brondlocumentlijst" uitbreiden met kolom 'Dataleverancier'DONE
204 | BM23 01 00501 | Rijkswaterstaat | Verzoek 2: betreft een soort managementsamenvatting bij inloggen: 1. Hier zou ik bv. graag willen zien welke projecten afgelopen x weken/ afgelopen maand data heeft aangeleverd, 2. de laatste stand van zaken t.a.v. openstaande leveringen, hiermee zou je kunnen sturen op de 20dagen. Bv. Project x heeft als 15 dagen open staande leveren. Luxe hierbij zou zijn dat ook de rol/naam rolhouder direct inbeeld komt (dus de interne controleur of bronhouder afhankelijk van welke fase de levering zich bevind). IS dit onderdeel van mijnBRO?? hier zouden wij dan vanuit RWS over willen doorspreken met bv. de productowner van de LV | BRO systeem | Bronhouderportaal | 2023 Q1 | cab | Dit verzoek past bij verdere invulling van functionaliteit voor notificaties. Dit staat op de backlog voor doorontwikkeling van het BHP en wij gaan deze wens daarin in overweging nemen. Hopelijk kunnen we hiermee (een deel ) van de wens vervullen. | BROSVO-1360 - Aanpassing gegevenscatalogus REGIS II - onzekerheidsinformatie geometrie DONE
199 | BM22 12 00244 | Rijkswaterstaat Trefoil | Als gebruiker van het Bronhouderportaal Wil ik in de rapportages van het Bronhouderportaal een kolom 'dataleverancier' Zodat ik weet welke organisatie de gegevens heeft aangeleverd | BRO systeem | Bronhouderportaal | 2023 Q1 | cab | Dit is functionaliteit die het werk van de bronhouder ondersteund en past binnen de doelstelling van het portaal. Deze functie wordt meegenomen in de huidige optimalisatie-slag van het portaal. | BRO-10207 - BHP: toevoegen kwaliteitsregime aan rapportage DONE
197 | BM22 11 00249 | TNO - Geomodelling | We werken momenteel aan een nieuwe, kleine release van het BRO-model REGIS II. Met deze release wordt het model voorzien van onzekerheidsinformatie van de geometrie (top, basis en dikte) van de in REGIS II gekarteerde hydrogeologische eenheden (in de volksmond ‘de kleilagen’). Onzekerheidsinformatie van de geometrie is nieuw in REGIS II. In de gegevenscatalogus is er al wel iets over opgenomen, maar die informatie wordt met de nieuwe release achterhaald. Dit betekent dat de gegevenscatalogus moet worden aangepast. | BRO modellen | REGIS II | 2023 Q1 | cab | Deze wordt in een werkafspraak meegenomen. | BRO-9774: BHP: Als dataleverancier wil ik projecten kunnen markeren om ze uit mijn overzicht te halenDONE
194 | BM22 09 00246 | Rijkswaterstaat | Als bronhouder Wil ik in het Bronhouderportaal in de rapportages kunnen zien wat volgens IMBRO of IMBRO/A is geleverd | BRO systeem | Bronhouderportaal | 2022 Q4 | cab | Het verzoek zal generiek worden meegenomen in de doorontwikkeling van onze rapportages. Feitelijk zien we dit als een uitbreiding van bestaande rapportage-functionaliteit. De wijze waarop zal met indiener tzt worden afgestemd. | BRO-10373: BHP: maak naast e-mail / eHerkenning ook 2 factor authenticatie zichtbaar voor beheerderDONE
188 | BM22 08 00309 | Hutton Geo B.V. | Graag zouden wij als data leveranciers de mogelijkheid hebben de voor ons afgeronde projecten te kunnen archiveren. | BRO systeem | Bronhouderportaal | 2022 Q4 | cab | Als leverancier wil je ordening aanbrengen in voor jou 'openstaande' projecten. Dit gaat op voor meerdere leveranciers. Relevant verzoek. | https://tno-gdn.atlassian.net/browse/BRO-9433 https://tno-gdn.atlassian.net/browse/BROSVO-1244
182 | BM22 08 00064 | Gemeente Dijk en Waard | Als gebruiker (bronhouderrol) van het Bronhouderportaal wil ik kunnen zien welke gebruikers met een e-mailaccount binnen mijn organisatie 2-factorauthenticatie geactiveerd hebben zodat ik weet wie ik moet instrueren | BRO systeem | Bronhouderportaal | 2022 Q3 | cab | Functionele wens is helder en vaker gevraagd. Waarde is evident voor meerdere bronhouders. Impact is relatief laag en uitvoering wordt gecombineerd met bestaande stories. | BROSVO-1183: verzoek aan cab: laatste lijst IHW opnemen in BRO DONE
176 | BM22 06 00314 | Waterlabs B.V. | Als dataleverancier wil ik een IMBRO/A GMN aan kunnen maken zonder dat de buizen de buisstatus 'gebruiksklaar' hoeven te hebben, omdat de buisstatus 'onbekend' is bij de IMBRO/A GMW's | Grondwatermonitoring | GMN GMW | 2022 Q3 | cab | We beschouwen dit ingebrachte issue als een bug. Dit had in de BRO voorzien moeten zijn. | BRO-9038: BHP: maak accounttype zichtbaar (e-mail dan wel e-herkenning)DONE
174 | BM22 06 00242 | Sweco | Als dataleverancier van GAR Wil ik dat de IHW stoffenlijst die niet opgenomen zijn in de GAR catalogus toegevoegd worden aan de catalogus | Grondwatermonitoring | GAR | 2022 Q4 | cab | Verzoek is om de laatste stoffenlijst van IHW over te nemen. Dit gaan we doen conform het lopende proces van doorlopende werkafspraak. | https://tno-gdn.atlassian.net/browse/BROSVO-1124 vervolgticket standaardisatie nodig (TO)
169 | BM22 05 00329 | BRO standaardisatie | Graag wil ik de wens inbrengen om het NITG-nr als historisch ID toe te voegen bij BHR-GT. Dit is relevant voor de conversie vanuit DINO naar de BRO. Vanuit BHR-G is het verzoek gekomen om deze toe te voegen om vanuit oude rapporten deze link te kunnen leggen naar de BRO. Dit verzoek is geaccepteerd en wordt momenteel in de nieuwe catalogus opgenomen. Echter worden er ook vanuit DINO objecten naar BHR-GT geconverteerd waardoor het hier ook relevant is. Het betreft dus een uitbreiding van het informatiemodel met 1 attribuut wat optioneel is en alleen voor IMBRO/A van toepassing is. Het heeft dus eigenlijk geen impact voor leveranciers buiten TNO, maar geeft extra info aan de gebruikerskant. De aanpassing is ook backwards compatible! | Bodem- & Grondonderzoek | BHR-GT. | 2024 Q2 | cab | Hiermee brengen we de standaard en software van BHR-G en BHR-GT in sync met elkaar. Waarde is dat het object via historische rapporten is te herleiden naar de BRO. | https://tno-gdn.atlassian.net/browse/BRO-9046 https://tno-gdn.atlassian.net/browse/BROSVO-1184
168 | BM22 05 00248 | BRO Servicedesk | Als gebruiker van het Bronhouderportaal Wil ik in het tabbladen "gebruikers beheren" en "projectautorisaties" zien of een gebruiker een e-mailaccount of eherkenningsaccount heeft Zodat ik begrijp waarom sommige gebruikers er 2x in staan en zodat ik hierin onderscheid kan maken | BRO systeem | Bronhouderportaal | 2022 Q4 | cab | Dit is functionaliteit met toegevoegde waarde | BRO-11050: CPT: bereiken magnetische veldsterktes aanpassenDONE
166 | BM22 05 00164 | Fugro | Als leverancier van BHR-GT Wil ik indien ik een StartReport heb aangeleverd en blijkt dat dit eigenlijk een CompleteReport had moeten zijn dit op een makelijke wijze kunnen aanpassen door bv. een leeg EndReport aan te leveren of de mogelijkheid hebben om een StartReport te corigeren met een CompleteReport Zodat het duidelijk is dat het object volledig is aangeleverd. | Bodem- & Grondonderzoek | BHR-GT | 2023 Q1 | cab | Dit is 'gemiste' functionaliteit. | BROSVO-1093: GLD uitbreiden waardelijst met protocol VitensDONE
163 | BM22 04 00339 & BM22 03 00358 | Fugro Innovation & Technology B.V. | Als dataleverancier zouden we graag Limietwaarde aan te passen naar 200000 nT (het dubbele van de huidige limiet). Op het moment komen we een paar opnames tegen waarbij we een paar records van rond de 110000 nT hebben, met een verdubbeling van de limietwaarde zitten we hopelijk altijd goed. | Bodem- & Grondonderzoek | CPT | 2023 Q1 | cab | Dit is verwerkt in de huidige catalogus waarin de werkafspraken verwerkt zijn. | BRO-8803: GLD: weghalen limiet op 2500 TVP'sDONE
162 | BM22 04 00301 | Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu | Als dataleverancier van GAR, wil ik de waardelijst van de beoordelingsprocedure uitbreiden, omdat de huidige waardelijst niet voldoet | Grondwatermonitoring | GAR catalogus | 2022 Q3 | cab | Vergelijkbare verzoeken zijn binnengekomen voor GLD. Er zal contact opgenomen worden met RIVM om de uitbreiding van de waardelijst te bespreken. | BRO-8697 - BHP: omschrijving machtiging terugbrengen in overzicht (bijv middels "tooltip"?) DONE
161 | BM22 04 00092 | Tauw B.V. | Als data-afnemer wil ik dat de GLD REST-uitgifte consistent is met de documentatie (zie uitgebreide tekst) én dat er meer TVP's uitgegeven worden | Grondwatermonitoring | GLD REST uitgifte | 2022 Q2 | cab | De GLD REST uitgifteservice zal aangepast worden conform nieuwe specificaties. Deze specificaties worden op een later moment uitgewerkt worden en de documentatie wordt daarop aangepast. | BRO-8955: BHP: extra optie "ook bij automatisch" op regel bij notificaties: controleren en doorleverenDONE
159 | BM22 04 00037 | Aveco de Bondt | Als dataleverancier wil ik in het Bronhouderportaal gemakkelijk de omschrijving van een project kunnen vinden (Dit was tot voor kort standaard zichtbaar in de machtigingen) | BRO systeem | Bronhouderportaal | 2022 Q2 | cab | Dit helpt de dataleverancier bij het navigeren. Team BHP kijkt hoe dit kan worden opgepakt bij het aanpassen van het BHP. | BROSVO-1093: GLD uitbreiden waardelijst met protocol VitensDONE
157 | BM22 03 00421 | Gemeente Gouda | Als gebruiker van het Bronhouderportaal, wil ik notificaties per project in kunnen stellen, zodat ik niet iedere dag notificaties krijg van de dagelijkse GLD-leveringen | BRO systeem | Bronhouderportaal | 2022 Q3 | cab | De wens om notificaties 'managebaar' te maken is begrijpelijk en heeft waarde voor gebruikers. We gaan in beheerfase werken aan een overkoepelend concept. | BRO-9837: Uitgifteloket doorontwikkeling (livegang, Q1)DONE
156 | BM22 03 00381 | Vitens N.V. (meerdere bronhouders) | Als dataleverancier, wil ik de waardelijst van het beoordelingsprotocol uitbreiden met het protocol van Vitens | Grondwatermonitoring | GLD | 2022 Q3 | cab | We werken naar een generiek proces voor uitbreiding waardelijsten. Daar zal dit verzoek een plek in krijgen. | BRO-8701: BHP: leveringen filteren / zoeken op leverancier, registratiedatum en type objectenDONE
154 | BM22 03 00270 | Gemeente Enschede | Als Bronhouderportaal-beheerder voor meerdere bronhouders wil ik graag in de notificaties zien van welke bronhouder iets afkomstig is, zodat ik weet in welk account ik in moet loggen | BRO systeem | Bronhouderportaal | 2022 Q2 | cab | Als het mogelijk blijkt te zijn om de bronhouder eenvoudig toe te voegen, dan zal dit gedaan worden. | BRO-8802: BHP: bronhouder toevoegen in mail notificatiesDONE
155 | BM22 03 00269 | PJ Milieu | Als gebruiker van BRO-data Wil ik BRO-gegevens in csv of excel kunnen opvragen via het BROloket Omdat ik XML-berichten niet kan verwerken | Uitgiftevoorzieningen | BROloket | 2023 Q4 | cab | Hiervoor bestaan zogeheten REST services. We gaan deze functionaliteit laagdrempelig beschikbaar maken via het BROloket. CSV download is inmiddels beschikbaar, excel mogelijk op later moment. | https://tno-gdn.atlassian.net/browse/BROK-3463
151 | BM22 03 00113 | Verbelco | Als dataleverancier cq bronhouder stel ik voor om uit te gaan van de logica dat als je een oplenging aanlevert met een andere basismateriaalsoort dan de materiaalsoort die in de voorgaande geldigheidsperiode is aangeleverd, je aan moet nemen dat die nieuwe materiaalsoort uitsluitend op de oplenging betrekking heeft en niet op de totale buis, zodat er eenduidigheid ontstaat in de registratie, en er geen limitatieve codelijst nodig is. Attribuut 7.1.2 buismateriaal | Grondwatermonitoring | GMW | 2024 Q1 | CAB | Dit verzoek is relevant, de uitwerking zal worden onderzocht bij de totstandkoming van de volgende versie van de gegevenscatalogus GMW. | BRO-6719: BHP: herontwikkel machtigingenDONE
149 | BM22 03 00110 | Gemeente Den Haag | Als gebruiker van het Bronhouderportaal Wil ik afgekeurde leveringen in bulk kunnen verwijderen Zodat ik niet bij iedere afgekeurde levering op de verwijder-knop hoef te drukken | BRO systeem | Bronhouderportaal | 2022 Q4 | cab | idee om te onderzoeken, wellicht onderdeel van meer omvattende functionaliteit | BRO-8698: BHP: verwijderen afgekeurde leveringen "in bulk"DONE
150 | BM22 03 00108 | Gemeente Den Haag | Als gebruiker van het Bronhouderportaal Wil ik kunnen zoeken op leveringen met behulp van de selectiecriteria "registratiedatum", "leverancier" en "type registratieobject" | BRO systeem | Bronhouderportaal | 2023 Q1 | cab | idee om te onderzoeken, wellicht onderdeel van meer omvattende functionaliteit (userface leveringen) | BRO-8355: BHP: notificatie (mail) bij "overleg gewenst"DONE
147 | BM22 03 00049 | RWS | Wij zijn als RWS bezig met een aanvullende datakwaliteitscontrole (DKC) welke 'ingeplugd' wordt in het Bronhouderportaal. Hiervoor dient een verrijkingstoken te worden aangemaakt om de koppeling met de DKC tot stand te brengen. Nu is het de rol van Bronhouder die deze tokens kan aanmaken. Dat is niet logisch. Moet het niet de rol Beheerder zijn in Bronhouderportaal die een verrijkingstoken aanmaakt voor de DKC? Want een verrijkingstoken geldt voor de hele Rijkswaterstaat-organisatie, niet voor een afzonderlijk Rijkswaterstaat-project. Verzoek: de autorisatie voor het genereren van verrijkingstokens niet meer bij de rol van Bronhouder, maar uitsluitend bij de rol van Beheerder beleggen. | BRO systeem | Bronhouderportaal | 2022 Q2 | cab | Dit sluit aan bij het herontwikkelen van de REST interfaces. Deze staat als als feature op de backlog voor het Bronhouderportaal en deze wens nemen we als onderdeel daarvan mee. | BRO-8354: BHP: notificatie (mail) bij leveringDONE
146 | BM22 02 00224 | Movares Nederland B.V. | Als dataleverancier, wil ik een notificatie kunnen ontvangen wanneer in het Bronhouderportaal bij een levering aangegeven wordt dat overleg gewenst is, zodat ik weet dat er van mij actie wordt verwacht | BRO systeem | Bronhouderportaal | 2022 Q3 | cab | In een breder perspectief staat verbetering van notificatie-functionaliteit op onze backlog. (Beheer) We gaan dit verzoek daarin overwegen. Doorontwikkelen notificatieservice staat gepland voor 2023 | BRO-8884: GM: REST Uitgifte in samenhangDONE
145 | BM22 02 00224 | Movares Nederland B.V. | Als externe controleur, wil ik een notificatie kunnen ontvangen wanneer er een levering gedaan is die gecontroleerd moet worden, zodat ik weet wanneer er van mij een actie wordt verwacht | BRO systeem | Bronhouderportaal | 2022 Q3 | cab | In een breder perspectief staat verbetering van notificatie-functionaliteit op onze backlog. (Beheer) We gaan dit verzoek daarin overwegen. Doorontwikkelen notificatieservice staat gepland voor 2023 | BRO-9837: Uitgifteloket doorontwikkeling (livegang, Q1)DONE
143 | BM22 02 00028 | Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland | Als data-afnemer, wil ik over actuele grondwaterstanden kunnen beschikken voor alle actieve grondwatermonitoringsputten die we in onze regio-dataset hebben staan afkomstig uit de GMW SOAP API | Grondwatermonitoring | GLD Uitgifte | 2022 Q2 | cab | Dit verzoek zal meegenomen worden wanneer het 'Uitgifte in samenhang' uitgewerkt wordt. | BRO-9837: Uitgifteloket doorontwikkeling (livegang, Q1)DONE
140 | BM22 01 00420 | Rijkswaterstaat | Zie vorige verzoek nr 139 BM22 01 00420): Nog een ander issue hieraan gerelateerd: Nu is een download als xls ook alleen per jaar mogelijk. De behoefte is de gehele periode als xls of ander beschikbaar format te kunnen downloaden. | Uitgiftevoorzieningen | BROloket | 2023 Q4 | cab | Komt samen met BM22 03 00269 Komt beschikbaar met nieuw uitgifteloket in de loop van Q4 2023 | DL-8496 - wens 132 uit CAB DONE
139 | BM22 01 00420 | Rijkswaterstaat | Als bronhouder van grondwaterstandonderzoeken wil ik graag de gehele meetreeks grafisch weergegeven zien in het BROloket (nu is dat alleen per jaar mogelijk) zodat ik de gehele reeks kan controleren in het BROloket. Mocht het niet mogelijk zijn dan verzoek om enkele tussenoplossingen , zie uitgebreide tekst verder ook een verzoek tav download in excel, ook per jaar. | Uitgiftevoorzieningen | BROloket | 2023 Q4 | cab | Dit is functionaliteit die beschikbaar zou moeten zijn. Nodig is om de limitaties op de uitgifteservice aan te passen. Staat reeds op de backlog. Oplossen via REST service eerst (geeft meer vrijheden) Komt beschikbaar met nieuw uitgifteloket in de loop van Q4 2023 | BRO-7973 - BHP: Doorklikken binnen het leveringoverzicht DONE
132 | BM22 01 00144 | Brabantse waterschappen, provincie en Brabant Water (Brabantse grondwater-beheerpartners) | Als bronhouder, wil ik dat ik met een url naar een registratieobject kan (bijvoorbeeld www.broloket.nl/GMW000000001234) zodat ik QR codes op mijn GMW's kan plakken die uitkomen op die link ("We willen het plaatje uit het BROloket zien") | Uitgiftevoorzieningen | BROloket | 2022 Q1 | cab | Dit levert meerwaarde voor de BRO-gebruikers. Tevens kan hier een combinatie van functionaliteiten uit het BROloket en Bronhouderportaal worden gemaakt. | BRO-7937 - BHP: Grafiek en kaartweergave niet meer zichtbaar na doorlevering (BM22 01 00108) DONE
131 | BM22 01 00129 | Provincie Fryslân | Als gebruiker van het bronhouderportaal, wil ik door kunnen klikken naar de volgende levering in mijn project, zodat ik niet na het bekijken van een levering terug naar het leveringenoverzicht moet, om vervolgens de volgende levering te moeten zoeken en aan te klikken. | BRO systeem | Bronhouderportaal | 2022 Q2 | cab | Relevant verzoek met lage impact en hoge waarde. | BRO-7936: BHP: Filteren op niet-valide en afgekeurde leveringen (BM21 12 00268, BM22 01 00129)DONE
129 | BM22 01 00108 | BRO Servicedesk | Als gebruiker van het bronhouderportaal wil ik zien waarom de grafiek en kaart niet meer te raadplegen zijn na doorlevering, omdat ik deze wel verwacht | BRO systeem | Bronhouderportaal | 2022 Q1 | cab | Relevant verzoek met waarde voor de gebruiker en relatief lage impact. | https://tno-gdn.atlassian.net/browse/BRO-7933
128 | BM22 01 00097 | TNO Geomodelling | Als gebruiker van BRO gegevens wil wil ik de verticale verschuiving in het overzicht bij een gegevensaanvraag ontvangen zodat ik makkelijker een bestelling kan selecteren. | Bodem- & Grondonderzoek | CPT | 2022 Q1 | cab | Relevant verzoek met waarde voor de gebruiker en relatief lage impact. | https://tno-gdn.atlassian.net/browse/BRO-7933
127 | BM22 01 00096 | TNO Geomodelling | Als controleur van de bronhouder wil ik de verticale verschuiving inzichtelijk hebben zodat ik een sondering goed kan beoordelen. | Bodem- & Grondonderzoek | CPT | 2022 Q1 | cab | Relevant verzoek met waarde voor de gebruiker en relatief lage impact. | BRO-7928: RBAv2: bij wijziging BH / DL een lijst van BRO-ID's kunnen ladenDONE
124 | BM21 12 00285 | Gemeente Schiedam | Als gebruiker van het bronhouderportaal, wil ik het BRO-ID in de samenvatting van de levering kunnen zien, zodat ik deze kan kopiëren, in plaats van overtypen (als bronhouder wil ik een overzicht van hetgeen ik heb aangeleverd) | BRO systeem | Bronhouderportaal | 2022 Q1 | cab | Gewenste functionaliteit is raadplegen van transactieregister. Dat is voor langere termijn om over na te denken. Dit concrete verzoek wordt geaccepteerd. | BRO-7940 - BHP: BRO-ID kopiëren niet meer mogelijk na BHP refactoring okt-dec 2021 (BM21 12 00285) DONE
125 | BM21 12 00268, BM22 01 00062 | Provincie Fryslân en Veldapps | Als gebruiker van het bronhouderportaal Wil ik in een levering kunnen filteren op niet-valide en afgekeurde leveringen | BRO systeem | Bronhouderportaal | 2022 Q4 | cab | valide wens | BRO-8805: GM: uitgifte in samenhang mvpDONE
122 | BM21 12 00258 | TNO registratiebeheer | Als registratiebeheerder wil ik op basis van bro-id de dataleverancier en/of bronhouder aan kunnen passen zodat ik bij een grote aanpassing niet honderden bro-id's handmatig aan hoef te klikken | BRO systeem | RBA | 2022 Q4 | cab | Er zijn in de toekomst bulkoverzettingen te verwachten. Actueel voor overzetten I&M naar BZK. | https://tno-gdn.atlassian.net/browse/BROSVO-991 https://tno-gdn.atlassian.net/browse/BROSVO-991 https://tno-gdn.atlassian.net/browse/BRO-7302 https://tno-gdn.atlassian.net/browse/BRO-7303
119 | BM21 11 00443 | Tauw | Als geohydroloog en beheerder BRO meetnetten wil ik sneller beschikbare gegevens van peilbuizen, meetnetten en standen van het grondwaterdomein in de BRO kunnen ontsluiten met een specifieke geografische selectie waarbij ik de relatie kan leggen tussen GMW, GMN en GLD, zodat ik alleen data opvraag die aan een meetnet | Grondwatermonitoring | GLD, GMW, GMN | 2022 Q3 | cab | Het is niet gewenst om gebruik te maken van interne interfaces, die daarvoor niet worden beheerd. Mogelijk dat generieke functionaliteit van een REST service 'uitgifte in samenhang' soelaas kan bieden. Dit idee willen we verder uitwerken. Overigens maken wij publiekelijke interfaces en zullen geen op maat interfaces maken. | BROSVO-993 - GUF werkafspraak: Uitbreiding 'niet openbaar' met filter- en putdiepte DONE
116 | BM21 11 00200 | Softwareplein | Op het Softwareplein van vanmorgen werd door enkele leveranciers uitgesproken dat zij het bericht ‘RO+history’ (aanleiding was GMN maar het speelt ook bij andere RO’s) niet alleen voor Imbro/a maar ook voor Imbro zouden willen gebruiken. Reden daarvoor is dat het nu niet mogelijk is om archiefgegevens met Imbro-kwaliteit in één keer aan te leveren. Graag als issue opvoeren en aan het CAB voorleggen. | BRO systeem | div. objecten, starten met GMN en GMW | 2021 Q4 | cab | Het heeft relatief veel waarde voor bronhouders/leveranciers dat data met imbro kwaliteit in een 'alles in 1-bericht' kunnen worden aangeleverd. CAB | BRO-7011: GLD: implementeren vervangen aanvullingDONE
113 | BM21 11 00104 | Waternet, domeinbegeleidingsgroep | Als bronhouder, en eigenaar van grondwaterwinputten, wil ik een uitbreiding van gegevens die niet 'openbaar raadpleegbaar' ic filterdiepte en putdiepte van de put, zodat deze gegevens niet zijn te herleiden ingeval het een put voor de openbare drinkwatervoorziening betreft. | Grondwatergebruik | GUF | 2022 Q1 | cab | Het betreft een uitbreiding van het 'niet openbaar' stellen van putgegevens. Deze wens is gedragen door de DBG grondwater en gaat over strategische gegevens. | BRO-6029: BHR-GT: Update visualisatie boorprofiel geinspireerd op NEN14688DONE
104 | BM21 09 00316 | MuniSense B.V. | Als softwareontwikkelaar wil ik met een replaceRequest GLD observaties kunnen corrigeren | Grondwatermonitoring | GLD | 2022 Q1 | cab | Valide wens en onderdeel voorziene BRO functionaliteiten/architectuur | BROSVO-1093: GLD uitbreiden waardelijst met protocol VitensDONE
92 | BM21 07 00301 | Gemeente Velsen (En meerdere stakeholders) | Als bronhouder van Geotechnische boringen wil ik dat er meer gegevens worden getoond in de grafiek op het Bronhouderportaal, zodat ik beter de gereedstaande boorbeschrijvingen kan controleren. | BRO systeem | BHR-GT Bronhouderportaal | 2021 Q3 | cab | Dit is een 2e iteratie van de visualisatie voor Geotechnisch onderzoek (boormonsterbeschrijving), om de bronhouder te faciliteren bij de controle van de leveringen. Deze zal naar verwachting niet volledig de NEN-ISO 14688 volgen. | https://tno-gdn.atlassian.net/browse/BRO-3422
94 | BM21 07 00225 | Vitens | Als dataleverancier voor bronhouders willen wij ons ticketsysteem koppelen aan het toekomstige BRO-terugmeldingen systeem (d.m.v. webservices), zodat onze dienstverlening er veel op vooruit zal gaan. | BRO systeem | Terugmeldingen | 2024 Q2 | cab | Aanpassing/overzetten van terugmelding-functionaliteit staat op de backlog van de LV BRO als epic. Deze is nog niet geprioriteerd en gepland. Zodra deze tot uitvoering komt kan hierop worden aangesloten en wordt duidelijk of koppeling mogelijk is. | BROK-3352: SFR/BHR-P wijzigen kardinaliteit volumetrisch watergehalte krimpbepaling (SFR)DONE
90 | BM21 07 00124 | Wageningen Environmental Research | Als beheerder van de Geomorfologische kaart wil ik een aanpassing op de vastgestelde standaard (catalogus) zodat deze voldoet aan INSPIRE en de gebruiker de juiste data in de meest bruikbare vorm kan gebruiken | Grondwatermonitoring | GMM | 2021 Q4 | cab | Uit de impactanalyse volgt een grote impact , mn op de standaard, maar ook een hoge waarde. Dit werk zal via de jaarcyclus worden geprioriteerd en gepland.
85 | BM21 06 00469 | BRO Landelijke Voorziening | Verzoek om het aantal meetwaardeparen in het antwoord van de uitgiftewebservice verruimen. | Grondwatermonitoring | GLD | 2023 Q3 | cab | Limiet afstemmen op eventuele technische beperkingen (geheugen) in plaats van berichtencatalogus, | https://tno-gdn.atlassian.net/browse/BROSVO-943 https://tno-gdn.atlassian.net/browse/BROK-3388
91 | BM21 06 00443 | Evides | een gewenste uitbreiding van een waardelijst van attribuut 'beoordelingsprocedure ' met de waarde: “Validatieprotocol Evides Waterbedrijf” | Grondwatermonitoring | GLD | 2022 Q3 | cab | Valide wens. Uitbreiding van waardelijst vraagt een juridisch traject. Om die reden zal uitvoering in volgende versie van GLD worden gedaan. Alternatief: voor beoordelingsprocedure wordt voorlopig de waarde 'oordeel deskundige' gebruikt. | BROK-3346: BHR-GT waardebereik steekmonddiameter van 50 naar 40 mmDONE
82 | BM21 06 00382 | Team standaardisatie BRO programma | Als BRO gebruiker wil ik dat de ObservationMetadata:principalInvestigator (uitvoerder) leeggelaten mag worden, zodat IMBRO A gegevens in de BRO kunnen worden aangeleverd. | Grondwatermotoring | GLD | 2021 Q3 | cab | Noodzakelijk om doorlevering GLD's mogelijk te maken. Lage impact, inmiddels gerealiseerd. | link naar werkafspraak
77 | BM21 06 00325 | Fugro | Het betreft de maatvoering van de steekmonddiameter. Deze heeft een waardebereik van 50 tot 510 en zou gewijzigd moeten worden naar 40 tot 510. 6.3.14.8 steekmonddiameter | Bodem- & Grondonderzoek | BHR-GT | 2021 Q4 | cab | Valide wens die aansluit op de gewijzigde praktijk. Impact is hoog ivm aanpassing standaard. | DL-6797: Informatiescherm rechts verschuiven van object op de kaart DONE
70 | BM21 05 00174 | TNO | Op het tabblad Grondwaterstandsonderzoek (bij een GMW weergave) wordt nu rechtsboven, bij de buisselectie knop, de waarde van de diepte (hoogte) bovenkant monitoringbuis getoond; het is logischer om daar de positie van de bovenkant filter van de monitoringbuis te tonen | Uitgiftevoorzieningen | BROloket GLD | 2021 Q2 | cab | Betreft een verzoek met lage impact en relatief hoge waarde voor de gebruiker. | BRO-13864: GLD observatie zonder tijd-meetwaardeparenIN PROGRESS
86 | BM21 05 00171 | Wageningen Environmental Research | volumetrisch watergehalte cardinaliteit [1] -> veranderen naar [0..1] entiteit 57: Watergehalte en doorlatendheid bij bepaalde bodemvochtpotentiaal Let op: ook datarecord moet worden aangepast | Bodem- & Grondonderzoek | SFR, BHR-P | 2022 Q4 | cab | In volgende versie van standaard. Dus niet met prio in werkafspraak
72 | BM21 05 00168 | Wageningen Environmental Research | In de catalogus pagina 59, paragraaf 3.16.14 rijpingsklasse , Regel: Het attribuut moet aanwezig zijn wanneer de waarde van het attribuut bodemkundige grondsoort gelijk is aan kleiarmSilt, kleiigSilt, lichteKlei, matigLichteZavel, matigZwareKlei, siltigeLeem, zandigeLeem, zeerLichteZavel, zeerZwareKlei of zwareZavel. Het attribuut mag niet aanwezig zijn in alle andere gevallen. Verzoek tot wijziging: Aan bovenstaande lijst moet "kleiigeLeem" worden toegevoegd. | Bodem- & Grondonderzoek | SFR | 2021 Q2 | cab | Deze wens is opgenomen in de geimplementeerde werkafspraak 'Aanleveren SFR en BHR-P, tranche' | https://tno-gdn.atlassian.net/browse/DL-7050
71 | BM21 05 00167 | Wageningen Environmental Research | In de SFR-catalogus moet de kardinaliteit van het attribuut 5.3.58.1 bepalingsID veranderen van [1..*] naar [0..*]. | Bodem- & Grondonderzoek | SFR | betreft geen wijzigingsverzoek | cab | Het model is toegelicht en daaruit is gebleken dat dit geen wijzigingsverzoek betreft. | BROSVO-1093 - GLD uitbreiden waardelijst met protocol Vitens DONE
67 | BM21 04 00124 | DINO-BRO migratieteam | Als migratieteam willen wij voor de migratie van Gw-standen van DINO naar BRO een “alles-in-één-bericht” voor historische GMN’s ‘a-la GMW’, zodat het mogelijk is om met 1 bericht een historisch GMN te registreren met alle meetpunten ( GMW buis verwijzingen) die na startdatum van het GMN zijn ontstaan. | Grondwatermonitoring | GMN, Bronhouderportaal | 2021 Q2 | cab | Aanlevering in 1 bericht is valide en waardevol. Dit biedt een oplossing voor meerdere BRO gebruikers (mn leveranciers) en het migratieteam. | DL-6974 - ONDERZOEK: REST service voor de appelboor functionaliteit DONE
65 | BM21 04 00112 | Waternet | Verzoek om de BRO-GLD codelijsten 6.2 Meetprocedure en 6.6 Beoordelingsprocedure aan te vullen met waardes die verwijzen naar procedures bij Waternet. | Grondwatermonitoring | GLD | 2022 Q3 | cab | Valide verzoek met lage impact. Betreft eveneens wijziging van de standaard, wordt opgepakt bij volgende versie GLD. | BRO-6029: BHR-GT: Update visualisatie boorprofiel geinspireerd op NEN14688DONE
61 | BM21 04 00056 | Particulier | Als gebruiker van het BROloket wil ik via een API appelboordata op kunnen vragen. | Uitgiftevoorzieningen | BROloket | 2021 Q4 | cab | Is opgenomen in backlog BROloket | BRO-5540: GMN: Alles in één bericht ten behoeve van migratie historische gegevens zoals in GMWDONE
68 | BM21 04 00037 | Wageningen Environmental Research | Als beheerder van modellen wil dat bij de Bodemkaart en Geomorfologische kaart bij het klikken op de kaart dat de pop-up niet over het kaartgedeelte valt dat ik wil bekijken | Uitgiftevoorzieningen | BROloket | 2021 Q2 | cab | De pop up hoort niet 'vast' op het scherm te blijven. Voorheen kon deze met de muis worden verschoven, dit is hersteld. | BRO LV voor alle objecten standaard geworden. Voor PDOK: communicatie via nieuwe stijl website, livegang 13 april 2023.
50 | BM21 03 00098 | Implementatiesessie B&G | Als gebruiker van de BRO wil ik dat de visualisatie van BHR-GT conform NEN-ISO 14688 is, zodat de visualisatie uniform is aan de gebruikte standaarden in de buitenwereld en herkenbaar is voor mij | Bodem- & Grondonderzoek | BHR-GT | 2021 Q3 | cab | Dit is een 2e iteratie van de visualisatie voor Geotechnisch onderzoek (boormonsterbeschrijving), om de bronhouder te faciliteren bij de controle van de leveringen. Deze zal naar verwachting niet volledig de NEN-ISO 14688 volgen. | DL-6662: Visualisaties combineren met het profielTO DO
44 | BM21 02 00144 | Trefoil | Als gebruiker van het BROloket wil ik graag GMW-PPO documenten (PPO: geeft gehele materiële historie) op kunnen vragen. | Uitgiftevoorzieningen | GMW, BROloket | 2021 Q2 | cab | Met in gebruikname van REST services is voorzien in de wens | BROK-3318: Koppeling GMW aan booronderzoekDONE
43 | BM21 02 00060 | Provinsje Fryslân | Als gebruiker van het BROloket wil ik geotechnische boringen grafisch getoond zien, zodat ik direct een beeld krijg van de bodemopbouw. | Bodem- & Grondonderzoek | BHR-GT, BROloket | 2023 Q3 | cab | Valide wens, deze zal in samenhang met vergelijkbare visualisatie-wensen worden opgepakt | BROK-3295: GMW aanpassen codelijst geo-ohmkabels, > 200 mtr -mvDONE
34 | BM21 01 00159 | Wageningen Environmental Research | Als gedelegeerd bronhouder wil ik het aanleveren van de drie chemische bepalingen uit de catalogus Tranche 3 (pH, organische stof en organisch koolgehalte) facultatief laten. | Bodem- & Grondonderzoek | SFR BHR-P | 2021 Q2 | cab | Is in een werkafspraak verwerkt | BRO-5541: BHP: sluiten gedelegeerde machtingen (BM20 12 00130)DONE
31 | BM21 01 00103 | BRO Servicedesk | Als gebruiker van het BHP wil ik mijn autorisaties van mijn e-mailaccount behouden wanneer ik een eHerkenningsaccount krijg, zodat ik dat niet handmatig over hoef te zetten | BRO systeem | Bronhouderportaal | 2023 Q3 | cab | Dit issue zal worden meegenomen in de optimalisatie van het Bronhouderportaal en toegevoegd worden aan bestaande epic. | BROK-3308: BHR-GT maaiveldvisualisatieDONE
25 | BM20 12 00146 | Rijksvastgoedbedrijf | Als gebruiker wil ik de GHG en GLG (gemiddeld hoogste resp. laagste gemeten grondwaterstand) kunnen zien, zodat ik deze informatie kan controleren van de geotechnische boringen. | BRO systeem | Bronhouderportaal, BHR-GT | 2021 Q4 | cab | Waarde is > dan impact. Zal met doorontwikkeling worden opgepakt. | BRO-5542: BHP: Automatisch controleren en vaststellen leveringen, ook als de bronhouder zelf de dataleverancier is (BM20 12 00124 / 00125, CAB 26)DONE
28 | BM20 12 00130 | BRO servicedesk | Als dataleverancier wil ik een gedelegeerde machtiging kunnen sluiten, zodat mijn onderaannemer geen leveringen meer kan doen. | BRO systeem | Bronhouderportaal | 2021 Q3 | cab | Dit is een functionaliteit die nodig is vanuit de BRO architectuur. Omissie is opgelost. | BRO-5543: BHP / BHR-GT Gemiddeld Hoogste / Laagste grondwaterstand in samenvatting DONE
26 | BM20 12 00124, BM20 12 00125 | Provincie Fryslân, Wageningen Environmental Research | Als bronhouder wil ik dat mijn geautomatiseerde api-leveringen automatisch gecontroleerd en vastgesteld worden, zodat mijn controleur dit niet handmatig hoeft te doen. | BRO systeem | Aanlever API | 2021 Q4 | cab | Waarde is ruim > dan impact. Zal met doorontwikkeling worden opgepakt. | pagina met REST services
49 | BM20 12 00056, BM21 03 00011 | Klankbordgroep (gebruikersplatform BZK) , Kadaster - PDOK | Als gebruiker van PDOK wil ik dat de manier van downloaden voor de BRO-gegevens gelijk is bij verschillende RO's | Uitgiftevoorzieningen | PDOK | 2023 Q1 | cab | Structuur geopackages (object sets) harmoniseren staat op backlog. Ander issue is communicatie over verschillende formats, oa modellen: verzoek aan PDOK om toelichting op betreffende pagina te plaatsen. | BROK-3248: Redactionele lijst BHR-GTDONE
20 | BM20 11 00170 | Gemeente Eindhoven | Als gebruiker van het bronhouderportaal wil ik verduidelijking in de terminologie/dat er andere termen gebruikt gaan worden bij het aanleveren van gegevens, zodat deze voor mij logisch zijn | BRO systeem | Bronhouderportaal | 2021 Q1 | cab | Is geen wijzigingsverzoek gebleken, na toelichting op terminologie.
24 | BM20 11 00143 | ProRail | Als gebruiker van het bronhouderportaal en BROloket wil ik bij boorbeschrijvingen kunnen zien wat de hoogte van het maaiveld t.o.v. NAP bedraagt, zodat ik deze gegevens kan controleren. | BRO systeem | Bronhouderportaal, BROloket | 2023 Q4 | cab | Waarde is > dan impact. Zal met doorontwikkeling worden opgepakt. Volgt met de release van het verbeterde uitgifteloket in Q4 2023 | https://tno-gdn.atlassian.net/browse/BROK-3315
16 | BM20 11 00009 | Trefoil | Als meetnetbeheerder wil ik dat putposities anders geïnterpreteerd en uitgewerkt worden, zodat de businessregels naar onze mening inhoudelijk correct zullen zijn en dit aanlevering van gegevens in bepaalde situaties niet blokkeert. | Grondwatermonitoring | GMW | 2025 Q2, (komt dan beschikbaar voor gebruikers ivm wettelijke ingang 1 juli 2025) | CAB | geaccepteerd: verzoek om in de catalogus (H3) de uitleg te verbeteren over de verschillende processen die leiden tot te registreren van gebeurtenissen ten aanzien van positieveranderingen. | https://tno-gdn.atlassian.net/browse/BRO-8039
13 | BM20 11 00119 | BRO-Servicedesk | Als servicedeskmedewerker wil ik in het bronhouderportaal organisaties kunnen verwijderen/archiveren, zodat organisaties die niet meer bestaan niet meer in het bronhouderportaal te vinden zijn | BRO systeem | Bronhouderportaal | 2024 Q2 | cab | Dit is een basisfunctionaliteit voor de BRO | BROK-3300: GMW Lengte ingeplaatst deel waardebereik aanpassenDONE
6 | BM20 10 00002 | Wageningen Environmental Research | Als dataleverancier (van SFR en BHR-P) wil ik een duidelijk protocol voor het wijzigen van standaarden. | Bodem- & Grondonderzoek | SFR BHR-P | 2021 Q1 | cab | Is als vraag behandeld. Blokkerende issues zijn meegenomen in de werkafspraak; voor toekomstige wensen is het BRO wijzigingsproces bedoeld
7 | BM20 09 00160 | Prorail | Als controleur wil ik een visualisatie zien van een geotechnische boormonsterbeschrijving in het bronhouderportaal, zodat ik weet of ik de levering kan goedkeuren. | Bodem- & Grondonderzoek | BHR-GT | 2020 Q4 | cab | 1e iteratie van deze visualisatie was onderdeel van de release december 2020 voor Geotechnisch booronderzoek
11 | BM20 09 00020 | Provincie Noord Holland | Als bronhouder wil ik een label toe kunnen voegen aan een RO waarmee ik aan de buitenwereld aangeef dat ze nog niet compleet zijn (bijvoorbeeld het label 'in transitie'). | BRO systeem | Bronhouderportaal | 2021 Q3, via uitstel aanleverplicht | cab | Door het uitstel dat de bronhouders/ meetnetbeheerders hebben gekregen tot 1 juli resp.1 oktober 2021, is dit verzoek niet meer actueel. | BRO-3147: Visualisatie BHR-GT BMBDONE
10 | BM20 09 00020 | Provincie Noord Holland | Als bronhouder wil ik geen terugmeldingen ontvangen op een GAR en GLD die Afgekeurd, Onbeslist of Onbekend als QCstatus hebben, omdat ik al weet dat deze niet goed zijn. | Grondwatermonitoring | GLD GAR | 2021 Q3, via uitstel aanleverplicht | cab | Door het uitstel dat de bronhouders/ meetnetbeheerders hebben gekregen tot 1 juli resp.1 oktober 2021, is dit verzoek niet meer actueel.
17 | BM 20 11 00002 | Team standaardisatie BRO programma | Redactionele lijst op catalogus versie 2.0 | Bodem- & Grondonderzoek | BHR-GT | 2023 Q3 | cab | betreft Z-wijzigingen op de standaard, redactionele punten die bij volgende juridische versie van catalogus worden doorgevoerdCAB