## tm 265
zelfde tabel, inhoud gelijk aan hoofdtabel, test voor excel tabel
volgnr | Meldingsnummer BRO servicedesk | Melder | Wijzigingsverzoek | Domein of voorziening | Registratieobject of BRO component | Status | Beslisniveau | Besluit | Argumentatie | Link BRO backlog
| BM[jaartal][maand][volgnr.] | organisatie | veelal samenvatting in de vorm van een user story |  |  |  | Change Advisory Board of Portfolioraad |  |  | Alleen voor gebruik binnen programma
De volledige teksten zijn te vinden op volledige teksten BRO wijzigingsverzoeken
271 | BM23 11 00277 | Raadgevend Ingenieursbureau Wiertsema & Partners B.V. | Als leverancier van Geotechnisch Onderzoek wil ik dat diverse waardebereiken worden uitgebreid, zodat een aantal belemmeringen om te kunnen valideren en aan te leveren worden opgeheven. Zie bijlage. | Domein Bodem- en Grondonderzoek | BHR-GT | backlog | cab | geaccepteerd | Aanpassing van het waarde bereik maakt aanlevering uit het werkveld mogelijk. Deze zal worden gecombineerd met een aanpassing van de standaard die al voorzien is. | BROSVO-1754: wijzigingsverzoek BHR-GT - aanpassen diversie waardebereiken Geotechnisch onderzoekTO DO
270 | BM23 12 00011 | Prorail | Als Bronhouder is de wens om visualisatie in het bronhouderportaal te krijgen omdat deze essentieel zijn voor de goedkeuring aldaar. Deze zijn nog niet beschikbaar voor registratieobjecten zoals de BMA (Boormonsteranalyse) | Domein Bodem- en Grondonderzoek | BHR | backlog | cab | geaccepteerd | Visualisatie biedt meerwaarde voor de bronhouder in zijn rol. We gaan relevante visualisaties toevoegen, gewogen op maximale herbruikbaarheid. | BRO-9837: Uitgifteloket doorontwikkelingDOING
269 | BM23 11 00410 | TNO | Als beheerder van de BRO wil dat de systematiek in het OMR zodanig wordt aangepast alleen rollen worden toebedeeld en niet per registratieobject, zodat beheer minder complex wordt en overigens wordt voldaan aan het besluit van het Ministerie uit 2018 dat rollen losgekoppeld worden van registratieobjecten. | BRO-systeem | Bronhouderportaal | backlog | Programma BRO / architectuurdossier | geaccepteerd | Volgens operationeel besluit uit 2018 zijn rollen losgekoppeld van registratieobjecten. Daarmee vervalt de noodzaak om deze koppeling in de bestaande beheercomponenten te handhaven. | BRO-16172: RBAv2: Organisaties beheren 2: validatie rollen en rbac rechtenTO DO
268 | BM23 11 00321 | Fugro | Als leverancier van Geotechnisch Onderzoek wil ik dat het waardebereik van de Triaxiaal test wordt uitgebreid, zodat testen waarbij meer dan de huidige toegestane maximum van 5 is gemeten ook valideren en kunnen worden aangeleverd (met inachtneming dat in de huidige catalogus niet geheel duidelijk beschreven of bij deze test uitpersen negatief dan wel positief gezien wordt.) | Domein Bodem- en Grondonderzoek | BHR-GT | backlog | cab | geaccepteerd | Aanpassing van het waarde bereik maakt aanlevering uit het werkveld mogelijk. Deze zal worden gecombineerd met een aanpassing van de standaard die al voorzien is. | BROSVO-1753: Wijzigingsverzoek - Aanpassen waardebereik Triaxiaal testTO DO
265 | BM23 11 00404 | TNO | Als leverancier van GMW, wil ik dat 'under privilige' bij GMW uitgefaseerd wordt, omdat dit attribuut geen functie meer heeft | Grondwatermonitoringdomein | Grondwatermonitoringput | backlog | cab | geaccepteerd | Doel is om het gebruik uit te faseren, om onduidelijkheid weg te nemen. Dit kan als gedepreceerd beschouwd worden. Zal als reactie op puco worden meegenomen | BROSVO-1751: depreciatie (afwaardering) verwerking , onvolledige datum / voorgeschiedenisTO DO

## Sheet4
zelfde tabel, inhoud gelijk aan hoofdtabel, test voor excel tabel
volgnr | Meldingsnummer BRO servicedesk | Melder | Wijzigingsverzoek | Domein of voorziening | Registratieobject of BRO component | Status | Beslisniveau | Besluit | Argumentatie | Link BRO backlog
| BM[jaartal][maand][volgnr.] | organisatie | veelal samenvatting in de vorm van een user story |  |  |  | Change Advisory Board of Portfolioraad |  |  | Alleen voor gebruik binnen programma
De volledige teksten zijn te vinden op volledige teksten BRO wijzigingsverzoeken
271 | BM23 11 00277 | Raadgevend Ingenieursbureau Wiertsema & Partners B.V. | Als leverancier van Geotechnisch Onderzoek wil ik dat diverse waardebereiken worden uitgebreid, zodat een aantal belemmeringen om te kunnen valideren en aan te leveren worden opgeheven. Zie bijlage. | Domein Bodem- en Grondonderzoek | BHR-GT | backlog | cab | geaccepteerd | Aanpassing van het waarde bereik maakt aanlevering uit het werkveld mogelijk. Deze zal worden gecombineerd met een aanpassing van de standaard die al voorzien is. | BROSVO-1754: wijzigingsverzoek BHR-GT - aanpassen diversie waardebereiken Geotechnisch onderzoekTO DO
270 | BM23 12 00011 | Prorail | Als Bronhouder is de wens om visualisatie in het bronhouderportaal te krijgen omdat deze essentieel zijn voor de goedkeuring aldaar. Deze zijn nog niet beschikbaar voor registratieobjecten zoals de BMA (Boormonsteranalyse) | Domein Bodem- en Grondonderzoek | BHR | backlog | cab | geaccepteerd | Visualisatie biedt meerwaarde voor de bronhouder in zijn rol. We gaan relevante visualisaties toevoegen, gewogen op maximale herbruikbaarheid. | BRO-9837: Uitgifteloket doorontwikkelingDOING
269 | BM23 11 00410 | TNO | Als beheerder van de BRO wil dat de systematiek in het OMR zodanig wordt aangepast alleen rollen worden toebedeeld en niet per registratieobject, zodat beheer minder complex wordt en overigens wordt voldaan aan het besluit van het Ministerie uit 2018 dat rollen losgekoppeld worden van registratieobjecten. | BRO-systeem | Bronhouderportaal | backlog | Programma BRO / architectuurdossier | geaccepteerd | Volgens operationeel besluit uit 2018 zijn rollen losgekoppeld van registratieobjecten. Daarmee vervalt de noodzaak om deze koppeling in de bestaande beheercomponenten te handhaven. | BRO-16172: RBAv2: Organisaties beheren 2: validatie rollen en rbac rechtenTO DO
268 | BM23 11 00321 | Fugro | Als leverancier van Geotechnisch Onderzoek wil ik dat het waardebereik van de Triaxiaal test wordt uitgebreid, zodat testen waarbij meer dan de huidige toegestane maximum van 5 is gemeten ook valideren en kunnen worden aangeleverd (met inachtneming dat in de huidige catalogus niet geheel duidelijk beschreven of bij deze test uitpersen negatief dan wel positief gezien wordt.) | Domein Bodem- en Grondonderzoek | BHR-GT | backlog | cab | geaccepteerd | Aanpassing van het waarde bereik maakt aanlevering uit het werkveld mogelijk. Deze zal worden gecombineerd met een aanpassing van de standaard die al voorzien is. | BROSVO-1753: Wijzigingsverzoek - Aanpassen waardebereik Triaxiaal testTO DO
265 | BM23 11 00404 | TNO | Als leverancier van GMW, wil ik dat 'under privilige' bij GMW uitgefaseerd wordt, omdat dit attribuut geen functie meer heeft | Grondwatermonitoringdomein | Grondwatermonitoringput | backlog | cab | geaccepteerd | Doel is om het gebruik uit te faseren, om onduidelijkheid weg te nemen. Dit kan als gedepreceerd beschouwd worden. Zal als reactie op puco worden meegenomen | BROSVO-1751: depreciatie (afwaardering) verwerking , onvolledige datum / voorgeschiedenisTO DO

## tm 200
zelfde tabel, inhoud gelijk aan hoofdtabel, test voor excel tabel
volgnr | Meldingsnummer BRO servicedesk | Melder | Wijzigingsverzoek | Domein of voorziening | Registratieobject of BRO component | Status | Beslisniveau | Besluit | Argumentatie | Link BRO backlog
| BM[jaartal][maand][volgnr.] | organisatie | veelal samenvatting in de vorm van een user story |  |  |  | Change Advisory Board of Portfolioraad |  |  | Alleen voor gebruik binnen programma
De volledige teksten zijn te vinden op volledige teksten BRO wijzigingsverzoeken
271 | BM23 11 00277 | Raadgevend Ingenieursbureau Wiertsema & Partners B.V. | Als leverancier van Geotechnisch Onderzoek wil ik dat diverse waardebereiken worden uitgebreid, zodat een aantal belemmeringen om te kunnen valideren en aan te leveren worden opgeheven. Zie bijlage. | Domein Bodem- en Grondonderzoek | BHR-GT | backlog | cab | geaccepteerd | Aanpassing van het waarde bereik maakt aanlevering uit het werkveld mogelijk. Deze zal worden gecombineerd met een aanpassing van de standaard die al voorzien is. | BROSVO-1754: wijzigingsverzoek BHR-GT - aanpassen diversie waardebereiken Geotechnisch onderzoekTO DO
270 | BM23 12 00011 | Prorail | Als Bronhouder is de wens om visualisatie in het bronhouderportaal te krijgen omdat deze essentieel zijn voor de goedkeuring aldaar. Deze zijn nog niet beschikbaar voor registratieobjecten zoals de BMA (Boormonsteranalyse) | Domein Bodem- en Grondonderzoek | BHR | backlog | cab | geaccepteerd | Visualisatie biedt meerwaarde voor de bronhouder in zijn rol. We gaan relevante visualisaties toevoegen, gewogen op maximale herbruikbaarheid. | BRO-9837: Uitgifteloket doorontwikkelingDOING
269 | BM23 11 00410 | TNO | Als beheerder van de BRO wil dat de systematiek in het OMR zodanig wordt aangepast alleen rollen worden toebedeeld en niet per registratieobject, zodat beheer minder complex wordt en overigens wordt voldaan aan het besluit van het Ministerie uit 2018 dat rollen losgekoppeld worden van registratieobjecten. | BRO-systeem | Bronhouderportaal | backlog | Programma BRO / architectuurdossier | geaccepteerd | Volgens operationeel besluit uit 2018 zijn rollen losgekoppeld van registratieobjecten. Daarmee vervalt de noodzaak om deze koppeling in de bestaande beheercomponenten te handhaven. | BRO-16172: RBAv2: Organisaties beheren 2: validatie rollen en rbac rechtenTO DO
268 | BM23 11 00321 | Fugro | Als leverancier van Geotechnisch Onderzoek wil ik dat het waardebereik van de Triaxiaal test wordt uitgebreid, zodat testen waarbij meer dan de huidige toegestane maximum van 5 is gemeten ook valideren en kunnen worden aangeleverd (met inachtneming dat in de huidige catalogus niet geheel duidelijk beschreven of bij deze test uitpersen negatief dan wel positief gezien wordt.) | Domein Bodem- en Grondonderzoek | BHR-GT | backlog | cab | geaccepteerd | Aanpassing van het waarde bereik maakt aanlevering uit het werkveld mogelijk. Deze zal worden gecombineerd met een aanpassing van de standaard die al voorzien is. | BROSVO-1753: Wijzigingsverzoek - Aanpassen waardebereik Triaxiaal testTO DO
265 | BM23 11 00404 | TNO | Als leverancier van GMW, wil ik dat 'under privilige' bij GMW uitgefaseerd wordt, omdat dit attribuut geen functie meer heeft | Grondwatermonitoringdomein | Grondwatermonitoringput | backlog | cab | geaccepteerd | Doel is om het gebruik uit te faseren, om onduidelijkheid weg te nemen. Dit kan als gedepreceerd beschouwd worden. Zal als reactie op puco worden meegenomen | BROSVO-1751: depreciatie (afwaardering) verwerking , onvolledige datum / voorgeschiedenisTO DO
255 | BM23 09 00370 | Gemeente Amsterdam | Als controleur van BHR-GT wil ik uitgebreidere controlemogelijkheden hebben (in de vorm van visualisaties) in BHP, zodat ik de controle goed uit kan voeren En/of Wil ik de verschillende onderdelen apart aan kunnen leveren zodat het goedkeuringsproces geen belemmering geeft voor het doorzetten naar de LV | Bodem- & Grondonderzoek | BHR-GT | backlog | cab | geaccepteerd | Visualisatie biedt meerwaarde voor de bronhouder in zijn rol. We gaan relevante visualisaties toevoegen, gewogen op maximale herbruikbaarheid. | BRO-9837: Uitgifteloket doorontwikkelingDOING
254 | BM23 09 00362 | VOTB | Graag NEN-EN-ISO 17892-7 (UCS) opnenen als proef in BHR-GT | Bodem- & Grondonderzoek | BHR-GT | backlog | cab | geaccepteerd | Deze bepaling wordt door het werkveld toegepast en is daarom gewenst in de BRO. | BROSVO-1722: NEN-EN-ISO 17892-7 (UCS) opnenen als proef in BHR-GTTO DO
253 | BM23 09 00361 | VOTB | NEN-ISO 13320:2009 geïmplementeerd in BHR-GT terwijl de 2020 reeds een paar jaar beschikbaar is. Graag deze tevens opnemen in de waardenlijst. | Bodem- & Grondonderzoek | BHR-GT | backlog | cab | geaccepteerd | Deze regel wordt door het werkveld toegepast en zal om die reden in de BRO worden overgenomen. Zal met de volgende wijziging van de standaard worden meegenomen. | BROSVO-1721: NEN-ISO 13320:2009 BHR-GT opnemen in de waardenlijst.TO DO
252 | BM23 09 00360 | VOTB | NEN-EN-ISO 17982-6 is de nieuwe standaard voor consistentiegrenzen. Graag deze spoedig opnemen in de BRO BHR-GT | Bodem- & Grondonderzoek | BHR-GT | backlog | cab | geaccepteerd | Deze standaard wordt door het werkveld toegepast en zal om die reden in de BRO worden overgenomen. Zal met de volgende wijziging van de standaard worden meegenomen. | BROSVO-1720: NEN-EN-ISO 17982-6 is de nieuwe standaard voor consistentiegrenzenTO DO
251 | BM23 08 00472 | Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier | Als gebruiker van Geotechnisch booronderzoek wil ik dat de notatie van de doorlatendheid van zwelklei anders wordt weergegeven, om zo onduidelijkheid te voorkomen. Het gaat om huidige notatie "10-9 m/s" waar de notatie "een doorlatendheid die kleiner is dan 10^- 9 m/s" duidelijker is. | Bodem- & Grondonderzoek | BHR-GT | backlog | cab | geaccepteerd | Gaat om een foute aanduiding. Het verzoek wordt in de volgende wijziging van de standaard (gegevenscatalogus) doorgevoerd. | BROK-3677: Fout in catalogus BHR-GT, doorlatendheid van zwelkleiTO DO
250 | BM23 08 00564 | Wiertsema & Partners b.v. | Als leverancier van CPT wil ik in de waardenlijst 'sondeernorm' het publicatiejaar van een norm vermeld hebben zodat de evaluatie van de norm terug gevolgd kan worden in de geregistreerde data. | Bodem- & Grondonderzoek | CPT | backlog | cab | geaccepteerd | Dit verzoek is relevant. Het verzoek wordt in de volgende standaardwijziging meegenomen, waarbij het publicatiejaar niet in de waardelijst wordt opgenomen maar in de definitie (als het gaat om huidige waardes). | BROK-3678: CPT publicatiejaar norm opnemen in waardelijst 'sondeernorm'TO DO
248 | BM23 08 00303 | Wiertsema & Partners B.V. | Als dataleverancier en gebruiker van de BRO wil ik een verruiming van de QM klassen voor Geotechnisch laboratoriumonderzoek voor opname proefresultaten in de BRO zodat ook monsters van een lagere kwaliteit beproeft en geregistreerd worden. | Bodem- & Grondonderzoek | BHR-GT | backlog | cab | Geaccepteerd | Verruiming is vanuit de huidige praktijk in de branche gewenst en is waardevol. De impact is erg laag, er is alleen een wijziging van de catalogus nodig, de service worden niet geraakt. | BROSVO-1628: BHR-GT verruiming van de QM klassen voor GT labonderzoekTO DO
247 | BM23 07 00260 | BRO Servicedesk namens waterleiding-maatschappijen | Als dataleverancier die bronhouder wordt, Wil ik in het Bronhouderportaal de rol van bronhouder krijgen, Zodat ik mijn taken als bronhouder uit kan voeren | BRO systeem | Bronhouderportaal | backlog | cab | geen expliciet besluit | Bij het ingaan van de wetswijziging gaat de rol van WL bedrijven veranderen, zij gaan bronhouder worden. Er is een nadere anlayse met de branche nodig om de implicaties en gevolgen voor implementatie te voorzien. | GDFUN-315: implementatie bronhouderschap nwe bronhouders agv wetswijziging STOCK
246 | BM23 07 00011 | Waterschap | Als meetnetbeheerder, Wil ik in mijn GMN een GLD van een andere bronhouder op kunnen nemen, Zodat de bronhouder van de GLD hun GLD niet hoeft te koppelen aan ons GMN | Grondwatermonitoring | GMN | backlog | cab | geen expliciet besluit. | Dit verzoek willen we koppelen aan de evaluatie van de bestaande werkafspraak (ontheffing op verplichte koppeling met GMN). Onderdeel van evaluatie van het Grondwatermonitoring domein, onderdeel van BRO beheerplan. | GDFUN-316: GM domein - doorontwikkeling domein/heroverwegen werkafspraak GMNSTOCK
GLD
244 | BM23 06 00380 | Fugro | Als producent van Geotechnisch booronderzoek, wil ik vervormingssnelheden die groter zijn dan 10mm/uur aan kunnen leveren | Bodem- & Grondonderzoek | BHR-GT | backlog | cab | geaccepteerd | Betreft aanpassing waardebereik. Impact is voor de keten laag, waarde is evident. | BRO-14109: CLONE - BHR-GT BMA: waardebereik van vervormingssnelheidTO DO
BROSVO-1612: BHR-GT 2.2 BMA: Bepalingsissues RVO waaronder waardebereik van vervormingssnelheidDONE
243 | BM23 07 00104 | Rijkswaterstaat | Als gebruiker van het Bronhouderportaal, Wil ik via de API leveringen kunnen controleren | BRO systeem | Bronhouderportaal | backlog | cab | geaccepteerd | controleren wordt mogelijk in applicatie voor bronhouder. Dit maakt het mogelijk om makkelijker te controleren. Impactanalyse door LV BRO team | BRO-13621 - BHP: Controleren van leveringen via bronhouderportaal API versie TO DO
242 | BM23 07 00096 | Stichting wageningen research | Als producent van SFR en BHR-P, Wil ik de omschrijving in de catalogus voor de bepaling korrelgrootteverdeling aangepast hebben, Omdat dit nu niet helemaal helder is | Bodem- & Grondonderzoek | SFR en BHR-P | backlog | cab | geaccepteerd | Gaat om een wenselijke tekstuele aanpassing. Deze zal in een volgende update van de gegevenscatalogus worden opgepakt. | BROK-3657 - SFR en BHR-P, fysische analyses - omschrijving korrelgrootteverdeling TO DO
241 | BM23 06 00176 | Wiertsema | Als producent van BHR-GT, Wil ik de kardinaliteit van de entiteit "6.3.38 Bepaling maximale ongedraineerde schuifsterkte" aangepast hebben van 0..1 naar 0..2, Zodat ik zowel de trovane als de penetrotest kan aanleveren op hetzelfde onderzocht interval | Bodem- & Grondonderzoek | BHR-GT | backlog | cab | geaccepteerd | Dit is al afgesproken nav de consultatie van de gegevenscatalogus. Wenselijk voor gebruiker en om die reden om deze door te voeren. | BROSVO-1579 - kardinaliteit "Bepaling maximale ongedraineerde schuifsterkte" van 0..1 naar 0..2 (Sta) TO DO
BRO-13646 - kardinaliteit "Bepaling maximale ongedraineerde schuifsterkte" van 0..1 naar 0..2 (LV) TO DO
240 | BM23 07 00030 | BRO Standaardisatie | Bij BHR-GT Grond.grondsoort NEN5104 staat de volgende regel: Het attribuut mag niet aanwezig zijn wanneer de waarde van het attribuut beschrijfprocedure van de entiteit Boormonsterbeschrijving niet gelijk is aan NEN5104Synthetisch en dat is onder IMBRO altijd het geval. | Bodem- & Grondonderzoek | BHR-GT | backlog | cab | geaccepteerd | Het is wel wenselijk om deze businessregel af te dwingen. Deze zal worden toegevoegd aan de voorziening. | BROSVO-1518 - BHR-GT: grondsoort NEN5104 DONE
Dit laat de mogelijkheid open om grondsoort NEN5104 weg te laten bij beschrijfprocedure = NEN5104Synthetisch, en dat is niet de bedoeling.
BRO-13647 - BHR-GT: Grondsoort NEN5104 afdwingen businessregel (LV) TO DO
239 | BM23 07 00029 | BRO Standaardisatie | In de omschrijving van de waarde ISO17892d12v2018 waarde van Bepalingsprocedure ontbreekt het jaartal. | Bodem- & Grondonderzoek | BHR-GT | backlog | cab | geaccepteerd | betreft een tekstuele aanpassing, heeft wel invloed op domeinwaardetabel.
BROSVO-1614 - CLONE - BHR-GT: in omschrijving waarde ISO17892d12v2018 jaartal toevoegen TO DO
238 | BM23 07 00028 | BRO Standaardisatie | Fout in naam waarde: ISO14688d2v2019NEN8990v2020 moet zijn ISO14688d2v2019NEN8991v2020 ; ISO14688d2v2019NEN8990v2020 waarde van Bepalingsprocedure moet zijn ISO14688d2v2019NEN8991v2020 | Bodem- & Grondonderzoek | BHR- G en BHR-GT | backlog | cab | geaccepteerd | Naamgeving in catalogus is niet juist. Impact laag omdat nog niet is aangeleverd. Kan opgelost worden via doorlopende werkafspraak voor codelijsten.
BROSVO-1570 - impactanalyse ontbrekende waarden TO DO
237 | BM23 07 00027 | BRO Standaardisatie | scheuzeria moet eigenlijk zijn scheuchzeria, bij BHR-G | Bodem- & Grondonderzoek | BHR- G en BHR-GT | backlog | cab | geaccepteerd | Naamgeving in catalogus is niet juist. Impact laag omdat nog niet is aangeleverd. Kan opgelost worden via doorlopende werkafspraak voor codelijsten. | BROK-3681 - BHR-G 3.1 - ketenissues en tests TO DO
SoortVeen = scheuchzeriaveen (= goed) , SoortPlantenrest = scheuzeria (= fout) -> wordt aangepast naar scheuchzeria (in versie 2.99). Bij BHR-GT: Veensoort = scheuzeriaveen (= fout) aanpassen waarde kan niet meer (is niet backwards compatible), komt niet voor bij SFR, BHR-P en BHR-AG
BROSVO-1569 - aanpassen waardelijst scheuchzeria TO DO
235 | BM23 06 00392 | Rijkswaterstaat | Als gebruiker van het Bronhouderportaal, Wil ik via de nieuwe versie van de API leveringen op kunnen vragen en verrijken voor alle projecten van een bronhouder | BRO systeem | Bronhouderportaal | backlog | cab | geaccepteerd | Dit is een logische en reeds onderkende behoefte. | BRO-13645: BHP: Rechten bronhouder tokens in bronhouderportaal API Versie 2TO DO
232 | BM23 05 00341 - | TNO - Geonovum | In de catalogus van BHR-P, zoals gepubliceerd op https://docs.geostandaarden.nl/bro/sfr/#detail_attribute_Model_Bepalingorganischestofgehalte_lutumcorrectietoegepast. Staan 2 fouten. 1. Bij "6.3.40.4 lutumcorrectie toegepast" staat de verkeerde informatie. De juiste informatie is te vinden bij SFR: 6.3.41.4 lutumcorrectie toegepast. 2. Bij "6.3.41.2 bepalingsmethode" ontbreekt de methode "natOxiderenH2O2" bij de IMBRO/A regel. Die moet worden toegevoegd. | Bodem- & Grondonderzoek | BHR-P | backlog | cab | Geaccepteerd | De fouten zullen hersteld worden. Er is impact voor de keten. | BROSVO-1566: BHR-P Fout in catalogus "6.3.40.4 lutumcorrectie toegepast" en "6.3.41.2 bepalingsmethode"TO DO
BM23 06 00090
230 | BM23 06 00113 | BRO Servicedesk | Als dataleverancier in het Bronhouderportaal, Wil ik kunnen zien welke collega's nog meer toegang hebben in het Bronhouderportaal, Zodat ik weet welke collega's actief zijn | BRO systeem | Bronhouderportaal | backlog | CAB | Geaccepteerd | Dit is een nice-to-have. Geaccepteerd met lage prioriteit. | BRO-LV
BRO-13323: BHP: collega's inzichtelijk maken voor dataleveranciersTO DO
229 | BM23 05 00435 | Informatiemanager, na vragen vanuit PDOK Geoforum en BRO regioronde Zuid | Als afnemer van BRO gegevens wil ik een 'handreiking/handleiding gebruik van BRO geopackages/atomfeeds', zodat ik weet hoe ik deze producten kan gebruiken, bijv. in een GIS-systeem. Wens om de huidige informatievoorziening hierover ( par 5.3.5 van Handreiking Afname BRO Gegevens (bro-productomgeving.nl)) uit te breiden met een uitgebreide handleiding, voorzien van een aantal praktijkvoorbeelden (in GISomgeving). | Uitgiftevoorzieningen | Geopackages/atomfeeds en bijbehorende documentatie | backlog | cab | geaccepteerd | Tav het gebruik van geopackages is er inderdaad een omissie in documentatie. Voor de gemiddelde, technisch onderlegde GIS-expert, is het zoeken naar gebruiksmogelijkheden en hoe de geopackes bedoeld zijn. Een goede informatievoorziening is hierin dan ook nodig. | BROK-3654 - Uitleg / documentatie gebruik BRO Geopackages TO DO
225 | BM23 05 00216 | Stichting Wageningen Research | Als gedelegeerd bronhouder voor bodemkundig onderzoek, wil ik het domein van de vormfactor lambda en van de vormfactor n wijzigen van Meetwaarde 1.5 naar Meetwaarde 2.5 , zodat wij onze leveringen van bodemfysische gegevens aan de BRO kunnen voltooien. | Bodem- & Grondonderzoek | BHR-P en SFR | backlog | cab | geaccepteerd | Wanneer deze waardebereiken in het huidige bodeminformatiesysteem voorkomen en waardevol zijn voor gebruikers, dienen deze bereiken mogelijk te zijn in de BRO. | BROSVO-1538: BHR-P/SFR Issuemelding: vorm doorlatendheidscurveDOING
213 | BM23 02 00180 | Mos Grondmechanica B.V. | Als dataleverancier, Wil ik dat in de BHR-GT catalogus het symbool voor grootheid gecorrigeerd wordt bij de verticale en horizontale spanningen (6.3.39), Omdat dit anders kan leiden tot misverstanden en daarmee het aanleveren van verkeerde waarden | Bodem- & Grondonderzoek | BHR-GT catalogus | backlog | cab | geaccepteerd | Het gaat om een onduidelijkheid in de gegevenscatalogus, welke gewenst is om weg te nemen. Dit verzoek nemen we in een volgende aanpassing van de gegevenscatalogus mee. | BROK-3561: BHR-GT catalogusTO DO
210 | BM23 02 00126 | Provincie Fryslân | Als bronhouder voor grondwatersamenstellingsonderzoek wil ik dat in het BROloket, bij een waarneming die onder de detectiegrens ligt, duidelijker wordt aangegeven dat het om een waarneming gaat die onder de detectielimiet ligt. Nu is het verwarrend om het '<' -teken losgekoppeld wordt van de detectiegrenswaarde en vervolgens die waarde wel in de tabel wordt aangegeven. Zo lijkt het een daadwerkelijk gemeten waarde. | Grondwatermonitoring | GAR | backlog | cab | geaccepteerd | Het is inderdaad verwarrend zoals deze informatie op het BROloket wordt getoond. Hier is een functionele oplossing voor gewenst. | https://tno-gdn.atlassian.net/browse/BRO-11580Can't find link
208 | BM23 01 00320 | Aveco De Bondt | Als dataleverancier wil ik bij een registratieobject dat 'in onderzoek' staat details kunnen inzien, zodat ik voor mijn bronhouder de openstaande vraag kan beantwoorden. | Uitgiftevoorzieningen | BRO loket | backlog | cab | geaccepteerd | Op het BRO loket dienen alle publieke gegevens beschikaar te zijn, ondanks dat het object in onderzoek is. Hier is nu sprake van een bug. | https://tno-gdn.atlassian.net/browse/BRO-11579Can't find link
206 | BM23 01 00503 | Rijkswaterstaat | verzoek 4: betreft correspondentie over dubbelingen. Uit het toegezonde bestandje was niet direct duidelijk vanuit welk project of leverancier de data afkomstig was. Ik moest grasduinen via een dump in een .csv naar levering, dan check project om vervolgens de leverancier te achterhalen. Dit moet veel makkelijker kunnen in de excel!! of wel via een link naar de leveringen in het BHP (kom je direct in het project uit) dit kan namelijk al met de overzichtsmails die op vrijdag verschijnen. | BRO systeem | Bronhouderportaal | backlog | cab | geaccepteerd | Voor het BHP is voorzien dat er functionaliteit komt voor het managen van terugmeldingen. Deze heeft echter nog geen prioriteit. Totdat deze is gerealiseerd gebruiken we de huidige geboden oplossing. We leggen het verzoek om de dataleverancier toe te voegen aan de dump bij onze registratiebeeerder.
207 | BM23 01 00504 | Rijkswaterstaat | verzoek 5: verkenning op aanmaken projecten. RWS werkt met veel projecten zowel centraal als decentraal in de regio. Wens: projecten gestapeld kunnen aanmaken. (denk hierbij aan windows verkenner... met mapjes). Bijvoorbeeld, een project voor Rijkswaterstaat Noord Nederland met rolhouders en daaronder tijdelijke uitvoerings- en of beheer en onderhoudsprojecten. Waarom, de Regio verander niet snel, zal jaren bestaan maar daar onder lopen verschillende kortdurende en langlopende projecten. Dit houd het BHP overzichtelijker... | BRO systeem | Bronhouderportaal | backlog | cab | geaccepteerd | We interpreteren dit verzoek als het willen aanbrengen van ordening in projecten door de bronhouder. Hiervoor zouden we willen starten met een een impact- / businessanalyse. | BRO-11570: BHP: organisatie van projectenTO DO