## Sheet1
volgnr | Meldingsnummer BRO servicedesk | Melder | Wijzigingsverzoek | Domein of voorziening | Registratieobject of BRO component | Status | Beslisniveau | Argumentatie | Link BRO backlog
| BM[jaartal][maand][volgnr.] | organisatie | veelal samenvatting in de vorm van een user story |  |  |  | Change Advisory Board of Portfolioraad |  | Alleen voor gebruik binnen programma
De volledige teksten zijn te vinden op volledige teksten BRO wijzigingsverzoeken
323 | BM24 09 00057 | Rijkswaterstaat | Als bronhouder, wil ik in een aanlevermachtiging kunnen filteren op registratieobject, zodat ik bv uitsluitend GLD wil laten aanleveren met automatische doorleveringen (wegens voorlopige beoordeling) terwijl GMW van diezelfde leverancier NIET kan worden aangeleverd. | Grondwatermonitoring domein | Grondwaterstandonderzoek | geaccepteerd | cab | De meerwaarde wordt onderkend voor de rol van bronhouder. Deze wens is al eerder onderkend en op de backlog gezet van het portalenteam. Realisatie zal worden gecombineerd met het aanpassen van het Bronhouderporaal. | BRO-9799: BHP (*): tabel met settings in machtiging per registratie object (automatisch accorderen, automatisch aanleveren)To Do
322 | BM24 08 00308 | Informatiehuis Water | Als beheerder van de Aquo-domeintabel wil ik dat de (parameter)lijst GAR-stoffen wordt geupdated, gebaseerd op de meegeleverde IHW hulplijst grondwaterkwaliteit zodat leveranciers conform deze lijst kunnen aanleveren aan de BRO | Grondwatermonitoring domein | Grondwatersamenstellingsonderzoek | geaccepteerd | cab | Conform de vast afgesproken procedure zal de parameterlijst kunnen worden uitgebreid, zoals vastgelegd in de doorlopende werkafspraak | BROK-3719: wijzigingsverzoek uitbreiding GAR parameterlijst BM24 08 00308 (standaard)Backlog BROK-3720: wijzigingsverzoek uitbreiding GAR parameterlijst BM24 08 00308 (LV BRO)Backlog
321 | BM24 08 00297 | Trefoil Hydrology | Als gebruiker van de test-API BHP-Projecten wil ik dat de ‘Gemachtigde’ toe wordt gevoegd aan de respons en dat de ‘verstrekker’ weg mag uit de respons zodat de rollen overzichtelijk zijn in de respons | BRO systeem | Bronhouderportaal | geaccepteerd | cab | De wens wordt geaccepteerd , alleen voor aanvullen/splitsen rol gemachtigde rol weghalen niet geaccepteerd | BRO-19908: Request for Change: Toevoeging 'Gemachtigde' aan respons BHP-API Projecten (EXPETo Do
320 | BM24 08 00200 | Trefoil Hydrology | Als bronhouder/leverancier/gebruiker van de BRO wil ik een formele organisatie van een breder, inhoudelijk BRO-(ketenissues)overleg zodat er rondom de BRO meer inhoudelijke discussie en afstemming is (voor inhoudelijk deskundigen, bronhouders, leveranciers, ingenieursbureaus en kennisinstituten) |  | Operationeel overleg met stakeholders | geaccepteerd | cab | Afstemming tussen programma en ketenpartners, op operationeel niveau is waardevol. Dit willen we weer in de vorm van een Domein Begeleidings Groep gaan doen. | [BROK-3711] Request for Change: Inhoudelijk BRO-(Ketenissues)overleg - Jira (atlassian.net)
319 | BM24 07 00444 | BRO standaardisatie/GISteam | Hoofdverzoek: als gebruiker van het Bronhouderportaal https://www.bronhouderportaal-bro.nl/doc/api.html#tag/Leveringen/paths/~1api~1v2~1%7Bprojectnummer%7D~1leveringen~1%7Blevering_identifier%7D/get, wil ik graag dat alle datumTijd attributen in het response bericht, in dit geval json["lastChanged"] en json["brondocuments"][*]["lastChanged"], worden uitgegeven inclusief tijdzone informatie, Zodat deze datumTijd waarden eenduidig/herleidbaar zijn. | BRO-systeem | Bronhouderportaal | geaccepteerd | cab | Uniformiteit van de BRO-interfaces is uitgangspunt van de BRO, vanuit architectuuroogpunt. | [BRO-19661] Wijzigingsverzoek BHP Leveringen API opslaan en uitgeven van datumtijd waarden - Jira (atlassian.net)
318 | BM24 07 00122 | TNO databeheer | Wijzigingsverzoek voor IMBRO/A regel bij het attribuut organischestofgehalteklasse NEN5104 (attribuut van Grond): De organischestofgehalteklasse mag bij de grondsoort dy niet worden vastgelegd. De regels zijn wat dit aspect betreft bij grondsoort NEN 5104 goed geformuleerd (organischestofgehalteklasse mag niet worden vastgelegd bij dy), maar bij de geologische grondsoort is dat niet goed geformuleerd, daar moet de organischestofgehalteklasse worden vastgelegd (dy namelijk binnen de categorie ‘bijzondere grond’). | Bodem- en Grondonderzoek | BHR-G Geologisch booronderzoek | geaccepteerd | cab | Met deze aanpassing (van de regel) komen meer authentieke data beschikbaar in de BRO, daarmee is de waarde evident. De impact (effort) voor de keten is laag. | BROSVO-1961: Wijzigingsverzoek BHR-G: aanpassing IMBRO/A regel bij organischestofgehaltekla
316 | BM24 07 00074 | TNO databeheer | Als databeheerder van TNO wil ik dat de meetwaarde wijzigt van 'Meetwaarde 3.0 naar Meetwaarde 3.2 voor het attribuut 'oorspronkelijke verschuiving’, zodat er geen gegevensverlies optreedt t.o.v. het bronsysteem en de migratie consistent is met nauwkeurigheid van ‘totale lengte’ en ‘werkelijke verticale einddiepte’ (attributen van Boortraject locatie). | Mijnbouwwet | EPC -Mijnbouwstelsels | geaccepteerd |  | de waarde is evident (geen gegevensverlies) en wenselijk vanuit consistentie, effort in de keten is relatief laag. | BROSVO-1962: Verzoek tot werkafspraak EPC ivm DINO2BRO migratie: nauwkeuriger verschuivingTO DO
314 | BM24 07 00019 | TNO - databeheer | Als databeheerder van de BRO wil ik dat een onterechte regel binnen de businessregel bij ‘fractieverdeling volledig’ (attribuut van Fractieverdeling) wordt verwijdert, zodat een substantieel deel van de historische Geologische boorbeschrijvingen kunnen worden gemigreerd naar de BRO. De regel stelt nu dat wanneer het niet bekend is of een laag natuurlijk of antropogeen is (antropogeen = onbekend) de fractieverdeling ook volledig moet zijn. Dat laatste is onterecht. | Bodem- en Grondonderzoek( | BHR-G, Geologisch booronderzoek | geaccepteerd | cab | Met deze aanpassing (van de regel) komen meer authentieke data beschikbaar in de BRO, daarmee is de waarde evident. De impact (effort) voor de keten is laag. | BROSVO-1960: Wijzigingsverzoek BHR-G: versoepeling IMBRO/A regel bij fractieverdeling vollediTO DO
312 | BM24 07 00016 | TNO databeheer | Als databeheerder van Mijnbouwwetgegevens wil ik dat de waardelijst 'Stof' in de standaard van EPL wordt uitgebreid met de waarde ‘waterstof’ zodat wij ook opslagvergunningen voor waterstof kunnen aanleveren aan de BRO. | Mijnbouwwet | EPL - Mijnbouwwetver-gunning | geaccepteerd | cab | De waarde is evident, nodig om ‘waterstof-licenties’ in de BRO te kunnen opnemen. | BROSVO-1963: Wijzigingsverzoek BRO-EPL: uitbreiding waardelijst Stof met de waarde waterstofTO DO
311 | BM24 07 00015 | TNO databeheer | Als databeheerder van geologische gegevens wil ik dat de standaard wordt aangepast, zodat ik een substantieel aantal geologische booronderzoeken, waar schelpen in voorkomen, extra kan aanleveren aan de BRO. | Bodem en Grondonderzoek | BHR-G, Geologisch booronderzoek | geaccepteerd |  | Met deze aanpassing (van de regel) komen meer authentieke data beschikbaar in de BRO, daarmee is de waarde evident. De impact (effort) voor de keten is laag. | BROSVO-1959: Wijzingsverzoek BHR-G: onterechte regels bij SchelpenfractieTO DO
310 | BM24 06 00332 | Diverse gebruikers van de BRO | Als gebruiker van het BROloket zou ik op het loket willen zien wanneer een Grondwaterstanddosier (GLD) een closure-bericht heeft ontvangen waardoor er geen actuele grondwaterstanden meer worden toegevoegd en of actuele bemeting is. | Grondwatermonitoringdomein | GLD, Grondwaterstandonderzoek | geaccepteerd | cab | Dat een object is ‘afgesloten’ is nu niet zichtbaar in de visualisatie. Het is voor meerdere gebruikers wenselijk om deze status zichtbaar te maken. | BRO-19313: Wijzigingsverzoek Uitgifte loket - closure GLD visueel zichtbaarTO DO
309 | BM24 06 00210 | BIJ12, 12 provincies | Als opdrachtgever van bodemkundige booronderzoeken wil ik dat er voor dit registratieobject ook een berichtencatalogus innameservice beschikbaar wordt gesteld zodat adviesbureaus, die in onze opdracht dergelijke onderzoeken uitvoeren, ook in staat zijn om aan te sluiten op het BRO koppelvlak. | Bodem- en Grondonderzoek | BHR-P, Bodemkundig booronderzoek | geaccepteerd | cab | De waarde is evident, aangezien er meerdere bronhouders willen aanleveren, zowel imbro/a als imbro | BROSVO-1964: wijzigingsverzoek - beschikbaar stellen innamecatalogus inname BHR-PTO DO
308 | BM24 04 00170 | BZ Ingenieurs en Managers B.V. | Als dataleverancier wil ik kunnen zien welke leveringen die zijn aangeleverd door een gedelegeerde dataleverancier | BRO-systeem | Bronhouderportaal | geaccepteerd |  | Dit is een bug. Functionaliteit hoort te werken zoals ontworpen. | BRO-18867: BHP: dataleverancier moet de acties van gedelegeerd dataleverancier kunnen zienTO DO
307 | BM24 06 00156 | TNO migratieteam | Vanuit de conversie willen we dat er voor het attribuut “6.3.47.3 reden niet beschreven” binnen de entiteit “Niet beschreven interval” het domein “RedenNietBeschreven” wordt uitgebreid met de domeinwaarde “gesteentelaag”. Zodat de betreffende boringen meegenomen kunnen worden bij de conversie en de gebruiker weet dat er op de betreffende diepte gesteente aanwezig is wat niet volgens de opgegeven procedure beschreven is. | Bodem- en Grondonderzoek | BHR-G | geaccepteerd | cab | Toevoegen domeinwaarde. Werkafspraak. Is nodig om conversie vanuit DINO mogelijk te maken. | https://tno-gdn.atlassian.net/browse/BROSVO-1932
306 | BM24 05 00281 | SOCOTEC Geotechnics B.V. | Het valideren van een XML-bestand voor een BHR-GT via de REST API levert foutmeldingen op voor een Triaxiaalproef: "Volume bij bepaalde consolidatie.verlopen tijd (VolumeAtSpecificConsolidation.elapsedTime) = 705669.0 waarde is niet correct: mag niet groter zijn dan 700000." , Zie bijlagen voor de BRO response en het XML-bestand. De BHR-GT catalogus geeft weliswaar aan dat de Verlopen Tijd binnen 0 tot 700000 seconden moet liggen, maar ons lab geeft aan dat in de praktijk deze waarde boven de 700000 kan liggen zoals bij deze Triaxiaalproef het geval is. VErzoek om het bereik zoals vermeldt in de catalogus wordt vergroot. | Bodem- en Grondonderzoek | Geotechnisch booronderzoek (BHR_GT) | geaccepteerd | cab | aanpassing waardelijst, no regret voor volgende versie | BROSVO-1965: Wijzigingsverzoek - aanpassen waardelijst triaxiaalproefTO DO
305 | BM24 06 00044 | TNO afdeling GeoData & InformationManagement | Als informatiemanager van TNO-GDN voor Bodem- en Grondonderzoek wil ik dat er een toelichting cq handreiking wordt opgesteld waarin gebruikte naamgevingen in de standaarden van de BRO worden geduid, zodat er duidelijkheid ontstaat voor gebruikers over de gebruikte terminologie. | Standaarden | Alle registratieobjecten | geaccepteerd | cab | er zijn meerdere gebruikers die op zoek zijn naar duiding van naamgevingen en verschillen daarin. Dit betreft een nwe deliverable op ketenniveau, start bij standaardisatieteam. | BROSMK-527: wijzigingsverzoek - handreiking terminologie naamgevingen (fase 2 BRO)TO DO
304 | BM24 06 00043 | TNO afdeling GeoData & InformationManagement | Als informatiemanager van TNO-GDN voor Bodem- en Grondonderzoek wil ik dat de norm NEN-6693 wordt geïmplementeerd in de standaard van SAD, nog voordat deze via een wettelijk traject wordt vastgesteld, zodat vanaf de verplichte datum conform deze dan gevraagde norm wordt aangeleverd. | Mileukwaliteit | Milieuhygiënisch bodemonderzoek (SAD) | geaccepteerd | cab | Aanlevering volgens deze norm is noodzakelijk. | BROSMK-528: Wens om NEN6693 te implementeren bij SADTO DO
302 | BM24 05 00227 | TNO Subsurface Modelling | Als gebruiker van BRO data wil ik dat bij het opvragen van data van het BROloket citatie wordt gebruikt waarin wordt aangegeven hoe de gegevens zijn ingewonnen en op welke datum de gegevens zijn opgevraagd. | BRO systeem | Uitgifteloket | geaccepteerd | cab | Dit is een valide wens die een toevoeging is op de informatie die wordt aangeboden. Uitwerking stap voor stap is gewenst. | BROK-3705: citatie toevoegen aan data-afname van het loket TO DO
301 | BM24 05 00252 | TNO migratieteam | Als eigenaar van migratie van DINO2BRO wens ik uitbreiding van de waardelijst WettelijkeStatus https://docs.geostandaarden.nl/bro/EPC/#detail_class_Model_WettelijkeStatus) worden m.b.t. het gebruik van deze status. Zodat we boorgaten, waarvan de wettelijke status niet bekend is, kunnen migreren. (Een regel dient toegevoegd te worden dat deze status alleen voor Boorgaten gebruikt mag worden. Toelichting bij de entiteit Gebeurtenis is gewenst om het aanwezig zijn van gebeurtenissen van het soort ‘wettelijkeStatusGewijzigd’ bij boorgaten toe te lichten). | Mijnbouwwet | EPC | geaccepteerd | cab | De waarde van deze wens is hoog tov de impact want hierdoor kunnen relatief veel boorgaten alsnog worden gemigreerd van DINO naar BRO. | BROSVO-1902: EPC: uitbreiding van de waardelijst WettelijkeStatus met de IMBRO/A-waarde ‘onbekend’.TO DO
300 | BM24 05 00096 | TNO migratieteam | Als verantwoordelijke voor het migreren van Mijnbouwconstructiedata van DINO naar BRO wil ik dat de Gegevensgroep ‘locatiebepaling’ optioneel is ipv alle attributen ervan zodat we volgens de meest recente wijze van modelleren uitvoeren. Verzoek om aanvullende werkafspraak vast te stellen op de gegevenscatalogus. | Mijnbouwwet | EPC-boorgaten | geaccepteerd | cab | Deze wens is nodig om historische data volledig te kunnen migreren. Het is wenselijk om deze wens nog voor de migratie door te voeren, om onnodige complexiteit in de LV BRO te voorkomen. | BROSVO-1891: EPC: Verzoek werkafspraak Mijnbouwconstructie - Locatiebepaling bij Boorgat optioneelTO DO
299 | BM24 05 00094 | TNO migratieteam | Als verantwoordelijke voor het migreren van Mijnbouwconstructiedata van DINO naar BRO wil ik dat bij een data-voorkomen van 1 januari en 31 december vóór 1956 (te beschouwen als een jaaraanduiding) er sprake kan zijn van een fictieve datum en dat alleen het jaar is bedoeld zodat 222 boorgaten alsnog één op één kunnen worden gemigreerd. Verzoek om aanvullende werkafspraak vast te stellen op de gegevenscatalogus. | Mijnbouwwet | EPC-boorgaten | geaccepteerd | cab | De oplossing achter dit verzoek (onvolledige datum, incl. datum onbekend) wordt generiek toegepast in de BRO. De waarde van deze wens (222 boringen kunnen authentiek worden verklaard) tov de impact is zodanig dat acceptatie gewenst is. | BROSVO-1890: EPC: Verzoek werkafspraak Mijnbouwconstructie - BoortrajectTO DO
298 | BM24 05 00093 | TNO migratieteam | Als verantwoordelijke voor het migreren van Mijnbouwconstructiedata van DINO naar BRO wil ik dat een nieuwe reden van ‘niet-aanleveren’ wordt toegevoegd aan de standaard bij het attribuut ‘eigenaar’ bij het objecttype ‘Mijnbouwconstructie’ zodat er een formeel juiste situatie ontstaat. Verzoek om aanvullende werkafspraak vast te stellen op de gegevenscatalogus. | Mijnbouwwet | EPC - boorgaten | geaccepteerd |  | Dit verzoek heeft alleen impact op de standaard (gegevenscatalogus), niet op de technische voorzieningen. Het doorvoeren van deze formele situatie is wenselijk met het oog op consistentie. | BROSVO-1889: EPC: Verzoek werkafspraak Mijnbouwconstructie - EigenaarTO DO
297 | BM24 05 00029 | TNO | Als registratie beheerder. wil ik dat er strengere regels worden uitgevoerd, Zodat er geen gegevens kunnen worden gekoppeld/geleverd aan registratie objecten die Uit registratie zijn genomen. Vanuit GLD is deze wens ontstaan, maar het zal ook gelden voor andere objecten die een relatie hebben naar een ander object, bijvoorbeeld GAR, GPD en GUF. | BRO systeem | Bronhouderportaal | geaccepteerd | cab | Het is nodig om deze validatie aan te scherpen bij inname, een controle dat het betreffende BRO-ID waaraan gekoppeld wordt, nog 'in registratie' is. Deze businessregel zal opgaan voor alle registratieobjecten waar koppeling mogelijk is. | BROK-3704: validatie-aanscherping inname - koppeling aan BRO-ID 'in registratie'TO DO
291 | BM24 04 00167 | RVO | Als bronhouder en opdrachtgeven van BHR-GT wil ik dat: - 6.3.67 Bepaling verzadigde waterdoorlatendheid en de - 6.3.67.2, bepalingsmethode ISO 17892-11:2019\, Ook de mogelijkheid wordt geboden om de flexible wall permeameter te gebruiken zodat deze methode die offshore veelal gebruikt wordt en binnen de norm is toegestaan kan worden aangeleverd. | Bodem- en Grondonderzoek | BHR-GT | geaccepteerd | cab | Dit is een methode die steeds vaker door het werkveld wordt toegepast en om die reden is het nodig om deze aan de standaard toe te voegen. Wens is om dit met de komende NEN-ISO aanpassing te combineren. | https://tno-gdn.atlassian.net/browse/BROSVO-1887
290 | BM24 04 00166 | RVO | Als bronhouder en opdrachtgever van BHR-GT wil ik dat - Bij 6.3.61 Bepaling korrelgrootteverdeling, en - De 6.3.61.1 bepalingsprocedure de procedure NEN-ISO 13322-2 (laserdiffractie) aan de standaard worden toegevoegd aangezien deze methode steeds vaker wordt toegepast (naast dat het goedkoper is). | Bodem- en Grondonderzoek | BHR-GT | geaccepteerd | cab | Dit is een methode die steeds vaker door het werkveld wordt toegepast en om die reden is het nodig om deze aan de standaard toe te voegen. Wens is om dit met de komende NEN-ISO aanpassing te combineren. | https://tno-gdn.atlassian.net/browse/BROSVO-1886
289 | BM24 04 00112 | TNO databeheer (namens bronhouder EZK) | Als bronhouder wil ik een aanpassing op de standaard ivm wetswijziging per 1 juli 2023: Verleend gebied (par. 5.3.9) uitbreiden met een ‘reservoir interval’ (naast het dieptebereik). Dat heeft impact op Catalogus, XSD en LV-BRO (uitbreiding is backwards compatible). Daarnaast een gewenste aanpassing in de catalogus mbt : In de catalogus staat bij de attributen (par. 5.3.10.1) begindiepte en (par. 5.3.10.2) einddiepte (attributen van Dieptebereik) in de toelichting dat de diepte op land is gegeven t.o.v. van NAP. Dit moet voor aardwarmtevergunningen worden “t.o.v. maaiveld” | Mijnbouwwet | Mijnbouwwetvergunning | geaccepteerd | cab | De Mijnbouwwet is per 1 juli 2023 gewijzigd en dit heeft implicaties voor de standaard van het registratieobject Mijnbouwwetvergunning (EPL). De BRO volgt de wet en om die reden zal deze wijziging dienen te worden doorgevoerd. | https://tno-gdn.atlassian.net/browse/BROK-3700
288 | BM24 04 00092 | Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu | Als dataleverancier van GAR Wil ik de GAR waardelijst 'Beoordelingsprocedure’ uitbreiden met QCProtocolProvinciesRIVMv2024 | Grondwatermonitoring | GAR | geaccepteerd | cab | Dit verzoek valt onder de werkwijze zoals vastgelegd in de generieke en doorlopende werkafspraak voor GAR. Hiermee kunnen, zonder hoge impact, waarden worden gewijzigd of toegevoegd. Hierdoor kunnen meetnetbeheerders recent toegevoegde waarden leveren en beschikbaar stellen via de BRO. | https://tno-gdn.atlassian.net/browse/BROK-3699
285 | BM24 03 00188 | Gemeente Altena | Als gebruiker van het Bronhouderportaal Wil ik in de zoekfunctie bij Bekijken kunnen zoeken op een onvolledig BRO-ID Zodat ik alleen de laatste cijfers in hoef te vullen om het registratieobject te kunnen vinden | BRO-systeem | Bronhouderportaal | geaccepteerd | CAB | Verbeteren van zoekfunctionaliteit binnen het Bronhouderportaal is een valide wens en meerdere gebruikers helpt. Realisatie kan gemakkelijk worden gecombineerd met geplande aanpassingen in het portaal (lage impact). Wel zal de technische uitvoering kunnen afwijken van het concrete verzoek, namelijk zoekfunctie vergroten dmv suggestie. | https://tno-gdn.atlassian.net/browse/BRO-17596
281 | BM24 03 00077 | TNO - migratieteam | Betere performance c.q. snellere mechaniek om alle details van leveringen onder een project op te kunnen vragen. | BRO-systeem | Bronhouderportaal | geaccepteerd | cab | Dit is geen wijzigingsverzoek. Het gaat hier om een bug, welke op de backlog van het team staat om op te lossen. | https://tno-gdn.atlassian.net/browse/BRO-17684
280 | BM24 03 00077 | TNO - migratieteam | Meer query opties om het aantal zoekresultaten van query op transacties te kunnen beperken (de 3 c.q. 4 genoemde velden) | BRO-systeem | Bronhouderportaal | geaccepteerd | cab | Dit is geen wijzigingsverzoek. Het gaat hier om een bug, welke op de backlog van het team staat om op te lossen. | https://tno-gdn.atlassian.net/browse/BRO-17684
278 | BM24 02 00345 | Wageningen Environmental Research | Als gemandateerd bronhouder wil ik bij de korrelgrootte verdeling zowel bij de “Standaard verdeling fractie 63tot2000um” als bij de “Uitgebreide verdeling fractie 63tot2000um” de “fractie 105tot210um” onder verdeeld hebben in “fractie 105tot150um” en “fractie 150tot210”, zodat ik deze onderverdeling ook in kan brengen in de BRO aangezien we deze onderverdeling altijd in onze analyse aanwezig hebben. | BHR-GT | BHR-P en SFR | geaccepteerd | cab | De waarde van het aanleveren van deze onderverdelingen aan de BRO-LV wordt onderkend. De impact is echter ook zeer hoog, advies: impact is erg hoog. De waarde wordt onderkend. | https://tno-gdn.atlassian.net/browse/BROK-3696 https://tno-gdn.atlassian.net/browse/BROSVO-1872
275 | BM24 02 00174 | Trefoil Hydrology | Op basis van de huidige service voor ‘uitgifte van grondwater in samenhang’ kun je alleen resultaten opvragen o.b.v. de GMW Bro-ID, zie: https://publiek.broservices.nl/gm/v1/swagger-ui/#/default/gmw-relations Net als in BROloket wil je echter ook de gegevens in samenhang kunnen opzoeken via de API op GLD, GAR en/of FRD BroId. Vanwege de data-hoeveelheden is met name de GLD-service zelf erg traag, dus voldoet niet goed voor dit doel. Alternatief dat ook zou voldoen is het toevoegen van de GMW Bro-ID en buisnummer aan de observationsSummary, zie: gm/gld/v1/objects/{broId}/observationsSummary | Grondwatermonitoring | alle registratieobjecten in het domein | geaccepteerd | cab | De voorziene uitgifte voor Grondwatermonitoring in samenhang via OGC API features door PDOK zal hierin het gewenste resultaat brengen. Onderliggend aan deze OGC API uitgifte ligt het uitgeven via kensets vanuit de Landelijke Voorziening BRO. | BROPDOK-168: GM domein ontsluiten in samenhang via OGC API featuresTO DO
274 | BM24 02 00173 | Wageningen Environmental Research | Als dataleverancier van bodemkundig onderzoek wil ik dat voor het kwaliteitsregime IMBRO/a mogelijk wordt dat het attribuut ‘Volumetrisch watergehalte’ aanwezig mag zijn, zodat wij deze kunnen aanleveren aan de BRO. | Bodem- en Grondonderzoek | BHR-P en SFR | geaccepteerd | cab |  | https://tno-gdn.atlassian.net/browse/BROSVO-1864 https://tno-gdn.atlassian.net/browse/BROK-3698
273 | BM23 11 00050 | Staatsbosbeheer | Behoefte aan laagdrempelige toegang tot de betekenis van de inhoud van een XML bestand en de datainhoudelijke concepten van een bepaald objecttype, i.p.v. het moeten 'lezen' van alle documentatie van een object | Standaarden | generiek | geaccepteerd | cab |  | https://tno-gdn.atlassian.net/browse/BRO-17809
271 | BM23 11 00277 | Raadgevend Ingenieursbureau Wiertsema & Partners B.V. | Als leverancier van Geotechnisch Onderzoek wil ik dat diverse waardebereiken worden uitgebreid, zodat een aantal belemmeringen om te kunnen valideren en aan te leveren worden opgeheven. Zie bijlage. | Domein Bodem- en Grondonderzoek | BHR-GT | geaccepteerd | cab | Aanpassing van het waarde bereik maakt aanlevering uit het werkveld mogelijk. Deze zal worden gecombineerd met een aanpassing van de standaard die al voorzien is. | https://tno-gdn.atlassian.net/browse/BROSVO-1754
268 | BM23 11 00321 | Fugro | Als leverancier van Geotechnisch Onderzoek wil ik dat het waardebereik van de Triaxiaal test wordt uitgebreid, zodat testen waarbij meer dan de huidige toegestane maximum van 5 is gemeten ook valideren en kunnen worden aangeleverd (met inachtneming dat in de huidige catalogus niet geheel duidelijk beschreven of bij deze test uitpersen negatief dan wel positief gezien wordt.) | Domein Bodem- en Grondonderzoek | BHR-GT | geaccepteerd | cab | Aanpassing van het waarde bereik maakt aanlevering uit het werkveld mogelijk. Deze zal worden gecombineerd met een aanpassing van de standaard die al voorzien is. | https://tno-gdn.atlassian.net/browse/BROSVO-1753 https://tno-gdn.atlassian.net/browse/BROSVO-910
259 | BM23 11 00018 | Bij12, namens meerdere gebruikers | Als data-afnemer/gebruiker van het BROloket wil ik voor GUF/GPD alle detailinfo in één XLS bestand ontvangen, zodat een voor alle gebruikers leesbaar format beschikbaar is. (XLS levering naast XML bestanden) | GU domein Uitgiftevoorzieningen | GUF/GPD Uitgifteloket | Geaccepteerd | CAB | Komt feitelijk neer op de wens om vanuit het loket excel-bestanden uit te leveren. Vanuit de gedachte dat de BRO open standaarden voorstaat en bijv. csv-bestanden ondersteunen. Vraag is of dit mogelijk is voor Grondwatergebruik. De voordelen en haalbaarheid willen we met het werkveld onderzoeken in voorziene workshops waarin oa ook de uitgiftebehoeftes wordt besproken. | https://tno-gdn.atlassian.net/browse/BROSVO-1556
256 | BM23 10 00198 | TNO | Als dataleverancier wil ik ook kunnen zien voor welke projecten leveringen nog niet zijn doorgeleverd door de bronhouder, zodat ik erop kan toezien dat leveringen worden afgerond voordat ze voorlopen. | BRO systeem | Bronhouderportaal | Geaccepteerd | CAB | Deze functionaliteit is reeds aanwezig voor bronhouders. Is waardevol voor dataleveranciers. | https://tno-gdn.atlassian.net/browse/BRO-16226
254 | BM23 09 00362 | VOTB | Graag NEN-EN-ISO 17892-7 (UCS) opnenen als proef in BHR-GT | Bodem- & Grondonderzoek | BHR-GT | geaccepteerd | cab | Deze bepaling wordt door het werkveld toegepast en is daarom gewenst in de BRO. | https://tno-gdn.atlassian.net/browse/BROSVO-1722
253 | BM23 09 00361 | VOTB | NEN-ISO 13320:2009 geïmplementeerd in BHR-GT terwijl de 2020 reeds een paar jaar beschikbaar is. Graag deze tevens opnemen in de waardenlijst. | Bodem- & Grondonderzoek | BHR-GT | geaccepteerd | cab | Deze regel wordt door het werkveld toegepast en zal om die reden in de BRO worden overgenomen. Zal met de volgende wijziging van de standaard worden meegenomen. | https://tno-gdn.atlassian.net/browse/BROSVO-1721 https://tno-gdn.atlassian.net/browse/BROSVO-910
252 | BM23 09 00360 | VOTB | NEN-EN-ISO 17982-6 is de nieuwe standaard voor consistentiegrenzen. Graag deze spoedig opnemen in de BRO BHR-GT | Bodem- & Grondonderzoek | BHR-GT | geaccepteerd | cab | Deze standaard wordt door het werkveld toegepast en zal om die reden in de BRO worden overgenomen. Zal met de volgende wijziging van de standaard worden meegenomen. | https://tno-gdn.atlassian.net/browse/BROSVO-1720 https://tno-gdn.atlassian.net/browse/BROSVO-910
251 | BM23 08 00472 | Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier | Als gebruiker van Geotechnisch booronderzoek wil ik dat de notatie van de doorlatendheid van zwelklei anders wordt weergegeven, om zo onduidelijkheid te voorkomen. Het gaat om huidige notatie "10-9 m/s" waar de notatie "een doorlatendheid die kleiner is dan 10^- 9 m/s" duidelijker is. | Bodem- & Grondonderzoek | BHR-GT | geaccepteerd | cab | Gaat om een foute aanduiding. Het verzoek wordt in de volgende wijziging van de standaard (gegevenscatalogus) doorgevoerd. | https://tno-gdn.atlassian.net/browse/BROK-3677
250 | BM23 08 00564 | Wiertsema & Partners b.v. | Als leverancier van CPT wil ik in de waardenlijst 'sondeernorm' het publicatiejaar van een norm vermeld hebben zodat de evaluatie van de norm terug gevolgd kan worden in de geregistreerde data. | Bodem- & Grondonderzoek | CPT | geaccepteerd | cab | Dit verzoek is relevant. Het verzoek wordt in de volgende standaardwijziging meegenomen, waarbij het publicatiejaar niet in de waardelijst wordt opgenomen maar in de definitie (als het gaat om huidige waardes). | https://tno-gdn.atlassian.net/browse/BROK-3678
248 | BM23 08 00303 | Wiertsema & Partners B.V. | Als dataleverancier en gebruiker van de BRO wil ik een verruiming van de QM klassen voor Geotechnisch laboratoriumonderzoek voor opname proefresultaten in de BRO zodat ook monsters van een lagere kwaliteit beproeft en geregistreerd worden. | Bodem- & Grondonderzoek | BHR-GT | Geaccepteerd | cab | Verruiming is vanuit de huidige praktijk in de branche gewenst en is waardevol. De impact is erg laag, er is alleen een wijziging van de catalogus nodig, de service worden niet geraakt. | https://tno-gdn.atlassian.net/browse/BROSVO-1628 https://tno-gdn.atlassian.net/browse/BROSVO-910
247 | BM23 07 00260 | BRO Servicedesk namens waterleiding-maatschappijen | Als dataleverancier die bronhouder wordt, Wil ik in het Bronhouderportaal de rol van bronhouder krijgen, Zodat ik mijn taken als bronhouder uit kan voeren | BRO systeem | Bronhouderportaal | geen expliciet besluit | cab | Bij het ingaan van de wetswijziging gaat de rol van WL bedrijven veranderen, zij gaan bronhouder worden. Er is een nadere anlayse met de branche nodig om de implicaties en gevolgen voor implementatie te voorzien. | https://tno-gdn.atlassian.net/browse/GDFUN-315
246 | BM23 07 00011 | Waterschap | Als meetnetbeheerder, Wil ik in mijn GMN een GLD van een andere bronhouder op kunnen nemen, Zodat de bronhouder van de GLD hun GLD niet hoeft te koppelen aan ons GMN | Grondwatermonitoring | GMN | geen expliciet besluit. | cab | Dit verzoek willen we koppelen aan de evaluatie van de bestaande werkafspraak (ontheffing op verplichte koppeling met GMN). Onderdeel van evaluatie van het Grondwatermonitoring domein, onderdeel van BRO beheerplan. | https://tno-gdn.atlassian.net/browse/GDFUN-316
244 | BM23 06 00380 | Fugro | Als producent van Geotechnisch booronderzoek, wil ik vervormingssnelheden die groter zijn dan 10mm/uur aan kunnen leveren | Bodem- & Grondonderzoek | BHR-GT | geaccepteerd | cab | Betreft aanpassing waardebereik. Impact is voor de keten laag, waarde is evident. | https://tno-gdn.atlassian.net/browse/BRO-14109 https://tno-gdn.atlassian.net/browse/BROSVO-1612
243 | BM23 07 00104 | Rijkswaterstaat | Als gebruiker van het Bronhouderportaal, Wil ik via de API leveringen kunnen controleren | BRO systeem | Bronhouderportaal | geaccepteerd | cab | controleren wordt mogelijk in applicatie voor bronhouder. Dit maakt het mogelijk om makkelijker te controleren. Impactanalyse door LV BRO team | https://tno-gdn.atlassian.net/browse/BRO-13621
242 | BM23 07 00096 | Wageningen Environmental Research | Als producent van SFR en BHR-P, Wil ik de omschrijving in de catalogus voor de bepaling korrelgrootteverdeling aangepast hebben, Omdat dit nu niet helemaal helder is | Bodem- & Grondonderzoek | SFR en BHR-P | geaccepteerd | cab | Gaat om een wenselijke tekstuele aanpassing. Deze zal in een volgende update van de gegevenscatalogus worden opgepakt. | https://tno-gdn.atlassian.net/browse/BROK-3657
241 | BM23 06 00176 | Wiertsema | Als producent van BHR-GT, Wil ik de kardinaliteit van de entiteit "6.3.38 Bepaling maximale ongedraineerde schuifsterkte" aangepast hebben van 0..1 naar 0..2, Zodat ik zowel de trovane als de penetrotest kan aanleveren op hetzelfde onderzocht interval | Bodem- & Grondonderzoek | BHR-GT | geaccepteerd | cab | Dit is al afgesproken nav de consultatie van de gegevenscatalogus. Wenselijk voor gebruiker en om die reden om deze door te voeren. | https://tno-gdn.atlassian.net/browse/BROSVO-1579 https://tno-gdn.atlassian.net/browse/BROSVO-910 https://tno-gdn.atlassian.net/browse/BRO-13646
240 | BM23 07 00030 | BRO Standaardisatie | Bij BHR-GT Grond.grondsoort NEN5104 staat de volgende regel: Het attribuut mag niet aanwezig zijn wanneer de waarde van het attribuut beschrijfprocedure van de entiteit Boormonsterbeschrijving niet gelijk is aan NEN5104Synthetisch en dat is onder IMBRO altijd het geval. Dit laat de mogelijkheid open om grondsoort NEN5104 weg te laten bij beschrijfprocedure = NEN5104Synthetisch, en dat is niet de bedoeling. | Bodem- & Grondonderzoek | BHR-GT | geaccepteerd | cab | Het is wel wenselijk om deze businessregel af te dwingen. Deze zal worden toegevoegd aan de voorziening. | https://tno-gdn.atlassian.net/browse/BROSVO-1518 https://tno-gdn.atlassian.net/browse/BRO-13647 https://tno-gdn.atlassian.net/browse/BROSVO-910
239 | BM23 07 00029 | BRO Standaardisatie | In de omschrijving van de waarde ISO17892d12v2018 waarde van Bepalingsprocedure ontbreekt het jaartal. | Bodem- & Grondonderzoek | BHR-GT | geaccepteerd | cab | betreft een tekstuele aanpassing, heeft wel invloed op domeinwaardetabel. | https://tno-gdn.atlassian.net/browse/BROSVO-1614 https://tno-gdn.atlassian.net/browse/BROSVO-910
238 | BM23 07 00028 | BRO Standaardisatie | Fout in naam waarde: ISO14688d2v2019NEN8990v2020 moet zijn ISO14688d2v2019NEN8991v2020 ; ISO14688d2v2019NEN8990v2020 waarde van Bepalingsprocedure moet zijn ISO14688d2v2019NEN8991v2020 | Bodem- & Grondonderzoek | BHR- G en BHR-GT | geaccepteerd | cab | Naamgeving in catalogus is niet juist. Impact laag omdat nog niet is aangeleverd. Kan opgelost worden via doorlopende werkafspraak voor codelijsten. | https://tno-gdn.atlassian.net/browse/BROSVO-1781 https://tno-gdn.atlassian.net/browse/BROSVO-1570
235 | BM23 06 00392 | Rijkswaterstaat | Als gebruiker van het Bronhouderportaal, Wil ik via de nieuwe versie van de API leveringen op kunnen vragen en verrijken voor alle projecten van een bronhouder | BRO systeem | Bronhouderportaal | geaccepteerd | cab | Dit is een logische en reeds onderkende behoefte. | https://tno-gdn.atlassian.net/browse/BRO-13645
233 | BM23 06 00233 | SIKB Bijeenkomst Platform Bronbemalen | In de huidige BROLoket functionaliteit ‘ tonen kengegevens’ op de tabbladen’ wordt een beperkt aantal GUF kengegevens getoond. Het is wenselijk om dit uit te breiden met ‘ verder met het werkveld te verkennen ( lees ‘ workshop’) ’ andere (ken)gegevens zoals (vergunde) maximale waterverplaatsing. | Grondwatergebruik | GUF | geaccepteerd | cab | De GUF-informatie op BROloket is summier. Via een gebruikerssessie zullen de wensen voor het BROloket opgehaald worden om te bepalen wat er getoond zou moeten worden. | https://tno-gdn.atlassian.net/browse/BROSVO-1556
232 | BM23 05 00341 - BM23 06 00090 | TNO - Geonovum | In de catalogus van BHR-P, zoals gepubliceerd op https://docs.geostandaarden.nl/bro/sfr/#detail_attribute_Model_Bepalingorganischestofgehalte_lutumcorrectietoegepast. Staan 2 fouten. 1. Bij "6.3.40.4 lutumcorrectie toegepast" staat de verkeerde informatie. De juiste informatie is te vinden bij SFR: 6.3.41.4 lutumcorrectie toegepast. 2. Bij "6.3.41.2 bepalingsmethode" ontbreekt de methode "natOxiderenH2O2" bij de IMBRO/A regel. Die moet worden toegevoegd. | Bodem- & Grondonderzoek | BHR-P | Geaccepteerd | cab | De fouten zullen hersteld worden. Er is impact voor de keten. | https://tno-gdn.atlassian.net/browse/BROSVO-1566
229 | BM23 05 00435 | Informatiemanager, na vragen vanuit PDOK Geoforum en BRO regioronde Zuid | Als afnemer van BRO gegevens wil ik een 'handreiking/handleiding gebruik van BRO geopackages/atomfeeds', zodat ik weet hoe ik deze producten kan gebruiken, bijv. in een GIS-systeem. Wens om de huidige informatievoorziening hierover ( par 5.3.5 van Handreiking Afname BRO Gegevens (bro-productomgeving.nl)) uit te breiden met een uitgebreide handleiding, voorzien van een aantal praktijkvoorbeelden (in GISomgeving). | Uitgiftevoorzieningen | Geopackages/atomfeeds en bijbehorende documentatie | geaccepteerd | cab | Tav het gebruik van geopackages is er inderdaad een omissie in documentatie. Voor de gemiddelde, technisch onderlegde GIS-expert, is het zoeken naar gebruiksmogelijkheden en hoe de geopackes bedoeld zijn. Een goede informatievoorziening is hierin dan ook nodig. | https://tno-gdn.atlassian.net/browse/BROK-3654
224 | BM23 05 00125 | Verbelco & Provincie overijssel | Als gebruiker van de BRO wil ik het mogelijk maken om grondwatermonitoringputten die zich buiten onze landsgrenzen bevinden, met bijbehorende meetgegevens, te laten registreren in de BRO, zodat deze informatie, die van belang kan zijn voor hydrologisch beheer op en van het Nederlands grondgebied, vrij beschikbaar is conform het uitgangsprincipe van de Basisregistratie Ondergrond. | alle domeinen, uitgiftevoorzieningen | Standaard, BROloket en PDOK | Geaccepteerd | 2025 Q2, (komt dan beschikbaar voor gebruikers ivm wettelijke ingang 1 juli 2025) | Het is van grote waarde om putten met bijbehorende meetgegevens in met name de grensstreek van ons land te registreren én beschikbaar te stellen via de BRO. Hiermee kunnen gebruikers een vollediger beeld krijgen tbv hun hydrologische beheer-taken. | 2025Q
213 | BM23 02 00180 | Mos Grondmechanica B.V. | Als dataleverancier, Wil ik dat in de BHR-GT catalogus het symbool voor grootheid gecorrigeerd wordt bij de verticale en horizontale spanningen (6.3.39), Omdat dit anders kan leiden tot misverstanden en daarmee het aanleveren van verkeerde waarden | Bodem- & Grondonderzoek | BHR-GT catalogus | geaccepteerd | cab | Het gaat om een onduidelijkheid in de gegevenscatalogus, welke gewenst is om weg te nemen. Dit verzoek nemen we in een volgende aanpassing van de gegevenscatalogus mee. | https://tno-gdn.atlassian.net/browse/BROK-3561
210 | BM23 02 00126 | Provincie Fryslân | Als bronhouder voor grondwatersamenstellingsonderzoek wil ik dat in het BROloket, bij een waarneming die onder de detectiegrens ligt, duidelijker wordt aangegeven dat het om een waarneming gaat die onder de detectielimiet ligt. Nu is het verwarrend om het '<' -teken losgekoppeld wordt van de detectiegrenswaarde en vervolgens die waarde wel in de tabel wordt aangegeven. Zo lijkt het een daadwerkelijk gemeten waarde. | Grondwatermonitoring | GAR | geaccepteerd | cab | Het is inderdaad verwarrend zoals deze informatie op het BROloket wordt getoond. Hier is een functionele oplossing voor gewenst. | https://tno-gdn.atlassian.net/browse/BRO-11580Can't find link
208 | BM23 01 00320 | Aveco De Bondt | Als dataleverancier wil ik bij een registratieobject dat 'in onderzoek' staat details kunnen inzien, zodat ik voor mijn bronhouder de openstaande vraag kan beantwoorden. | Uitgiftevoorzieningen | BRO loket | geaccepteerd | cab | Op het BRO loket dienen alle publieke gegevens beschikaar te zijn, ondanks dat het object in onderzoek is. Hier is nu sprake van een bug. | https://tno-gdn.atlassian.net/browse/BRO-11579Can't find link
207 | BM23 01 00504 | Rijkswaterstaat | verzoek 5: verkenning op aanmaken projecten. RWS werkt met veel projecten zowel centraal als decentraal in de regio. Wens: projecten gestapeld kunnen aanmaken. (denk hierbij aan windows verkenner... met mapjes). Bijvoorbeeld, een project voor Rijkswaterstaat Noord Nederland met rolhouders en daaronder tijdelijke uitvoerings- en of beheer en onderhoudsprojecten. Waarom, de Regio verander niet snel, zal jaren bestaan maar daar onder lopen verschillende kortdurende en langlopende projecten. Dit houd het BHP overzichtelijker... | BRO systeem | Bronhouderportaal | geaccepteerd | cab | We interpreteren dit verzoek als het willen aanbrengen van ordening in projecten door de bronhouder. Hiervoor zouden we willen starten met een een impact- / businessanalyse. | https://tno-gdn.atlassian.net/browse/BRO-11570
206 | BM23 01 00503 | Rijkswaterstaat | verzoek 4: betreft correspondentie over dubbelingen. Uit het toegezonde bestandje was niet direct duidelijk vanuit welk project of leverancier de data afkomstig was. Ik moest grasduinen via een dump in een .csv naar levering, dan check project om vervolgens de leverancier te achterhalen. Dit moet veel makkelijker kunnen in de excel!! of wel via een link naar de leveringen in het BHP (kom je direct in het project uit) dit kan namelijk al met de overzichtsmails die op vrijdag verschijnen. | BRO systeem | Bronhouderportaal | geaccepteerd | cab | Voor het BHP is voorzien dat er functionaliteit komt voor het managen van terugmeldingen. Deze heeft echter nog geen prioriteit. Totdat deze is gerealiseerd gebruiken we de huidige geboden oplossing. We leggen het verzoek om de dataleverancier toe te voegen aan de dump bij onze registratiebeeerder.
198 | BM22 10 00280 | Verbelco | Als gegevensbeheerder/BROdataleverancier wil ik, namens mijn bronhouders, dat de waarde 'SIKB2001-2018' aan de waardenlijst van GMW kwaliteitsnormInrichting wordt toegevoegd, zodat het actuele protocol voor het plaatsen van peilbuizen in de BRO kan worden geregistreerd. | Grondwatermonitoring | GMW | geaccepteerd | cab | Impact is laag, er worden geen businessregels geraakt. Waarde is aanwezig. Oplossing gaat via generieke werkafspraak 'waardelijsten'. | https://tno-gdn.atlassian.net/browse/BROK-3518
196 | BM22 11 00023 | Raadgevend Ingenieursbureau Wiertsema & Partners B.V. | Volgend jaar kunnen tevens off-shore data van boringen, sonderingen en geotechnisch laboratoriumonderzoek aan de BRO worden aangeleverd. De bulk van de onderzoeksdata zijn echter de (ondiepe) seismische surveys zoals voor bijvoorbeeld off-shore wind projecten. Graag in de planning meenemen deze data eveneens via de BRO beschikbaar te maken. | Bodem- & Grondonderzoek | BHR en CPT |  | Regieraad | Dit verzoek zal op strategisch niveau door het BRO programma worden behandeld en beoordeeld. | https://tno-gdn.atlassian.net/browse/GDFUN-237
195 | BM22 10 00181 | Brabant Water | Is het mogelijk om het ''object ID bronhouder'' zichtbaar en/of selecteerbaar te maken in het broloket? | Uitgiftevoorzieningen | BROloket | geaccepteerd | cab | BRO-ID is geen betekenisvol gegevens ID. Uitgifte object-ID bronhouder is alleen aan de bronhouder. We lezen in dit verzoek dat er voor uitgifte (BROloket) behoefte is om een eigen betekenisvol ID terug te ontvangen. We nemen deze usecase mee voor 'MijnBRO'. (dit zal niet op korte termijn plaatsvinden) | https://tno-gdn.atlassian.net/browse/BROK-3511
192 | BM22 09 00177 | Rijksvastgoedbedrijf | Als BRO-coördinator in het Bronhouderportaal Wil ik kunnen rapporteren op projectstatus Zodat ik niet alle projecten open hoef te klikken om erachter te komen of er machtigingen zijn aangemaakt, of er leveringen zijn gedaan etc. | BRO systeem | Bronhouderportaal | geaccepteerd | cab | Het verzoek zal generiek worden meegenomen in de doorontwikkeling van onze rapportages. Feitelijk zien we dit als een koppeling met bestaande rapportage-functionaliteit. De wijze waarop zal met indiener tzt worden afgestemd. | https://tno-gdn.atlassian.net/browse/BRO-10208
190 | BM22 08 00383 | Rijkswaterstaat | Als beheerder van mijn organisatie Wil ik zien wanneer een gebruiker voor de laatste keer heeft ingelogd Zodat ik verouderde accounts kan opsporen en opschonen | BRO systeem | Bronhouderportaal | geaccepteerd | cab | Dit heeft voor meerdere gebruikers waarde en de impact is relatief laag. De implementatie zal gecombineerd worden uitgevoerd en geprioriteerd. | https://tno-gdn.atlassian.net/browse/BRO-4258
187 | BM22 08 00077 | Aveco de Bondt | Als dataleverancier Wil ik afgekeurde brondocumenten uit mijn levering kunnen verwijderen en de levering alsnog door kunnen zetten naar de bronhouder Zodat ik alleen de afgekeurde brondocumenten opnieuw aan hoef te leveren en niet de levering nogmaals uit hoef te voeren. Dit scheelt ook in het dataverkeer op het Bronhouderportaal | BRO systeem | Bronhouderportaal | geaccepteerd | cab | Relevant verzoek met waarde. Toegevoegd aan de backlog. | https://tno-gdn.atlassian.net/browse/BRO-9775
186 | BM22 08 00077 | Aveco de Bondt | Als dataleverancier Wil ik een levering in het Bronhouderportaal af kunnen breken tijdens of voordat deze verwerkt wordt | BRO systeem | Bronhouderportaal | geaccepteerd | cab | Dit verzoek zal worden gekoppeld aan de bestaande story om de aanleverfunctionaliteit aan te passen. Daar zal dit verzoek in worden overwogen. | https://tno-gdn.atlassian.net/browse/BRO-9775
184 | BM22 08 00129 | Waterschap de Dommel | De weergave van een BROLoket pagina op een smartphone scherm is niet duidelijk genoeg : de getoonde info op een groter laptop/ TFT scherm wordt niet goed getoond; het verzoek is om dit te verbeteren.....(de gemaakte QR code oplossing voor de wandelaar in het bos die langs een put loopt is eigenlijk nu 'onbruikbaar' ( dus een dooie mus)... | Uitgiftevoorzieningen | BROloket | funnel (voor portfolioraad) | CAB | Het BROloket is ontworpen voor gebruik door tablet, niet door smartphone-scherm (multiple devices). Dit is een verzoek dat onderdeel wordt van de brede afweging voor de herontwikkeling van het BROloket (beheerfase). | https://tno-gdn.atlassian.net/browse/GDFUN-177
183 | BM22 08 00073 | Verbelco | Als gebruiker van BRO data wil ik via het BROloket (kaart) grondwaterstanden kunnen opvragen in samenhang met andere gegevens zoals putgegevens zodat ik via de kaart vlot mijn selectie kan maken itt de opvraag via REST waarbij ik eerst moet weten wie bronhouder is en welk BRO-ID van toepassing is | Uitgiftevoorzieningen | BROloket | geaccepteerd, | CAB | Het BRO team heeft aan melder de beschikbare REST services toegelicht. Daarnaast zijn er een aantal verbeterpunten gesignaleerd. Deze laatste zijn op de backlog van de BRO gezet. | https://tno-gdn.atlassian.net/browse/BROSVO-1238 https://tno-gdn.atlassian.net/browse/BRO-9612
181 | BM22 07 00397 | Verbelco B.V. | Als gebruiker van het BROloket Wil ik dat er grotere symbolen voor de registratieobjecten getoond worden in een meer contrasterende kleur met de achtergrondkaart zodat ik ze ook daadwerkelijk kan vinden op de getoonde kaart | Uitgiftevoorzieningen | Broloket | geaccepteerd | CAB | Het verzoek is evident en helder. de waarde wordt onderkend. | https://tno-gdn.atlassian.net/browse/BRO-9595
180 | BM22 07 00339 | Trefoil Hydrology namens Rijkswaterstaat en platform meetnetbeheerders | Als leverancier/bronhouder Wil ik via een API-call leveringen kunnen controleren, vaststellen of verwijderen Zodat ik dit niet in de user interface van het Bronhouderportaal hoef te doen | BRO systeem | Bronhouderportaal | geaccepteerd | CAB | Relevant verzoek namens meerdere bronhouders. De exacte impact is afhankelijk van de wijze van uitvoering. Besluit is dat dit wordt toegevoegd; in een spike wordt bepaald op welke wijze dit haalbaar en uitvoerbaar is binnen de BRO-kaders. | https://tno-gdn.atlassian.net/browse/BRO-9713
179 | BM22 07 00257 | Gemeente Almere | Als gebruiker (bronhouder) van het Bronhouderportaal Wil ik mijn gebruikers kunnen archiveren wanneer zij niet meer werkzaam zijn voor de BRO (ipv verwijderen) Zodat altijd nog te achterhalen is wie welke rol had binnen een project | BRO systeem | Bronhouderportaal | geaccepteerd | CAB | De functionele wens is helder, daarom voegen wij deze toe aan de backlog. De waarde is niet dusdanig dat deze urgent wordt aangemerkt. | https://tno-gdn.atlassian.net/browse/BRO-9593
177 | BM22 07 00188 | BRO Standaardisatie | Als productowner van BRO standaardisatie Wil ik de refcodes van de GAR parameterlijst in html encoding kunnen gebruiken Zodat dit werk scheelt en kans op potentiële fouten wordt verkleint | Grondwatermonitoring | GAR | geaccepteerd | CAB | De waarde wordt onderkend, dit scheelt handwerk en vermindert risico op fouten. Dit gaat naar de backlog van het LV BRO team. | https://tno-gdn.atlassian.net/browse/BRO-9592
173 | BM22 06 00371 | CEMS BV. | Als data-afnemer Wil ik een WMS service die alleen de GMW's met GLD's uitgeeft | Grondwatermonitoring | GMW | geaccepteerd | CAB | We gaan een eerste MVP maken om aan deze wens te voldoen. De vorm volgt. Doel is om indormatie gecombineerd aan te bieden bij uitgifte. Een overweging om voor het grondwatermonitoring domein bestaande kensets te combineren. | https://tno-gdn.atlassian.net/browse/BRO-9383
172 | BM22 06 00260 | Platform meetnetbeheerders | Als gebruiker zou ik een tweetal waarden aan de codelijst Kousmateriaal van registratieobject GMW (de put). toegevoegd willen zien. Het gaat om: - Kopergaas – dit komt niet voor in de codelijst, maar wordt wel toegepast als kousmateriaal. De waarde ‘kopergaas’ kan ons inziens dus eenvoudigweg toegevoegd worden. - dubbelwandigPVC – deze toevoeging ligt wat lastiger, omdat het hier feitelijk niet om een kous gaat maar om een alternatieve constructie met hetzelfde doel, namelijk het tegengaan van de instroom van sediment in de buis. Het gaat hier om monitoringbuizen van PVC die ter plekke van het filter dubbelwandig zijn uitgevoerd, waarbij er zich tussen beide wanden een grindomstorting bevindt. | Grondwatermonitoring | GMW | 2025 Q2, (komt dan beschikbaar voor gebruikers ivm wettelijke ingang 1 juli 2025) | Domein Begeleidingsgroep Grondwater | mbt dubbelwandig PVC: het gaat niet om een uitbreiding waardelijst maar om een gegevensinhoudelijke aanvulling. Deze behoefte geldt voor 'enkele honderden' meest historische putten. De waarde is weliswaar significant maar niet 'heel groot'. Kopergaas kan eenvoudigweg worden toegevoegd, via doorlopende werkafspraak. | https://tno-gdn.atlassian.net/browse/BROK-3517
167 | BM22 05 00227 | BRO Servicedesk | Als gebruiker van het Bronhouderportaal Wil ik in een project de autorisaties kunnen zien Omdat ik anders na moet vragen bij de servicedesk welke collega ik moet hebben / Als gebruiker van het Bronhouderportaal Wil ik kunnen zien wie beheerder is van mijn organisatie Zodat ik dit niet na hoef te vragen bij de servicedesk | BRO systeem | Bronhouderportaal | geaccepteerd | CAB | Dit is functionaliteit die de gebruiker ontlast. check op privacywetgeving nog wel gewenst. | https://tno-gdn.atlassian.net/browse/BRO-9039
160 | BM22 04 00260 | BRO Servicedesk | Als gebruiker zou ik op het Bro loket en Dino loket duidelijker vermeld willen zien welke terugmeldingen er zijn op het betreffende BRO Model. Misschien door een Button voor downloaden van dit document of toevoegen in opgevraagde lijst. Aanleiding is BW22 02 002. Waarin het model niet direct gaat worden aangepast. Er moet een soort van kleine disclaimer op of een terugmelding die jij krijgt als je gebied selecteert. | Uitgiftevoorzieningen | Broloket/Dinoloket | geaccepteerd | CAB | De terugmeldingen zijn opgenomen in het zip-bestand dat door de LV gepubliceerd wordt. Het is aan PDOK en het BROloket om deze terugmeldingen uit te geven. BROloket gaat de publicatie verbeteren. | https://tno-gdn.atlassian.net/browse/DL-9052
158 | BM22 04 00049 | Gemeente Rotterdam | Als dataleverancier Wil ik een nieuwe voorlopige meetreeks aan kunnen leveren waarbij de voorgaande gegevens die dagelijks zijn aangeleverd komen te vervallen. In de huidige situatie zou dit betekenen dat eerst (bijvoorbeeld) 180 verwijdercorrecties aangeleverd moeten en pas dan een nieuwe voorlopige meetreeks aangeleverd kan worden. | Grondwatermonitoring | GLD | geaccepteerd | CAB | Er wordt functionaliteit toegevoegd waarmee meerdere observaties in één keer verwijderd kunnen worden. | https://tno-gdn.atlassian.net/browse/BRO-8804 nog ticket standaarden aanmaken (nieuw bericht)
151 | BM22 03 00113 | Verbelco | Als dataleverancier cq bronhouder stel ik voor om uit te gaan van de logica dat als je een oplenging aanlevert met een andere basismateriaalsoort dan de materiaalsoort die in de voorgaande geldigheidsperiode is aangeleverd, je aan moet nemen dat die nieuwe materiaalsoort uitsluitend op de oplenging betrekking heeft en niet op de totale buis, zodat er eenduidigheid ontstaat in de registratie, en er geen limitatieve codelijst nodig is. Attribuut 7.1.2 buismateriaal | Grondwatermonitoring | GMW | Accepteren | CAB | Dit verzoek is relevant, de uitwerking zal worden onderzocht bij de totstandkoming van de volgende versie van de gegevenscatalogus GMW. | https://tno-gdn.atlassian.net/browse/BROK-3463
144 | BM22 02 00123 | Rijkswaterstaat | De informatie van de filterdiepte van peilbuizen is niet consequent. Het betreft de informatie onder het tabblad “Basisgegevens”. Mijn voorstel is: geef voor elke buis alleen onderkant filter aan. | Uitgiftevoorzieningen | BROloket | geaccepteerd | CAB | Verbeteren van de informatie via BROloket. Wordt opgelost via de kenset. | https://tno-gdn.atlassian.net/browse/DL-8672 ticket standaarden nog maken
141 | BM21 11 00164 | Wageningen Environmental Research | Als gedelegeerd bronhouder wil ik dat alle bodemlagen in 3 decimalen worden vastgelegd zodat ik boormonsterbeschrijvingen kan aanleveren waarin de lagen in mm zijn vastgelegd, zoals bij strooisellagen. | Bodem- & Grondonderzoek | BHR-P | geaccepteerd | CAB | Alle inhoudelijke issues van BHR-P en SFR worden verzameld in één overzicht. Het gemelde issue is bekend en is geborgd in het overzicht. | https://tno-gdn.atlassian.net/browse/BROSVO-689
138 | BM22 02 00004 | Servicedesk | Als admin van het Bronhouderportaal. Wil ik organisaties kunnen beheren met behulp van selecties. Zodat ik de organisaties actueel kan houden (sluit aan op verzoek nr. 13) | BRO systeem | Bronhouderportaal | geaccepteerd | CAB | sluit aan op nr. 13 en 137 | https://tno-gdn.atlassian.net/browse/BRO-8040 https://tno-gdn.atlassian.net/browse/BRO-8090
137 | BM22 01 00385 | Servicedesk | Als admin van het Bronhouderportaal. Wil ik op alle leveringen kunnen zoeken (adhv een aantal selectiecriteria) Zodat ik bij storingen kan beoordelen of het aanleverproces verstoord is / Zodat ik niet op de gok hoef te zoeken naar een bepaalde levering | BRO systeem | Bronhouderportaal | geaccepteerd | CAB | achterliggende vraag, waar willen we wat controleren in de BRO, is valide. Technische implementatie is niet direct evident, ook doordat deze functie over twee voorzieningen. Daarvoor moet deze vraag in breder perspectief worden geplaatst en opgelost. Heeft ook relatie met businessarchitectuur. Noemer: beheerfunctionaliteit voor Bronhouderportaal | https://tno-gdn.atlassian.net/browse/BRO-8038
136 | BM22 01 00310 | Provincie Zuid-Holland | Als dataleverancier wil ik alle historische aanvullingen van een put die ik al eerder aan de BRO heb aangeleverd in 1 bericht kunnen aanleveren zodat ik geen problemen krijg met de volgorde van de aanvullingen. (op basis van een inrichtingsbericht) | Grondwatermonitoring | GMW | geaccepteerd | CAB | Valide functionele vraag met waarde voor de bronhouder. | https://tno-gdn.atlassian.net/browse/BRO-8037
120 | BM21 11 00490 | Verbelco | Als dataproducent voor grondwaterstanden wil ik dat de waardelijst 6.3 van de gegevenscatalogus wordt uitgebreid met a. 'lineaal' (duimstok of rolmaat) zodat ik een waterstand vlak onder de bovenkant van de buisrand handmatig kan aflezen en b. 'manometer' zodat ik een waterstand handmatig kan vaststellen in buizen, die zijn voorzien van een drukdop (bij artesisch water). | Grondwatermonitoring | GLD | Geaccepteerd | CAB | uitbreiden van waardelijst met 2 waarden, dit heeft waarde voor dataleveranciers | https://tno-gdn.atlassian.net/browse/BROK-3406
118 | BM21 11 00257 | votb | Als gebruiker van de BRO wil ik dat het attribuut 'analyseprocedure' wordt aangepast in lijn met de NPR (richtlijn voor statistische databehandeling) zodat deze conform is. | Bodem- & Grondonderzoek | BHR-GT | geaccepteerd | CAB | feitelijk een aanpassing van de codelijst, om in lijn met werkelijkheid te brengen | https://tno-gdn.atlassian.net/browse/BROK-3405
117 | BM21 11 00183 | BRO standaardisatieteam SIKB | Als gebruiker (SIKB, Bronhouder, stakeholder software-/dataleverancier) Wil ik duidelijkheid 1) in welk veld de rapportagegrens bij een gemeten waarde onder de rapportagegrens ook in het veld analysemeetwaarde gezet moet worden; en 2) waarom dat moet en waarom het niet gewoon in het rapportagegrens veld moet en je het analysemeetwaardeveld dan leeg laat (omdat dit is eerder juist zo gedaan op verzoek van stakeholder omdat je zo aansluit bij SIKB); Zodat duidelijkheid is wat waarmee wordt bedoeld. Aangedragen idee: Zou het veld rapportagegrens niet verplicht gevuld moet worden? | Grondwatermonitoring | Grondwatersamenstellingsonderzoek | geaccepteerd | CAB | Het betreft een verduidelijkende tekstuele aanpassing van de definitie van 'Rapportagegrens' in de gegevenscatalogus. Valide wens. Er is geen impact op de software. | https://tno-gdn.atlassian.net/browse/BROK-3411
115 | BM21 11 00186 | BRO standaardisatieteam | Als beheerder voor ontwikkeling en realisatie van de BRO; Wil ik voor de ontwikkeling van nieuwe RO's (in elk geval FRD) de waardelijsten van GMN aanpassen; Zodat dit vanuit een beheeroogpunt, via een ‘generieke open werkafspraak’, de uitbreiding van de waardelijst mogelijk gemaakt wordt. | Grondwatermonitoring | GMN aanpassingen waardelijsten n.a.v. FRD | geaccepteerd | CAB | Uitbreiding nodig om registratie 'wettelijk kader' igv koppeling aan GMN mogelijk te maken. Noodzakelijk om FRD aan GMN te kunnen koppelen. | https://tno-gdn.atlassian.net/browse/BROK-3403
114 | BM21 11 00185 | BRO standaardisatieteam | Als gebruiker van de BRO; Wil ik dat het kwaliteitsregime NIET bepalend moet zijn of een IMBRO GAR aan een GMN gekoppeld mag worden, maar de 3 inhoudelijk variabelen (doel, kader aanlevering, gw-aspect); Zodat de drie variabelen niet de waarde onbekend mogen hebben, waardoor een IMBRO GLD aan een IMBRO/A GMN gekoppeld kan worden. (aanpassen met orig. tekst) | Grondwatermonitoring | GAR | geaccepteerd | CAB | Met deze wijziging wordt de inhoud van de standaard in sync gebracht met Grondwaterstandonderzoek. Issue om op te pakken bij volgende versie catalogus. (check bij FRD) | https://tno-gdn.atlassian.net/browse/BROK-3402
108 | BM21 09 00328 | Geosonda B.V. | De “automatisch ingestelde schaalverdeling” van de CPT-grafiek in het bronhouderportaal geeft een vertekend beeld en grafieken komen niet overeen met de aangeleverde sondeerresultaten. Zie het de volledige tekst voor meer informatie. | Bodem- & Grondonderzoek | CPT | geaccepteerd | CAB | De BRO grafiek is gebaseerd op de NEN norm. Weergave hellingsresultante heeft vaste schaling van 20 graden nodig en deze aanpassing zal worden doorgevoerd. | https://tno-gdn.atlassian.net/browse/BROK-3453
106 | BM21 09 00379 | Softwareplein | De wens is om deelleveringen op te kunnen vragen via een Geopackage. Vooral bij GLD, daarvan wordt de download na verloop van tijd waarschijnlijk erg groot. | Grondwatermonitoring | GLD | geaccepteerd | CAB | De download via het BROloket geeft een xml uit. Geopackages zijn nu op te vragen via PDOK. | https://tno-gdn.atlassian.net/browse/DL-7938
103 | BM21 09 00249 | Raadgevend Ingenieursbureau Wiertsema & Partners B.V. | Graag mijnbouwafval toevoegen aan tabel 12 bijzonder materiaal. Dit betreft een wens voor BHR-GT - BMB om mijnbouwafval toe te voegen als domeinwaarde bij het attribuut bijzonder materiaal. | Bodem- & Grondonderzoek | BHR-GT | geaccepteerd | CAB | komt mee met nieuwe NEN norm, invoering wijze volgt | https://tno-gdn.atlassian.net/browse/BROK-3391
97 | BM21 08 00240 | Provincie Gelderland | Als BRO beheerder binnen mijn organisatie wil ik andere rollen kunnen toekennen aan collega's, zoals controleur, zonder dat ik de rol van 'bronhouder' moet hebben, zodat ik geen workaround nodig heb. | BRO systeem | Bronhouderportaal | geaccepteerd | CAB | De aanpak van dit verzoek zal worden gecombineerd met ontwikkeling van een wizard voor het aanmaken van projecten | https://tno-gdn.atlassian.net/browse/BRO-6429
96 | BM21 07 00316 | Provincie Zeeland | Als gebruiker van het BROloket wil ik de download als een geopackage of andere open standaard terug te krijgen. Om daarmee een selectie te doen via een ander gangbaar uitwisselformaat. | Uitgiftevoorzieningen | BROloket | geaccepteerd | CAB | De download via het BROloket geeft een xml uit. Geopackages zijn nu op te vragen via PDOK. | https://tno-gdn.atlassian.net/browse/BRO-6429
95 | BM21 07 00210 | Gemeente Velsen | Diverse wensen/opmerkingen voor het bronhouderportaal | Grondwatermonitoring | bronhouderportaal | geaccepteerd | CAB | Er zal een volgende iteratie visualisatie Grondwatermonitoring worden opgepakt. Dit verzoek zal hierin worden betrokken. | https://tno-gdn.atlassian.net/browse/BRO-4418
93 | BM21 07 00322 | Interprovinciaal Overleg (IPO) | Als gebruiker van de BRO wil ik een extra selectiemogelijkheid in het BROloket, namelijk selectie op bestuurlijke grenzen, zodat ik gemeentes kan selecteren. | Uitgiftevoorzieningen | BROloket | geaccepteerd | CAB | Met huidige functionaliteit kan de gebruiker dit handmatig zelf doen, voor provinciegrenzen. Voor andere bestuurlijke grenzen/polygonen niet. Verzoek is aan de backlog toegevoegd, de start is een onderzoek. | https://tno-gdn.atlassian.net/browse/DL-7937
88 | BM21 05 00170 | Wageningen Environmental Research | 3.46.2 IMBRO/A: "Naast de IMBRO waarden mag de waarde van het attribuut ook gelijk zijn aan onbekend. Wijzigingsverzoek: 3.46.3 bepalingsmethode: Als procedure onbekend is, mag methode leeg zijn als dataregel. Dus cardinaliteit aanpassen naar [0..1]. pagina 117, paragraaf 3.46.2 bepalingsprocedure en paragraaf 3.46.3 bepalingsmethode | Bodem- & Grondonderzoek | SFR | geaccepteerd | CAB | In volgende versie van standaard. Dus niet met prio in werkafspraak | https://tno-gdn.atlassian.net/browse/BROK-3353
84 | BM21 06 00460 | Wageningen Environmental Research | Het is bij IMBRO/A niet altijd bekend of er een ringmonster is gebruikt. IndicatieJaNee vervangen door IndicatieJaNeeOnbekend | Bodem- & Grondonderzoek | SFR | geaccepteerd | CAB | Inhoudelijk ok. Mogelijk al onderdeel van werkafspraak. | https://tno-gdn.atlassian.net/browse/BROK-3387
83 | BM21 05 00129 | Gemeente Molenlanden | Als gebruiker van BRO-gegevens wil ik met een prefix URL kunnen doorlinken vanuit onze gis-viewer wordt opgestart (en waarin bijvoorbeeld x,y en adresgegevens worden meegegeven) naar een andere GIS viewer, bijv de BAG-viewer | BRO-systeem | BROloket | geaccepteerd | cab | We willen vanuit het BRO programma de uitgiftewensen meer aandacht geven en hiervoor een strategisch kader opstellen. Deze wens is een mooi voorbeeld van zo'n uitgiftewens en we nemen dit dan ook in het bredere kader mee. Na de zomer (sept 2021) willen we starten met het uitgiftekader. | nvt
81 | BM21 06 00381 | Team standaardisatie BRO programma | Als BRO gebruiker wil ik een aanvullende controle op de regel voor de koppeling aan een put of meetnet, zodat er geen verkeerde koppelingen worden gelegd. | Grondwatermonitoring | GLD en GAR (GMN) | geaccepteerd | CAB | Valide verzoek met lage impact. Betreft eveneens wijziging van de standaard, wordt opgepakt bij volgende versie GLD.opbossen voor volgende versie | https://tno-gdn.atlassian.net/browse/BROK-3343
80 | BM21 06 00376 | Team standaardisatie BRO programma | Als PO LV-BRO, wil ik een duidelijke definitie/ toelichting op de entiteit in hoofdstuk 5.3.8, zodat Reference by-ID onmogelijk is vanwege verplichte kardinaliteit. | Grondwatermonitoring | GLD | geaccepteerd | CAB | Redactioneel punt, kan bij volgende versie GLD worden opgepakt. In catalogus of berichtencatalogus. | https://tno-gdn.atlassian.net/browse/BROK-3344
79 | BM21 06 00375 | Team standaardisatie BRO programma | Redactionele lijst op catalogus versie 1.0 | Grondwatermonitoring | GLD | Geaccepteerd | CAB | betreft Z-wijzigingen op de standaard, redactionele punten die bij volgende juridische versie van catalogus worden doorgevoerd | https://tno-gdn.atlassian.net/browse/BROK-3341
78 | BM21 06 00374 | Team standaardisatie BRO programma | Als beheerder van de BRO, wil ik dat het conceptueel model GLD wordt aangepast conform oplossingsrichting, zodat het beter aansluit bij de norm WaterML. | Grondwatermonitoring | GLD | geaccepteerd | CAB | Valide verzoek met lage impact. Betreft eveneens wijziging van de standaard, wordt opgepakt bij volgende versie GLD. | https://tno-gdn.atlassian.net/browse/BROK-3345
75 | BM21 06 00279 | Wiertsema-Inpijn-Blokpoel V.O.F. | Als brancheorganisatie wil ik dat er medio 2022 een nieuwe versie (standaard en software) van het Geotechnische sondeeronderzoek wordt geïmplementeerd zodat onze leden kunnen aanleveren conform de dan aangepaste norm NEN-EN-ISO 22476-1 | Bodem- & Grondonderzoek | CPT | geaccepteerd | CAB | Noodzakelijke wijziging van standaard en software agv wijziging regelgeving. Zal in beheerplan BRO worden opgenomen en gepland. | https://tno-gdn.atlassian.net/browse/BROK-3348
74 | BM21 06 00277 | Wiertsema-Inpijn-Blokpoel V.O.F. | Als brancheorganisatie wil ik dat er medio 2022 een nieuwe versie (standaard en software) van het Geotechnische booronderzoek wordt geïmplementeerd zodat onze leden kunnen aanleveren conform de dan aangepaste norm NEN-EN-ISO 14688-1 | Bodem- & Grondonderzoek | BHR-GT | geaccepteerd | CAB | Noodzakelijke wijziging van standaard en software agv wijziging regelgeving. Zal in beheerplan BRO worden opgenomen en gepland. | https://tno-gdn.atlassian.net/browse/BROK-3347
73 | BM21 05 00198 | Gemeente Pijnacker-Nootdorp | Het zou mooi zijn als er ergens in die Kenset een URL ingebouwd kan worden die direct naar de betreffende punt verwijst in het BRO loket. OP die manier hebben we bijvoorbeeld ook de lokale bekendmakingen gekoppeld. Als dit kan is het namelijk ook mogelijk om de grafieken te zien van de sondering. | BRO-systeem | BROloket | geaccepteerd | cab | We willen vanuit het BRO programma de uitgiftewensen meer aandacht geven en hiervoor een strategisch kader opstellen. Deze wens is een mooi voorbeeld van zo'n uitgiftewens en we nemen dit dan ook in het bredere kader mee. Na de zomer (sept 2021) willen we starten met het uitgiftekader. | nvt
69 | BM21 04 00175 | Wageningen Environmental Research | Als gedelegeerd bronhouder van bodemkundige boringen/wandonderzoeken wil ik horizontcodes met "Of" ook in de situatie 'onder maaiveld' kunnen registreren in de BRO, zodat ik laagcomponenten waarin strooisel is verwerkt en "Of" in de codering hebben kan laten opnemen. | Bodem- & Grondonderzoek | SFR BHR-P | geaccepteerd | CAB | De wens heeft impact op de standaard. Er zijn nu regels omschreven die dit uitsluiten. Het is dus de vraag of het dezelfde code moet zijn of dat hij ook anders benoemd mag worden. Er is afgesproken om dit bij een volgende versie op te pakken. | https://tno-gdn.atlassian.net/browse/BROK-3331
58 | BM21 04 00030 | Inpijn-blokpoel | Als dataleverancier wil ik leveringen in de demo omgeving van het bronhouderportaal kunnen verwijderen (archiveren), zodat ik al mijn tests met een schone lei kan beginnen. | BRO systeem | Bronhouderportaal | geaccepteerd | CAB | Het periodiek opschonen van de registers in de demo omgeving is valide wens. Issue staat al op de backlog van het bronhouderportaal. | https://tno-gdn.atlassian.net/browse/BRO-5530
54 | BM21 03 00156 | Rijkswaterstaat | Als bronhouder van grondwatermonitoringputten wil ik dat de validatieservice controleert of het NITG-nummer van mijn put reeds geregistreerd is in de BRO om dubbellingen te voorkomen. | Grondwatermonitoring | GMW | geaccepteerd | CAB | De wens wordt breder getrokken naar een algemene voorziening om dubbelingen te voorkomen. Naar de backlog van LV BRO | https://tno-gdn.atlassian.net/browse/BRO-6999
52 | BM21 03 00100 | Team LV BRO | Notatie van tijdstip/vergelijk met datum: Als registerbeheerder, wil ik dat de regel voor 5.3.6.1 Datum Metadata uit de gegevenscatalogus een nuancering krijgt met onderstaande tekst, zodat dataleveranciers op de hoogte zijn dat tijdstipnotatie soms correctie nodig heeft. De tijdstipnotatie wordt gecorrigeerd voor juiste tijdzone conform de op die datum geldende zomer / wintertijd. Pas daarna wordt het aldus ontstane datumdeel gebruikt voor vergelijk." | Grondwatermonitoring | GLD | geaccepteerd | CAB | Impact is laag indien wordt doorgevoerd in volgende versie GLD. | https://tno-gdn.atlassian.net/browse/BROK-3324
51 | BM20 11 00009 (splitsing van het verzoek) | Trefoil | Als meetnetbeheerder wil ik dat putposities anders geïnterpreteerd en uitgewerkt worden, zodat de businessregels naar onze mening inhoudelijk correct zullen zijn en dit aanlevering van gegevens in bepaalde situaties niet blokkeert. 2 concrete verzoeken: - 'loslaten' constraint 'putstabiliteit' op 'nieuweBepalingMaaiveld en nieuweBepalingPosities - toevoegen waarde in 'methodePositiebepalingMaaiveld': afgeleidVerschilmaaiveldBovenkantBuis | Grondwatermonitoring | GMW | 2025 Q2, (komt dan beschikbaar voor gebruikers ivm wettelijke ingang 1 juli 2025) | CAB | geaccepteerd: verzoek om in de catalogus (H3) de uitleg te verbeteren over de verschillende processen die leiden tot te registreren van gebeurtenissen ten aanzien van positieveranderingen. Zal bij volgende versie catalogus worden opgepakt. | https://tno-gdn.atlassian.net/browse/BROK-3315
48 | BM21 02 00150 | Evides N.V. | Als dataleverancier wil ik dat de definitie van het attribuut 'variabele diameter' aangepast wordt, zodat bij 'JA' duidelijk is dat het om een variabele diameter gaat. | Grondwatermonitoring | GMW | 2025 Q2, (komt dan beschikbaar voor gebruikers ivm wettelijke ingang 1 juli 2025) | CAB | Waarde wordt onderkend. Zal worden opgepakt bij een nieuwe versie van de catalogus. | https://tno-gdn.atlassian.net/browse/BROK-3322
46 | BM21 03 00015 | Trefoil | Als bronhouder/gebruiker van de BRO wil ik in het BROloket in de basisgegevens (kenset) de bronhouder opgenomen zien zodat ik eenvoudig de bronhouder/herkomst van een put kan zien. | Uitgiftevoorzieningen | BROloket | geaccepteerd | CAB | Waarde wordt onderkend. Impact is laag. De naam van de bronhouder zal toegevoegd worden aan de kenset. | https://tno-gdn.atlassian.net/browse/DL-6547
42 | BM21 02 00098 | Trefoil en Provincie Overijssel | Als meetnetbeheerder wil ik dat het inkorten en/of oplengen van de buistypen ‘filterlozeBuis’ en ‘volledigFilter’ mogelijk gemaakt wordt, omdat dit in de praktijk wel voorkomt. | Grondwatermonitoring | GMW | geaccepteerd | CAB | Waarde wordt onderkend. Zal worden opgepakt bij een nieuwe versie van de catalogus. | https://tno-gdn.atlassian.net/browse/BROK-3319
40 | BM21 02 00014 | Trefoil | Koppeling GMW aan booronderzoek. Als meetnetbeheerder wil ik graag in een volgende versie van de GMW-catalogus een optionele relatie op kunnen nemen naar de boorbeschrijving die van desbetreffende put gemaakt is zodat ik de gegevens in samenhang kan opvragen en zien. | Grondwatermonitoring | GMW | 2025 Q2, (komt dan beschikbaar voor gebruikers ivm wettelijke ingang 1 juli 2025) | cab | Besluit om te accepteren is genomen, wijze van invoering wordt onderzocht. Zal worden opgepakt bij een nieuwe versie van de catalogus.CAB | werkafspraak bodemkundige chemische analyse SFR en BHR-P
39 | BM21 02 00009 | BRO team Standaardisatie | Als bronhouder van grondwaterstand wil ik voor historische standen alleen de datumkunnen invullen zonder tijdstip, zodat ik standen waar het tijdstip ontbreekt kan aanleveren aan de BRO | Grondwatermonitoring | GLD | Idee voor BRO funnel | CAB | Gevolgen voor geimplementeerde regels lijkt nu (te) groot. Oplossing zou kunnen zijn: kies in dit geval 12:00 in de middag. Onderzoek nodig vanuit ontwerp. | https://tno-gdn.atlassian.net/browse/BROF-134Can't find link
38 | BM20 02 00056 | Brabant Water | Aanpassen waardelijst filterlengte: naar <10 cm | Grondwatermonitoring | GMW | 2025 Q2, (komt dan beschikbaar voor gebruikers ivm wettelijke ingang 1 juli 2025) | CAB | Waarde is ruim > dan impact. Zal met doorontwikkeling worden opgepakt. | https://tno-gdn.atlassian.net/browse/BROK-3317
37 | BM21 01 00232 | TNO team registratiebeheer ondiep | Bij het attribuut Veldonderzoek.tijdstip veldonderzoek [DatumTijd] (zie catalogus – 5.3.5.1) wil ik geen tijdstip in hoeven vullen, maar een onvolledige datum in kunnen vullen (zie 4.1.3.3). | Grondwatermonitoring | GAR | geaccepteerd | CAB | historische data willen we opnemen in de BRO en hiermee mogelijk maken. Technische oplossing mogelijk | https://tno-gdn.atlassian.net/browse/BROK-3316
33 | BM21 01 00105 | Waternet provincie Noord-Holland | Als dataleverancier wil ik dat er wijziging plaatsvindt betreffende elektroden van geo-ohmkabels. De zoutwachterkabels mogen een maximale diepte van 200 m hebben (catalogus par. 7.6.4). Dit is te ondiep, wij hebben zoutwachters die dieper liggen dan 200 meter. | Grondwatermonitoring | GMW | 2025 Q2, (komt dan beschikbaar voor gebruikers ivm wettelijke ingang 1 juli 2025) | cab | wordt verwerkt op moment van nieuwe versie gegevenscatalogus
18 | BM 20 11 00005 | Team standaardisatie BRO programma | Redactionele lijst op catalogus versie 1.0 | Grondwatermonitoring | GAR | geaccepteerd | CAB | betreft Z-wijzigingen op de standaard, redactionele punten die bij volgende juridische versie van catalogus worden doorgevoerd | https://tno-gdn.atlassian.net/browse/BROK-3250
16 | BM20 11 00009 | Trefoil | Als meetnetbeheerder wil ik dat putposities anders geïnterpreteerd en uitgewerkt worden, zodat de businessregels naar onze mening inhoudelijk correct zullen zijn en dit aanlevering van gegevens in bepaalde situaties niet blokkeert. | Grondwatermonitoring | GMW | 2025 Q2, (komt dan beschikbaar voor gebruikers ivm wettelijke ingang 1 juli 2025) | CAB | geaccepteerd: verzoek om in de catalogus (H3) de uitleg te verbeteren over de verschillende processen die leiden tot te registreren van gebeurtenissen ten aanzien van positieveranderingen. | https://tno-gdn.atlassian.net/browse/BROK-3315
15 | BM20 11 00120 | Servicedesk | Als gebruiker van het BROloket wil ik kunnen zien dat er een storing of onderhoud is, zodat ik weet dat ik het BROloket tijdelijk niet kan gebruiken. | Uitgiftevoorzieningen | BRO loket | geaccepteerd | CAB | Staat op backlog uitgifteteam
14 | BM20 05 00065 | Provincie Zuid Holland | Als bronhouder van een grondwatermonitoringput wil ik een notificatie ontvangen zodra organisatie B mijn put opneemt in hun meetnet, zodat ik instructies mee kan geven aan organisatie B voor het correct gebruik van mijn put en de kwaliteit van het meetnet kan waarborgen. | Grondwatermonitoring | GMW | geaccepteerd | CAB | Nieuwe ketenfunctionaliteit - er wordt nagedacht over een notificatiemechanisme, wel of niet zonder digilevering. Tegen die tijd krijgt deze vraag een plek daarin. Dit zou een eerste casus kunnen zijn in het maken van het mechanisme. | https://tno-gdn.atlassian.net/browse/BROK-3302
12 | BM20 10 00172 | Wageningen Environmental Research | Als dataleverancier wil ik dat een aantal decimalen in de SFR catalogus worden aangepast. | Bodem- & Grondonderzoek | SFR | geaccepteerd | CAB | Registratieobject is nog in ontwikkeling, deze aanpassing is nodig voor productie en zal meegenomen worden in de komende werkafspraak voor SFR.
8 | BM20 08 00098 | Gemeente Amsterdam | Als bronhouder wil ik dat bij een terugmelding op mijn registratieobject(en) de dataleverancier hier ook een notificatie van ontvangt, zodat ik de terugmelding niet zelf door hoef te sturen naar de dataleverancier. | BRO systeem | terugmeldingen | geaccepteerd | CAB | Proces terugmeldingen gaat worden doorontwikkeld, mogelijk om dit verzoek daarin te koppelen. | https://tno-gdn.atlassian.net/browse/BROK-3304
2 | BM20 09 00159 | Stichting Waternet | Als meetnetbeheerder wil ik meerdere buizen per keer aan kunnen leveren in het bericht GMW-inplaatsen, zodat ik dit niet per inplaatsing hoef te doen. | Grondwatermonitoring | GMW | 2025 Q2, (komt dan beschikbaar voor gebruikers ivm wettelijke ingang 1 juli 2025) | CAB | Relevante eis met waarde voor meerdere gebruikers. Gaat om wijziging op de standaard: wordt samen met andere wensen op de standaard van GMW bij volgende juridische versie van GMW geg. catalogus doorgevoerd. | https://tno-gdn.atlassian.net/browse/BROK-3301
1 | BM20 09 00159 | Stichting Waternet | Als meetnetbeheerder wil ik dat het GMW-attribuut '7.7.1 lengte ingeplaatst deel' een waardebereik krijgt van 1 tot 200 meter, zodat ik ingeplaatste stijgbuisdelen < 50 mtr kan registreren | Grondwatermonitoring | GMW | 2025 Q2, (komt dan beschikbaar voor gebruikers ivm wettelijke ingang 1 juli 2025) | cab | Relevante eis met waarde voor meerdere gebruikers. Gaat om wijziging op de standaard: wordt samen met andere wensen op de standaard van GMW bij volgende juridische versie van GMW geg. catalogus doorgevoerd